## ограничитель (hidden)
ТРУБА Ø215
ТРУБА Ø110
3000
1050
750
2500
13500

## 12. en+ru
Дата: | БМРТ "КАПИТАН МАРТЫНОВ"
РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
№ пп | Категория ремонта / Описание объёма ремонта |  | Кол-во | Ед. изм. | Материал | Примечание / Комментарии | № Заявки на снабжение
1. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7.
12000 | Установка дополнительного Опреснителя обратного осмоса №3
| new FWG unit - Owner's supply | новая установка обр осмоса - поставка судовладельца
| all consumables - SY supply | прочие материалы - поставка верфи
NN | 12000 - Installation of reverse osmosis desalination plant No. 3 | 12000 - Установка опреснителя обратного осмоса №3 | qnty | unit
12001 | Welding Workshop Equipment - Room No. 1 (4430) | Оборудование сварочной мастерской
| -. Equipments : dismantle | Демонтировать оборудование в помещении № 1 (4430) | 1 | lot
| -. Equipments - to upper (trawl) deck, frames #105-107, stbd side : relocate | -. Перенести на специально оборудованное место на верхней (траловой) палубе
| -. Equipments - on previously fabricated foundations : install | -. Установить на изготовленные ранее фундаменты.
| // Equipments : welding table, fire extinguisher, welding machine, welding rectifier | // Сварочный стол, огнетушитель, сварочный аппарат, сварочный выпрямитель.
| -. Welding table : to transfer and to fit | // Сварочный стол + : переместить и установить | 1 | lot
| -. Foundation (6T x 1050 x 850 x 270H) : fabricate and renew | -. Фундамент (6T × 1050 × 850 × 270H): изготовление и замена | 2 | set
| - . Rear side - corridoor wall : dismantle, and refit | -. Задняя перегородка – коридор: демонтаж и повторная установка
| . Wall panel : 4.6m x 2.2m | Панель перегородки: 4.6 м × 2.2 м | 1 | lot
| . Ceiling panel : 4.0m x 1m, 2m x 1.5m | . Потолочная панель: 4.0 м × 1 м, 2 м × 1.5 м | 1 | lot
| . Insulation (mineral wool 100T) : 2.2m x 2.3m | . Утеплитель (минеральная вата 100T): 2.2 м × 2.3 м | 1 | lot
| . Frame cover : 2m x (150+100+150) - 4pc | . Обшивка рамы: 2 м × (150 + 100 + 150) – 4 шт.
Add.1 | Bulkhead and door frame (1800 x 2500) : remove and refit | Перегородка и дверная рама (1800 × 2500): демонтаж и повторная установка | 1 | lot
| -. F.W.G block & membrane block : transfer and install | -. Блок установки обратного осмоса и блок мембран : перемещение и установка | 2 | lot
| -. F.W.G block (8600 x 2600) : install | -. Установка блока обратного осмоса (8600 × 2600) | 2 | lot |  | арматура - от изготовителя
| . Foundation pad (20T x 80 x 150 x 1tap) : fabricate and install | . Опорная пластина (20T × 80 × 150 × 1 резьба): изготовление и установка | 14 | pc |  | арматура - от изготовителя
| -. Membrane block (700 X 2700) : install | -. Установка мембранного блока (700 × 2700) |  |  |  | арматура - от изготовителя
| . Foundation pad (20T x 80 x 150 x 1tap) : fabricate and install | . Опорная пластина (20T×80×150× 1 резьба): изготовление, установка | 12 | pc
| -. Watertight door with frame : newly install | -. Установить водонепроницаемую дверь с рамой | 1 | set
| -. Working hole hatch with coaming (6T x 1000 x 500x 18H,M10) : fabricate and install | -. Люк доступа с комингсом (6T × 1000 × 500 × 18H, M10): изготовление и установка | 1 | set
| -. Ventilator duct (100 x 200) : modify install | -. Вентиляционный короб (100 × 200): изменить и установить | 1 | lot
| -. Heater (400 x 700 350H) : remove and install | -. Обогреватель (400 × 700 × 350H): демонтаж и уста | 1 | lot
| -. Foundation : fabricate and install | -. Фундамент: изготовление и установка
| -. Heating pump with foundation : remove and reinstall | -. Насос отопления с фундаментом: демонтаж, переустановка | 1 | lot
| . Copper pipe : 25Ø x 14m | . Медная труба: Ø25 мм × 14 м | 1 | lot
| -. Deck bulwark fence : remove and reinstall for F.W.G transfer | -. Ограждение промысловой палубы: демонтаж, монтаж (для перемещения опреснителя) | 1 | lot
| . 20T x 1000 x 2500 | . 20T x 1000 x 2500
2 | Welding room : newyl install | Помещение сварочной – новая установка
| -. Wall partition with angle (non-flamable Laminated plywood , 20T) | -. Перегородка с уголками (ламинированная фанера 20T) | 18 | m2
| -. Fire proof door (B-15, Cert) | -. Противопожарная дверь (B-15, сертификат) | 1 | set
| -. Grating with angle : newly install | -. Решётка с уголком – новая установка | 5.9 | m2
| . Size : 3.4m x 1m, 1.9m x 1.3 | . Размеры: 3.4 м × 1 м, 1.9 м × 1.3 м
| -. Duct : newly install | -. Вентиляционный короб – новая установка | 1 | lot
| . Tin plate cover : 100A x 2.7m, 90° -1pc, elbow, Reducer -1pc | -. Жесть \ сталь: 100A × 2.7 м, отвод 90° – 1 шт., переходник – 1 шт.
12004 | Waste Equipment - Room No. 2 (4434) | Оборудование помещения для мусора № 4434
| -. Waste press (380 kg), glass crusher (275 kg), and shredder (350 kg) : dismantle | -. Демонтировать в помещении № 2 (4434) пресс для мусора (вес 380 кг), | 1 | lot
| -. Entrance door with frame (800 x 1600) : cutting dismantle and welding refit | -. Входная дверь с рамой (800 × 1600): резка, демонтаж и монтаж (сварка) повторно | 1 | lot
12007 | Waste Equipment Room No. 4434 | Оборудование помещения для мусора № 4434
| -. Waste press, Glass crusher and shredder - to upper (trawl) deck, frames #105-107, stbd side : relocate | -. Измельчитель стекла и шредер переместить и разместить на открытой части | 1 | set
| -. Waste press (600 x 650 x 1700h) | -. Пресс для отходов (600 × 650 × 1700 мм)
| -. Glass crusher (630 x 730 x 1700h) | -. Стеклодробилка (630 × 730 × 1700 мм)
| -. Shredder (750 x 650 x 1700h) | -. Измельчитель (750 × 650 × 1700 мм)
| trawl deck (garage) Fr. 105-107 Stbd | верхней (траловой) палубы в районе 105-107 шп. ПрБ
| -. Install on a previously fabricated foundation | -. Установить на изготовленный ранее фундамент.
| . Foundation pad (20T x 80 x 100) : fabricate and install | . Foundation pad (20T x 80 x 100) : fabricate and install
Add.1 | Foundation bed - water filter : fabricate ansd install | Основание под фильтр воды : изготовление и установка | 1 | lot
| -. Size : 8T x 460 x 460 x 4H | -. Размер: 8T × 460 × 460 × 4H
2 | Foundation bed - cooler : fabricate ansd install | Основание под охладитель : изготовление и установка | 1 | lot
| -. Size : 8T x 340 x 520 x 4H | -. Размер: 8T × 340 × 520 × 4H
3 | Foundation bed - self-cleaning filter : fabricate and install | Основание под самоочищающейся фильтр : изготовление и установка | 1 | lot
| -. Size : 8T x 1000 x 1100 x 4H | -. Размер: 8T × 1000 × 1100 × 4H
4 | Capstan winch panel - remove and relocation | Панель лебёдки шпиля — демонтаж и перенос | 1 | lot
| -. Foundation bed : fabricate | -. Фундамент : изготовление
12009 | Floor Tiles and Cement Screed - Room No. 1 (4430) (F.W.G. room) | Напольная плитка и цементная стяжка в помещении №1 (4430)
| -. Tiles and cement screed : remove | -. Произвести демонтаж кафеля и цементной стяжки в помещении. | 7.5 | m2
** | Carpentary works | Плотницкие работы
| 1. Room (NO.4434) : remove and refit | 1. Помещение №4434 — демонтаж и повторный монтаж
| 1) Tin plate cover | 1) Жестяная обшивка | 1 | lot
| -. Size : 3m x 1.7m x 0.7m x 2.4m, 0.4m x 2.4m, 1m x 2.4m, 1.2m x 2.4m, 1m x 0.7m | -. Размеры: 3m x 1.7m x 0.7m x 2.4m, 0.4m x 2.4m, 1m x 2.4m, 1.2m x 2.4m, 1m x 0.7m
| 2) Insulation (Mineral wool 50T) | 2) Утеплитель (минеральная вата 50T) | 1 | lot
| -. Size : 600 x 2.5m, 1m x 1m, 1m x 2.5m | -. Размеры: 600 × 2.5 м, 1 м × 1 м, 1 м × 2.5 м
| -. Frame cover : 2.5m x (150+100+150) -2pc, 1m x (150+ 100+ 150) | -. Обшивка рамы: 2.5м × (150+100+150) – 2 шт., 1м × (150+100+150)
| 2. Room (NO.4430) : remove and refit | 2. Помещение №4430 — демонтаж и повторный монтаж
| 1) Tin plate cover | 1) Жестяная обшивка | 1 | lot
| -. Size : 1.5m x 1m, 300 x 2.3m, 800 x 2.3m, 2.4m x 2m -2pc3m x 2m, 3m x 2.5m | -. Размеры : 1.5m x 1m, 300 x 2.3m, 800 x 2.3m, 2.4m x 2m -2pc3m x 2m, 3m x 2.5m
| 2) Insulation (Mineral wool 50T) | 2) Утеплитель (минеральная вата 50T) | 1 | lot
| -. Size : 3m x 2.2m | -. Размеры: 3 м × 2.2 м
| -. Frame cover : 2.2m x (150+100+150) -4pc | -. Обшивка рамы: 2.2 м × (150+100+150) – 4 шт.
A | F.W.G pipe lines : newly made to fit | Монтаж новой трубопроводной линии для опреснителя (F.W.G)
1 | Condenser line (Seamless Sch#40) | Линия конденсатора (бесшовные трубы, Sch#40)
| -. 32A x 1200L x 2R x 2F x 1globe valve | -. 32A × 1200 мм × 2 отвода × 2 фланца × 1 клапан запорный | 1 | pc
| -. 32A x 2000L x 3R x 2F x 1U-bolt | -. 32A × 2000 мм × 3 отвода × 2 фланца × 1 U-образный хомут | 1 | pc
| -. 32A x 2500 x 2F x 2U-bolt | -. 32A × 2500 мм × 2 фланца × 2 U-образных хомута | 1 | pc
| -. 32A x 2200 x 2R x 2F x 1U-bolt | -. 32A × 2200 мм × 2 отвода × 2 фланца × 1 U-образный хомут | 1 | pc
| -. 32A x 2500 x 2R x 2F x 1U-bolt | -. 32A × 2500 мм × 2 отвода × 2 фланца × 1 U-образный хомут | 1 | pc
| -. 32A x 2600 x 5R x 2F x 1U-bolt | -. 32A × 2600 мм × 5 отводов × 2 фланца × 1 U-образный хомут | 1 | pc
| -. 32A x 200 x 2F x 1penetration sleeve | -. 32A × 200 мм × 2 фланца × 1 гильза переборки (проходная) | 1 | pc
| -. 32A x 2000 x 2R x 2F x 2U-bolt | -. 32A × 2000 мм × 2 отвода × 2 фланца × 2 U-образных хомута | 1 | pc
| -. 32A x 3000 x 2F x 2U-bolt | -. 32A × 3000 мм × 2 фланца × 2 U-образных хомута | 1 | pc
| -. 32A x 3000 x 3R x 2F x 1U-bolt | -. 32A × 3000 мм × 3 отвода × 2 фланца × 1 U-образный хомут | 1 | pc
| -. 32A x 2500 x 2F x 2U-bolt | -. 32A × 2500 мм × 2 фланца × 2 U-образных хомута | 1 | pc
| -. 32A x 300 x 2F x 1penetration sleeve | -. 2A × 300 мм × 2 фланца × 1 гильза переборки (проходная) | 1 | pc
| -. 32A x 1900 x 2R x 2F x 1U-bolt | -. 32A × 1900 мм × 2 отвода × 2 фланца × 1 U-образный хомут | 1 | pc
| -. 32A x 2000 x 1R x 2F | -. 32A × 2000 мм × 1 отвод × 2 фланца | 1 | pc
| -. 32A x 120 x 1penetration sleeve | -. 32A × 120 мм × 1 гильза переборки (проходная) | 1 | pc
| -. 32A x 140 x 1penetration sleeve | -. 32A × 140 мм × 1 гильза переборки (проходная) | 1 | pc
| -. 32A x 2000 x 2R x 2F | -. 32A × 2000 мм × 2 отвода × 2 фланца | 1 | pc
| -. 32A x 2100 x 4R x 2F | -. 32A × 2100 мм × 4 отвода × 2 фланца | 1 | pc
| 1) Line support, angle 5T x 50/50 x 1000L x bolt hole | -. Уголок 5T × 50/50 × 1000L с отверстиями | 1 | pc
| 5T x 50/50 x 500L x bolt hole | -. Уголок 5T × 50/50 × 500L с отверстиями | 1 | pc
| 5T x 50/50 x 300L x bolt hole | -. Уголок 5T × 50/50 × 300L с отверстиями | 2 | pc
| 5T x 50/50 x 200L x bolt hole | -. Уголок 5T × 50/50 × 200L с отверстиями | 2 | pc
| 5T x 50/50 x 100L x bolt hole | -. Уголок 5T × 50/50 × 100L с отверстиями | 2 | pc
| 5T x 50/50 x 400L x bolt hole | -. Уголок 5T × 50/50 × 400L с отверстиями | 1 | pc
| 5T x 50/50 x 350L x bolt hole | -. Уголок 5T × 50/50 × 350L с отверстиями | 1 | pc
| 5T x 50/50 x 450L x bolt hole | -. Уголок 5T × 50/50 × 450L с отверстиями | 1 | pc
| 5T x 50/50 x 120L x bolt hole | -. Уголок 5T × 50/50 × 120L с отверстиями | 2 | pc
2 | Steam line (Seamless Sch#80) | Трубопровод пара (бесшовная труба, Sch#80)
| -. 32A x 1800 x 2R x 2F x 1U-bolt | -. 32A x 1800 x 2R x 2F x 1 хомут | 1 | pc
| -. 32A x 2200 x 2R x 2F x 1U-bolt | -. 32A x 2200 x 2R x 2F x 1 хомут | 1 | pc
| -. 32A x 2500 x 2R x 2F x 1U-bolt | -. 32A x 2500 x 2R x 2F x 1 хомут | 1 | pc
| -. 32A x 2200 x 5R x 2F x 1U-bolt | -. 32A x 2200 x 5R x 2F x 1 хомут | 1 | pc
| -. 32A x 120 x 1F x 1penetration sleeve | -. 32A x 120 x 1F x 1 гильза переборки (проходная) | 1 | pc
| -. 32A x 100 x 1F x 1penetration sleeve | -. 32A x 100 x 1F x 1 гильза переборки (проходная) | 1 | pc
| -. 32A x 2000 x 2R x 2F x 2U-bolt | -. 32A x 2000 x 2R x 2F x 2 хомута | 1 | pc
| -. 32A x 3000 x 2F x 2U-bolt | -. 32A x 3000 x 2F x 2 хомута | 1 | pc
| -. 32A x 3000 x 3R x 2F x 1U-bolt | -. 32A x 3000 x 3R x 2F x 1 хомут | 1 | pc
| -. 32A x 2500 x 2F x 2U-bolt | -. 32A x 2500 x 2F x 2 хомута | 1 | pc
| -. 32A x 250 x 2F x 1penetration sleeve | -. 32A x 250 x 2F x 1 гильза переборки (проходная) | 1 | pc
| -. 32A x 1700 x 2R x 2F x 1U-bolt | -. 32A x 1700 x 2R x 2F x 1 хомут | 1 | pc
| -. 32A x 2100 x 1R x 2F | -. 32A x 2100 x 1R x 2F | 1 | pc
| -. 32A x 500 x 1F x 1penetration sleeve | -. 32A x 500 x 1F x 1 гильза переборки (проходная) | 1 | pc
| -. 32A x 300 x 1F x 1penetration sleeve | -. 32A x 300 x 1F x 1 гильза переборки (проходная) | 1 | pc
| -. 32A x 1900 x 1R x 2F | -. 32A x 1900 x 1R x 2F | 1 | pc
| -. 32A x 2100 x 3R x 2F | -. 32A x 2100 x 3R x 2F | 1 | pc
| 1) Steam air line (Seamless Sch#80) | -. Паро-воздушная линия (бесшовная труба, Sch#80)
| -. 20A x 1800 x 4R x 2F x 1ball valve x 1check valve | -. 20A x 1800 x 4R x 2F x 1 шаровой клапан x 1 обратный клапан | 1 | pc
3 | S.W line (Cu-Ni-Fe) | Трубопровод забортной воды (Cu-Ni-Fe)
| -. 65A x 100 x 2F x 1B/F valve | -. 65A x 100 x 2F x 1 дисковый затвор | 1 | pc
| -. 65A x 400 x 3R x 2F | -. 65A x 400 x 3R x 2F | 1 | pc
| -. 65A x 2000 x 3R x 2F x 1U-bolt | -. 65A x 2000 x 3R x 2F x 1 хомут | 1 | pc
| -. 65A x 1100 x 2R x 2F | -. 65A x 1100 x 2R x 2F | 1 | pc
| -. 65A x 100 x 1F x 1penetration sleeve | -. 65A x 100 x 1F x 1 втулка | 1 | pc
| -. 65A x 400 x 1F x 1penetration sleeve x 1B/F valve | -. 65A x 400 x 1F x 1 гильза переборки (проходная) x 1 дисковый затвор | 1 | pc
| -. 65A x 350 x 3R x 2F x 1socket | -. 65A x 350 x 3R x 2F x 1 соединение (SOC') | 1 | pc
| -. 65A x 800 x 1R x 2F x 1socket x 1B/F valve x 1U-bolt | -. 65A x 800 x 1R x 2F x 1 соединение (SOC') x 1 дисковый затвор x 1 хомут | 1 | pc
| -. 65A x 1400 x 2R x 2F | -. 65A x 1400 x 2R x 2F | 1 | pc
| -. 65A x 300 x 2F x 1globe valve | -. 65A x 300 x 2F x 1 клапан запорный | 1 | pc
| -. 65A x 2700 x 2F x 2U-bolt | -. 65A x 2700 x 2F x 2 хомута | 1 | pc
| -. 65A x 1400 x 3R x 2F | -. 65A x 1400 x 3R x 2F | 1 | pc
| -. 65A x 2200 x 2R x 2F x 1U-bolt | -. 65A x 2200 x 2R x 2F x 1 хомут | 1 | pc
| -. 65A x 150 x 1F x 1penetration sleeve | -. 65A x 150 x 1F x 1 гильза переборки (проходная) | 1 | pc
| -. 65A x 200 x 1F x 1penetration sleeve | -. 65A x 200 x 1F x 1 гильза переборки (проходная) | 1 | pc
| -. 65A x 2000 x 2F x 1U-bolt | -. 65A x 2000 x 2F x 1 хомут | 3 | pc
| -. 65A x 2000 x 2F x 2U-bolt | -. 65A x 2000 x 2F x 2 хомута | 2 | pc
| -. 65A x 2800 x 2R x 2F x 1U-bolt | -. 65A x 2800 x 2R x 2F x 1 хомут | 1 | pc
| -. 65A x 1900 x 1R x 2F | -. 65A x 1900 x 1R x 2F | 1 | pc
| -. 65A x 1800 x 2R x 2F x 1U-bolt | -. 65A x 1800 x 2R x 2F x 1 хомут | 2 | pc
| -. 65A x 1950 x 2F x 1U-bolt | -. 65A x 1950 x 2F x 1 хомут | 1 | pc
| -. 65A x 300 x 1F x 1penetration sleeve | -. 65A x 300 x 1F x 1 гильза переборки (проходная) | 1 | pc
| -. 65A x 200 x 1F x 1penetration sleeve | -. 65A x 200 x 1F x 1 гильза переборки (проходная) | 2 | pc
| -. 65A x 1800 x 2F x 1U-bolt | -. 65A x 1800 x 2F x 1 хомут | 1 | pc
| -. 65A x 400 x 1F x 1penetration sleeve | -. 65A x 400 x 1F x 1 гильза переборки (проходная) | 1 | pc
| -. 65A x 2000 x 2R x 2F x 1U-bolt | -. 65A x 2000 x 2R x 2F x 1 хомут | 1 | pc
| -. 65A x 1800 x 3R x 2F | -. 65A x 1800 x 3R x 2F | 1 | pc
| -. 50A x 230 x 2R x 2F | -. 50A x 230 x 2R x 2F | 1 | pc
| -. 50A x 250 x 1R x 2F x 1penetration sleeve | -. 50A x 250 x 1R x 2F x 1 гильза переборки (проходная) | 1 | pc
| -. 50A x 1900 x 2R x 2F x 1U-bolt | -. 50A x 1900 x 2R x 2F x 1 хомут | 1 | pc
| -. 50A x 1800 x 2R x 2F x 1U-bolt | -. 50A x 1800 x 2R x 2F x 1 хомут | 1 | pc
| -. 50A x 2200 x 5R x 2F x 1U-bolt | -. 50A x 2200 x 5R x 2F x 1 хомут | 1 | pc
| -. 50A x 400 x 1R x 2F x 1penetration sleeve | -. 50A x 400 x 1R x 2F x 1 гильза переборки (проходная) | 1 | pc
| -. 50A x 1900 x 3R x 2F x 1U-bolt | -. 50A x 1900 x 3R x 2F x 1 хомут | 1 | pc
| -. 50A x 2000 x 2R x 2F x 1U-bolt x 1B/F valve | -. 50A x 2000 x 2R x 2F x 1 хомут x 1 дисковый затвор | 1 | pc
| -. 50A x 1600 x 1R x 2F x 1U-bolt | -. 50A x 1600 x 1R x 2F x 1 хомут | 1 | pc
| -. 50A x 800 x 2R x 2F | -. 50A x 800 x 2R x 2F | 1 | pc
| -. 50A x 100 x 2F x 1swing check valve x 1penetration | -. 50Ax100x2F x 1 обратный клапан (swing check valve) + 1 втулка (PEN') | 2 | pc
| -. 50A x 1900 x 2R x 2F x 1T x 1reducer (50-32) | -. 50A x 1900 x 2R x 2F x 1 тройник x 1 переход (RED 50/32) | 1 | pc
| * 1T = 25A x 900 x 2R X 2F | * 1T = 25A x 900 x 2R x 2F | 1 | pc
| * B/F valve for bypass line : supply and install | * Дисковый затвор для линии байпас : поставка и установка | 3 | pc
| -. Sea chest pipe : S/L, Sch#160, 80A x 1500L, Zinc coating | -. Труба в кроссовере: S/L, Sch#160, 80A x 1500L, цинк покрытие | 1 | pc
| -. Sleeve ring welding - Sea chest trunk : install | -. Сварка монтажного кольца — интеркингстон: установка | 1 | lot
| . Steel ring : 20T x 89 x 195 | . Стальное кольцо: 20T x 89 x 195
| . M.t check | . Контроль неразрушающим методом | 1 | lot
| -. S. W pump with bracket : newly install | -. Насос морской воды с кронштейном: установить | 1 | lot
| . Zinc ring (80A) : fabricate and install | . Цинковое кольцо (80A): изготовить и установить | 1 | pc
4 | FW outlet line (SUS.304, Sch#40) | Трубопровод выхода пресной воды (SUS.304, Sch#40)
| -. 32A x 200x 1T x 2W x 2Coup' | -. 32A x 200 x 1 тройник x 2 сварных соединения x 2 муфты | 1 | pc
| * 1T = 32A socket & ball valve | * 1T = шаровой клапан | 1 | pc
| -. 25A x 3600 x 5R x 2F x 3SLEEVE x 1U-bolt | -. 25A x 3600 x 5 изгибов x 2 фланца x 3 втулки x 1 хомут | 1 | pc
| -. 25A x 2800 x 2R x 2F x 2U-bolt | -. 25A x 2800 x 2 изгиба x 2 фланца x 2 хомута | 1 | pc
| -. 25A x 2800 x 3R x 2F x 2U-bolt | -. 25A x 2800 x 3 изгиба x 2 фланца x 2 хомута | 1 | pc
| -. 25A x 2500 x 2R x 2F x 1U-bolt | -. 25A x 2500 x 2 изгиба x 2 фланца x 1 хомут | 1 | pc
| -. 25A x 2000 x 4R x 2F x 1U-bolt | -. 25A x 2000 x 4 изгиба x 2 фланца x 1 хомут | 1 | pc
| -. 25A x 2000 x 4R x 2F | -. 25A x 2000 x 4 изгиба x 2 фланца | 1 | pc
| -. 25A x 100 x 1F x 1penetration sleeve | -. 25A x 100 x 1 фланец x 1 гильза переборки (проходная) | 1 | pc
| -. 25A x 200 x 1F x 1penetration sleeve | -. 25A x 200 x 1 фланец x 1 гильза переборки (проходная) | 4 | pc
| -. 25A x 2900 x 2R x 2F x 2U-bolt | -. 25A x 2900 x 2 изгиба x 2 фланца x 2 хомута | 1 | pc
| -. 25A x 2600 x 2F x 2U-bolt | -. 25A x 2600 x 2 фланца x 2 хомута | 1 | pc
| -. 25A x 3000 x 3R x 2F x 1U-bolt | -. 25A x 3000 x 3 изгиба x 2 фланца x 1 хомут | 1 | pc
| -. 25A x 2000 x 2F x 2U-bolt | -. 25A x 2000 x 2 фланца x 2 хомута | 1 | pc
| -. 25A x 600 x 1F x 1penetration sleeve | -. 25A x 600 x 1 фланец x 1 гильза переборки (проходная) | 1 | pc
| -. 25A x 1600 x 1R x 2F | -. 25A x 1600 x 1 изгиб x 2 фланца | 1 | pc
| -. 25A x 1900 x 1R x 2F | -. 25A x 1900 x 1 изгиб x 2 фланца | 1 | pc
| -. 25A x 2100 x 4R x 2F | -. 25A x 2100 x 4 изгиба x 2 фланца | 1 | pc
| -. 25A x 1850 x 3R x 2F | -. 25A x 1850 x 3 изгиба x 2 фланца | 1 | pc
5 | F.W inlet line (SUS.304, Sch# 40) | Трубопровод входа пресной воды (SUS.304, Sch#40)
| -. 32A x 400 x 1R x 1F x 1ball valve x 1W | -. 32A x 400 x 1 изгиб x 1 фланец x 1 шаровой клапан x 1 сварка | 1 | pc
| -. 32A x 1750 x 2F | -. 32A x 1750 x 2 фланца | 1 | pc
| -. 32A x 1900 x 4R x 2F x 1U-bolt | -. 32A x 1900 x 4 изгиба x 2 фланца x 1 хомут | 1 | pc
| -. 32A x 2000 x 4R x 2F x 1U-bolt | -. 32A x 2000 x 4 изгиба x 2 фланца x 1 хомут | 1 | pc
| -. 32A x 100 x 1F x 1penetration sleeve | -. 32A x 100 x 1 фланец x 1 гильза переборки (проходная) | 1 | pc
| -. 32A x 200 x 1F x 1penetration sleeve | -. 32A x 200 x 1 фланец x 1 гильза переборки (проходная) | 2 | pc
| -. 32A x 2800 x 2R x 2F x 2U-bolt | -. 32A x 2800 x 2 изгиба x 2 фланца x 2 хомута | 1 | pc
| -. 32A x 2600 x 2F x 2U-bolt | -. 32A x 2600 x 2 фланца x 2 хомута | 1 | pc
| -. 32A x 3000 x 4R x 2F x 1U-bolt | -. 32A x 3000 x 4 изгиба x 2 фланца x 1 хомут | 1 | pc
| -. 32A x 2000 x 2F x 2U-bolt | -. 32A x 2000 x 2 фланца x 2 хомута | 1 | pc
| -. 32A x 500 x 1F x 1penetration sleeve | -. 32A x 500 x 1 фланец x 1 гильза переборки (проходная) | 2 | pc
| -. 32A x 1650 x 1R x 2F | -. 32A x 1650 x 1 изгиб x 2 фланца | 1 | pc
| -. 32A x 1900 x 1R x 2F | -. 32A x 1900 x 1 изгиб x 2 фланца | 1 | pc
| -. 32A x 250 x 1F x 1penetration sleeve | -. 32A x 250 x 1 фланец x 1 гильза переборки (проходная) | 1 | pc
| -. 32A x 2100 x 2R x 2F | -. 32A x 2100 x 2 изгиба x 2 фланца | 1 | pc
| -. 32A x 1300 x 4R x 2F x 1RED (32/25) | -. 32A x 1300 x 4 изгиба x 2 фланца x 1 переход (32/25) | 1 | pc
| -. 32A x 300 x 2R x 2F | -. 32A x 300 x 2 изгиба x 2 фланца | 1 | pc
| -. 32A x 2000 x 1R x 2F x 1penetration sleeve | -. 32A x 2000 x 1 изгиб x 2 фланца x 1 гильза переборки (проходная) | 1 | pc
| -. 32A x 2400 x 3R x 2F x 1U-bolt | -. 32A x 2400 x 3 изгиба x 2 фланца x 1 хомут | 1 | pc
| -. 32A x 1000 x 4R x 2F | -. 32A x 1000 x 4 изгиба x 2 фланца | 1 | pc
| -. 32A x 2100 x 3R x 2F x 1U-bolt | -. 32A x 2100 x 3 изгиба x 2 фланца x 1 хомут | 1 | pc
| -. 32A x 400 x 1R x 2F x 1penetration sleeve | -. 32A x 400 x 1 изгиб x 2 фланца x 1 гильза переборки (проходная) | 1 | pc
| -. 32A x 2700 x 6R x 2F | -. 32A x 2700 x 6 изгибов x 2 фланца | 1 | pc
| -. 25A x 1850 x 6R x 2F | -. 25A x 1850 x 6 изгибов x 2 фланца | 1 | pc
| 1) Line support, angle 5T x 50/50 x 240L x bolt hole | 1. Поддержка линии, уголок 5T x 50/50 x 240L с отверстием под болт | 1 | pc
| 5T x 50/50 x 120L x bolt hole | 5T x 50/50 x 120L с отверстием под болт | 10 | pc
| 5T x 50/50 x 300L x bolt hole | 5T x 50/50 x 300L с отверстием под болт | 2 | pc
| 5T x 50/50 x 600L x bolt hole | 5T x 50/50 x 600L с отверстием под болт | 1 | pc
** | Insulation (Ceramic wool 25T + Fiber glass) : install | Изоляция (керамическая вата 25T + стекловолокно): установка
| -. Pipe (65A) | -. Труба (65A) | 45 | m
| -. Pipe (50A) | -. Труба (50A) | 10 | m
| -. Pipe (32A) | -. Труба (32A) | 55 | m
| -. Pipe (25A) | -. Труба (25A) | 35 | m
6 | Deck pipe protection cover (Modular) : fabricate and install | Защитный кожух для труб на палубе : изготовление и установка
| 1) Check plate 4.5t | 1) Рифлёный лист 4.5t | 1 | set
| -. 750 x 220L x 1pc | -. 750 x 220L – 1 шт.
| -. 750 x 940L x 1pc | -. 750 x 940L – 1 шт.
| -. 660 x 940L x 1pc | -. 660 x 940L – 1 шт.
| -. 660 x 1,220L x 1pc | -. 660 x 1,220L – 1 шт.
| -. 440 x 940L x 1pc | -. 440 x 940L – 1 шт.
| -. 440 x 1,220L x 1pc | -. 440 x 1,220L – 1 шт.
| -. 400 x 200L x 1pc | -. 400 x 200L – 1 шт.
| -. 550 x 200L x 2pc | -. 550 x 200L – 2 шт.
| -. 800 x 250L x 1pc | -. 800 x 250L – 1 шт.
| 2) Hinge - steel plate 8t x 40 x 80 x 1hole (10Ø) | 2) Петли – стальная пластина 8t x 40 x 80 с 1 отверстием (Ø10) | 30 | pc
B | Additionals for electric works. Cabling, etc. | Дополнительные работы по электромонтажу
1 | F.W.G : install | Установка опреснительной установки (F.W.G):
| 1) Cable SPYCY // 35sq (power) | 1) Кабель // SPYCY // 35 кв.мм (силовой) | 90 | m
| TPYCY // 2.5sq (motor) | TPYCY // 2.5 кв.мм (двигатель) | 100 | m
| MPYCY // 12p (control) | MPYCY // 12 пар (управление) | 40 | m
| 2) Trash compacting machine - dismantle | 2) Пресс-компактор отходов – демонтаж | 3 | set
| 3) Welding machine - dismantle | 3) Сварочный аппарат – демонтаж | 1 | set
| 4) Capstan winch panel - dismantle | 4) Панель управления шпилем – демонтаж | 1 | set
| 5) Lighting - dismantle | 5) Освещение – демонтаж | 2 | set
| 6) Fan start panel - dismantle | 6) Пусковая панель вентилятора – демонтаж | 1 | set
| 7) Switch & sensor - dismantle | 7) Переключатели и датчики – демонтаж | 3 | set
| 8) Cable way - make & install | 8) Кабельный лоток – изготовление и монтаж | 1 | lot
| 9) Wiring & binding, connection | 9) Прокладка кабеля, обвязка, подключение | 1 | lot
2 | Trash compacting machine - install | Установка пресс-компактора отходов: | 3 | set
| 1) Cable TPYCY // 2.5sq | 1) Кабель TPYCY // 2.5 кв.мм | 75 | m
| 2) Cable way - make & install | 2) Кабельный лоток – изготовление и монтаж | 1 | lot
| 3) Install & wiring , binding , connection , test | 3) Установка, прокладка кабеля, обвязка, подключение, тест | 1 | lot
3 | Welding machine - install | Установка сварочного аппарата: | 1 | set
| 1) Cable TPYCY 10sq | 1) Кабель TPYCY 10 кв.м | 75 | m
| 2) Cable way - make & install | 2) Кабельный лоток – изготовление и монтаж | 1 | lot
| 3) Install & wiring , binding , connection , test | 3) Установка, прокладка кабеля, обвязка, подключение, тест | 1 | lot
4 | Capstan winch - install | Установка шпиля: | 1 | set
| 1) Cable TPYCY // 10sq | 1) Кабель // TPYCY // 10 кв.мм | 12 | m
| // 6.0sq | // 6.0 кв.мм | 12 | m
| DPYCY // 1.5sq | DPYCY // 1.5 кв.мм | 5 | m
| // 4.0sq | // 4.0 кв.мм | 5 | m
| MPYCY // 4p | MPYCY // 4 пары | 12 | m
| // 7p | // 7 пар | 12 | m
| // 28p | // 28 пар | 12 | m
| 2) Connection box sus 300 x 400㎜ sus | 2) Соединительная коробка SUS 300 x 400 мм | 1 | set
| 3) Cable way - make & install | 3) Кабельный лоток – изготовление и монтаж | 1 | lot
| 4) Install & wiring , binding , connection , test | 4) Установка, прокладка кабеля, обвязка, подключение, тест | 1 | lot
| 5) Wall & ceiling panel : remove and refit | 5) Панели стен и потолка – демонтаж и повторный монтаж | 1 | lot
| -. 700 x 700, 600 x 600, 700 x 580-4pc | -. 700 x 700, 600 x 600, 700 x 580 – 4 шт.
5 | Lighting - install & connection , test | Освещение – установка, подключение, тест | 2 | set
6 | Fan starter panel - install & connection , test | Панель запуска вентилятора – установка, подключение, тест | 1 | set
7 | Switch & sensor - install & connection , test | Переключатели и датчики – установка, подключение, тест | 2 | set
8 | Eng'/room motor cable - dismantle & connection , test | Кабель двигателя в МО – демонтаж \ подключение, тест | 14 | set
9 | Crew's & passage light & sensor - dismantle & restore | Освещение и датчики в жилых и проходных помещениях – демонтаж и восстановление | 6 | set
10 | Pipe heating cable - install | Нагревательный кабель для труб – установка:
| 1) Heating cable 85℃ 30w | 1) Греющий кабель 85°C, 30 Вт | 150 | m
| 2) Connection box 4way | 2) Соединительная коробка на 4 выхода | 4 | set
| 3) Rotary switch | 3) Поворотный переключатель | 2 | set
| 4) Cable way - make & install | 4) Кабельный лоток – изготовление и монтаж | 1 | lot
| 5) Wiring & binding , connection , test | 5) Прокладка кабеля, обвязка, подключение, тест | 1 | lot

## 12 draft ru
| Дата: | БМРТ "МЕХАНИК МАСЛАК"
РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Раздел: 0000 - Общие услуги, 1000 - Корпусная часть, 2000 - Доковая часть, 3000 - Механическая часть, 4000 - Теплообменные аппараты и котлы, 5000 - Рефрижераторная часть, 6000 - Электрочасть, 7000 - Автоматика, 8000 - Технологическая часть, 9000 - Трубы и арматура систем, 10000 - Радио и навигация.
№ пп | Механизм, оборудование / Месторасположение / Характеристики объекта ремонта (ТТД) | Категория ремонта / Описание объёма ремонта | Ед. изм. | Кол-во | Материал | Примечание / Комментарии | № Заявки на снабжение
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
12000 |  | Установка дополнительного Опреснителя обратного осмоса №3
12001 | Оборудование сварочной мастерской | Демонтировать оборудование в помещении № 1 (4430) и перенести на специально оборудованное место на верхней (траловой) палубе в районе 105-107 шп., ПрБ, и установить на изготовленные ранее фундаменты. Сварочный стол, огнетушитель, сварочный аппарат, сварочный выпрямитель. | к-т | 1
12002 |  | Изготовить и установить переносные противопожарные ширмы со съемными креплениями к палубе. 2600х2000, Fire-Retardant Canvas | шт. | 5
12003 |  | Произвести демонтаж \ монтаж эл-панели управления и подключение. | к-т | 1
12004 | Оборудование помещения для мусора № 4434 | Демонтировать в помещении № 2 (4434) пресс для мусора (вес 380 кг), измельчитель стекла (275 кг) и шредер (350 кг). | к-т | 1
12005 |  | Пресс для мусора перенести в помещение инсинератора и установить на изготовленный ранее фундамент. | шт. | 1
12006 |  | Произвести демонтаж \ монтаж эл-панели управления и подключение. | к-т | 1
12007 | Оборудование помещения для мусора № 4434 | Измельчитель стекла и шредер переместить и разместить на на открытой части верхней (траловой) палубы в районе 105-107 шп. ПрБ, около сварочного поста, установить на изготовленный ранее фундамент. | к-т | 1
12008 |  | Произвести демонтаж \ монтаж эл-панели управления и подключение.
12009 | Напольная плитка и цементная стяжка | в помещении № 1 (4430) опреснительной установки: Произвести демонтаж кафеля и цементной стяжки в помещении. | кв.м. | 7.5
12010 | В обеспечение огневых работ | Произвести демонтаж, монтаж обшивки 46 м2, изоляции переборок и подволока 25 м2 в помещениях № 1, № 2 опреснительной установки. | к-т | 1
12011 |  | Произвести демонтаж, монтаж обшивки помещениях ГРЩ | кв.м. | 14
12012 |  | Произвести демонтаж \ монтаж обшивки подволока на складе оснастки (помещение № 2309) | кв.м. | 12
12013 | ОУ HSRO-250F | Произвести частичную разборку опреснительной установки для компактного размещения, и выполнить монтаж установки в помещениях №№ № 1 и № 2. | к-т | 1
Трубопроводные работы
12014.А | Обвязка насоса ОУ SW Feed Pump Piping | изготовить врезку в межкингстонный тр-д Ф 76 МНЖ | п.м. | 0.5
12014.В |  | Изготовить и установить привартной патрубок Ду80 Sch80 L- 0.5m МКО, Днище, по указанию экипажа. | шт | 1
12015.A |  | врезать секущий клапан ДУ 80 (баттерфляй) 1 шт. - на врезке в межкингстонный тр-д 1 шт. - на приварном патрубке | шт | 2 |  | арматура - от изготовителя
12015.B |  | установить на линии всасывания фильтр типа Can Water Filter, DN150, Brass, inner strainer mesh 3 mm. | шт | 1 |  | арматура - от изготовителя
12015.C |  | врезать секущий клапан ДУ 80 (баттерфляй) 2 шт. - на на всасывании насоса 1 шт. - на входе ЗВ в фильтр | шт | 2 |  | арматура - от изготовителя
12016 |  | изготовить новый тр-д всасывания Ф76 МНЖ от клапана к насосу | п.м. | 8
12017 | Изготовление нового трубопровода нагнетания | тр-д нагнетания Ф 76 ст от насоса к палубному стакану ДУ150 (сегментами) | п.м. | 4.5
12018 |  | изготовить, вварить палубный стакан ДУ 150 ст | шт | 1
12019 |  | врезать секущий клапан ДУ80 (баттерфляй) | шт | 1
12020 | Изготовление нового трубопровода нагнетания | от палубного стакана в р-не ВДГ к подволоку в р-не вентканала труба МНЖ Ф76 | п.м. | 16.5
12021 |  | Изготовить новые переборочные, палубные стаканы ДУ65 МНЖ с переходом на Ф89 ст | шт | 2
12022 |  | врезать в переборки вент канала (2 стакана на высоте 4 м) | шт | 2
12023 |  | изготовить новый тр-д заб воды Ф 76 МНЖ подача на опреснитель (в вентканале) | п.м. | 30
12024 | Изготовление новых тр-дов ПВ из МО к ОУ | Ф38 нерж-я ст (подача воды для замывки) от стакана вент канала к тр-ду Ф38 МНЖ в р-не воздушных баллонов, раскрепить на подвесках | п.м. | 7.5
12025 |  | вварить тр-д Ф 38 МНЖ в тр-д пресной воды для замывки сепараторов | п.м. | 0.5
12026 |  | врезать секущий клапан ДУ32 бр | шт | 1
12027 |  | Ф45 нерж-ст подача опреснённой воды в кормовые танки от стакана в вент канале | п.м. | 4.2
12028 |  | вварить в систему пресной воды отросток Ф 45 нерж-я ст | п.м. | 0.2
12029 |  | врезать секущий клапан ДУ 40 (батерфляй) | шт | 1
12030 | Изготовление новых тр-дов пресной воды | от стаканов в МО до стаканов в вентканале Ф38 ст (пресная вода для промывки) 4 пм на высоте | п.м. | 18
12031 |  | Ф45 нерж-я ст (опреснённая вода) 4 пм на высоте | п.м. | 18
12032 |  | Изготовить, приварить палубные стаканы ДУ40 нерж-я ст | шт | 2
12033 |  | Изготовить, приварить палубные стаканы ДУ32 нерж-я ст | шт | 2
12034 | Изготовление и установка новых тр-дов пара | из МО к стаканам в вентканале острый пар Ф45 ст 4 участка | п.м. | 11.5
12035 |  | обратный пар Ф38 ст 5 участков | п.м. | 16
12036 |  | врезать секущий клапан ДУ50 | шт | 1
12037 | Изготовление и установка новых тр-дов пара | в вентканале от МО к помещению вентиляторов острый пар Ф45 ст 4 участка | п.м. | 20
12038 |  | обратный пар Ф38 ст 5 участков | п.м. | 20
12039 |  | Изготовить, приварить палубные стаканы ДУ40 | шт | 2
12040 |  | Изготовить, приварить палубные стаканы ДУ32 | шт | 2
12041 | Обвязка Опр Установки | Обвязка ОУ
12042 | Помещение вентиляторов | Вварить по месту переборочные стаканы:
12043 |  | Ду65ст-2х сторонний | шт | 1
12044 |  | Ду40ст-2х сторонний | шт | 2
12045 |  | Ду32ст-2х сторонний | шт | 2
12046 |  | Ду25ст-2х сторонний | шт | 1
12047 |  | изготовить (сегментами), установить и расскрепить на подвесках:
12048 |  | тр-д пресной воды из МКО на бак химагента ф38нерж | п.м. | 1
12049 |  | тр-д пресной воды от ОУ в МКО ф45 нерж | п.м. | 5
12050 |  | тр-д острого пара ф45ст | п.м. | 2.5
12051 |  | тр-д обратного пара ф38ст | п.м. | 5
12052 |  | тр-д з/воды из МКО к угольному фильтру ф76мнж | п.м. | 1
12053 | Помещение ОУ № 1 (судовой № 4430) | Вварить по месту переборочные стаканы:
12054 |  | Ду65ст-2х сторонний | шт | 1
12055 |  | Ду40ст-2х сторонний | шт | 1
12056 |  | Ду32ст-2х сторонний | шт | 1
12057 |  | Ду50ст-1х сторонний | шт | 1
12058 |  | Ду25ст-2х сторонний | шт | 1
12059 |  | изготовить сегментами, установить и раскрепить на подвесках:
12060 |  | тр-д забортной воды из МКО к ОУ ф76 мнж | п.м. | 0.5
12061 |  | тр-д пресной воды от ОУ в МКО ф45 нерж | п.м. | 0.5
12062 |  | тр-д пресной воды из бака химагента на ОУ ф38 нерж | п.м. | 0.5
12063 |  | тр-д пресной воды на замывку ОУ ф32 нерж | п.м. | 0.5
12064 |  | тр-д выхода отработанной з/воды от ОУ за борт ф57 нерж | п.м. | 5
12065 |  | установить захлопку Ду50 бронза (поставка исполнителя) | шт | 1
12066 |  | клапана 1/2"нерж (поставка исполнителя) | шт | 1
12067 |  | клапана 1" нерж | шт | 1
12068 |  | подключить шланги РВД между блоком мембран и ОУ ф50х1200 | шт | 1
12069 |  | ф65х1200 | шт | 1
12070 |  | изготовить и установить шланг РВД ф50х4000 | шт | 1
12071 |  | изготовить тр-ды на насос отопления:
12072 |  | ф25 м3р | п.м. | 6
12073 |  | ф22 м3р | п.м. | 6
12074 |  | установить коллектор с клапанами на насос ф25 м3р | п.м. | 2
12075 |  | установить тройник на блоке мембран ф38нерж, с отростком ф38-1шт | п.м. | 1
12076 | Помещение № 2 (судовой № 4434) | Вварить по месту переборочные стаканы:
12077 |  | Ду65ст-2х сторонний | шт | 1
12078 |  | Ду32ст-2х сторонний | шт | 1
12079 |  | Ду65ст-1х сторонний | шт | 1
12080 |  | изготовить сегментами, установить и раскрепить на подвесках:
12081 |  | тр-д острого пара ф45ст | п.м. | 7
12082 |  | тр-д обратного пара ф38ст | п.м. | 7
12083 |  | тр-д пресной воды из МКО на бак химагента ф38нерж | п.м. | 6
12084 |  | тр-д з/воды из МКО к ОУ ф76мнж | п.м. | 8
12085 |  | тр-д з/воды от угольного фильтра и бака химагента за борт ф76мнж, с отростком ф32мнж-1шт | п.м. | 6
12086 |  | тр-д обратной промывки от бака химагента за борт ф32мнж | п.м. | 4
12087 |  | восстановление тр-да пожарной системы ф57ст | п.м. | 0.5
12088 | Главная палуба | изготовить сегментами, установить и раскрепить на подвесках:
12089 |  | тр-д пресной воды из МКО на бак химагента ф38нерж | п.м. | 10
12090 |  | тр-д з/воды из МКО к ОУ ф76мнж | п.м. | 10
12091 |  | тр-д пресной воды от ОУ в МКО ф45 нерж | п.м. | 8
12092 |  | тр-д пресной воды на замывку ОУ ф32 нерж | п.м. | 8
12093 |  | восстановление аммиачного тр-да ф38ст, с изготовлением муфты ф38х50ст -1шт | п.м. | 1.5
12094 | Сопутствующие работы: | изготовить шпильки м14х60ст | шт | 168
12095 |  | изготовить угол 90 град. сегментами ф76мнж | шт | 6
12096 | Панель управления | Установить местную панель управления в помещении ОУ №1, выполнить подключение | шт. | 1
12097 | Панель сигнализации | Установить панель сигнализации в помещении ЦПУ, выполнить подключение | шт. | 1
12098 | Насос высокого давления | Смонтировать отдельно на фундамент в помещении № 1. | шт. | 1
12099 | Дозирующий блок и резервуар для промывки | Смонтировать отдельно на фундамент в помещении № 2. | комп. | 1
12100 | Блок фильтр + насос | Смонтировать отдельно на фундамент в МО. | комп. | 1
12101 | Насос забортной (рабочей) воды. | Произвести монтаж насоса на вновь изготовленный фундамент, обвязать трубопроводом в трюме МО ЛБ. | шт. | 1
12102 | Блок мембран SWC5 - MAX | Подрезать нижнюю часть рамы блока мембран для уменьшения высоты. Произвести обвязку трубопроводом вне рамы мембран. | комп. | 1
12103 | Комингс ВГН дверей в помещениях № 2 ОУ | Демонтировать (вырезать) комингсы дверей с частью переборки (1180х1170 б=7мм. для такелажных работ под размер устанавливаемого оборудования. Произвести монтаж/монтаж двери с комингсом. Сопутствующий демонтаж/монтаж ступени 700х250 высота 350 мм. | к-т | 1
12104.А | ВГН дверь для обслуживания блока мембран SWC5 - MAX | Заменить часть переборки помещения №1 1200*1900, б=8мм. опреснительной установки для монтажа комингса с дверью для обслуживания блока мембран. Произвести монтаж двери с комингсом. | к-т | 1
12104.В | Дверь | Дверь, водонепроницаемая, стальная, 1600*700, левая, с сертификатом класса. Watertight door, Steel, 1600*700, left, Class certified. | шт | 1 | поставка исполнителя
12105 | фундаменты оборудования | Шредер пластика, Пресс для мусора, Стол сварщика, Насос высокого давления, Дозирующий блок и резервуар для промывки, Блок фильтров и насосов, Блок мембран SWC5 - MAX. Платик стальной, 120х120; Материал: лист стальной, Т - 20 | м2 | 4
12106 | Вентиляция | перенос воздухозаборника, демонтировать и установить на другом месте; для ЦПУ - 1 шт, для помещения 4430 - 2 шт.
12107 |  | комингс 200 * 100 мм | шт | 1
12108 |  | комингс 220 * 140 мм | шт | 1
12109 |  | комингс 280 * 120 мм | шт | 1
12110 |  | модификация воздуховода; после переноса воздухозаборников.
12111 |  | Перенос вентиляционных лючков
12112 |  | 300 * 140 * 2000 мм, б=3 мм | шт | 1
12113 |  | 300 * 140 * 2000 мм, б=3 мм | шт | 1
12114 |  | 300 * 140 * 2000 мм, б=3 мм | шт | 1
12115 | Помещение № 4430 | Демонтаж-монтаж различного оборудования
12116 |  | светильники 306 и 406 групп FL220W5-0236EISWNMw15h12CB40 AC230V 60Hz 0.16A 36W | шт | 5
12117 |  | от щита 235п силовых розеток для сварочного оборудования 440/380 В CR-14432B, IP56; AC440V, 32A (3PH+1E) | шт | 3
12118 |  | от щита 336п вспомогат розеток для переносного сварочного оборудования 220 В. RT-3BNE8-N; AC250, 16A, 2P+1E | шт | 2
12119 | Помещение № 4430 | Демонтаж-монтаж различного оборудования \ бытовые розетки
12120 |  | от щита 336п накладных двойных бытовых розеток 220 в. | шт | 2
12121 |  | пускатель 56М2 насоса водяного отопления | шт | 1
12122 |  | от щита 206В тепловентилятор | шт | 1
12123 |  | от щита 235п стол сварочный | шт | 1
12124 |  | Э/Д с насосом водяного отопления | шт | 1
12125 |  | светозвуковая колонка АТС | шт | 1
12126 |  | соединительная коробка под АПС | шт | 1
12127 |  | щит с АТС | шт | 1
12128 |  | соединительная коробка гидрораспределителя 37М26/1 | шт | 1
12129 |  | Щит ПЧ швартового шпиля №1 и его баластного сопротивления | шт | 1
12130 | Помещение № 4434 | Демонтаж различного оборудования
12131 |  | от щита218п пресс | шт | 1
12132 |  | от щита 218п шредер для пластика | шт | 1
12133 |  | установить промежуточные соединительные коробки для переноса оборудования | шт | 2
12134 |  | Монтаж различного оборудования.
12135 | Помещение № 4448 шп. 95-100, 105-107 Пр/б | Сварочное оборудования установить шп 95-100 центр в районе опорных пиллерсов; установку пресса и шредера для пластика - в угол гаража пр/б шп 105-107.
12136 | Эл. монтаж \ кабель | от щита 235п силовых розеток д\ сварочного оборудования 440/380 В CR-14432B, IP56; AC440V, 32A (3PH+1E) | шт | 3
12137 | Эл. монтаж \ кабель | от щита 336п розетка д\ переносного сварочного оборудования 220 В. RT-3BNE8-N; AC250, 16A, 2P+1E | шт | 1
12138 | Эл. монтаж \ кабель | от щита 336п накладных двойных бытовых розеток 220 в. | шт | 2
12139 | Эл. монтаж \ кабель | от щита 218п пресс с дополнительной промежуточной соединительной коробкой | шт | 1
12140 | Эл. монтаж \ кабель | от щита 218п шредер для пластика с дополнительной промежуточной соединительной коробкой | шт | 1
12141 | дополнительные пожарные извещателей | дымовой 30% 116-BHH-300 с монтажной коробкой защиты BWP-100/20 -1 шт., температурный 57 градусов 116-BD-501 -1шт., ручной адресный, с крышкой, с самопроверкой -116-BF510WP-H -1 шт. | шт | 3
12142 |  | установка таймера задержки пож сигнализации 116-BW-200 | шт | 1
12143 |  | установка дополнительного вытяжного вентилятора. тип К250 ЕС SILEO 0.115 kW; 0.87A; 230v 60Hz \ или аналог | шт | 1
12144 |  | демонтаж-монтаж; отключение-подключение светильников с термоусадкой в сальниковых вводах LEB225WS-0550UWNM2GLw170C40 | шт | 7
12145 |  | демонтаж-монтаж пластиковых соединительных коробок ВЭ122ДУ для греющего кабеля; отключение-подключение с восстановлением термоусадки в сальниковых вводах. | шт | 19
12146 | Кабельные работы | При прокладке осуществить крепление кабеля посредством изолированных хомутов из нержавеющей стали; по переборкам изготовить скобмосты из перфоленты; крепление кабеля на скобмостах посредством скобы из нержавеющей стали и винт-гайка из нержавеющей стали; крепление кабеля осуществить по всей длине через каждые 400мм. |  |  |  | JIANGSU YUANYANG CABLE CO.,LTD. No. 2 Baoshi road Guazhou town Hanjiang district Yanzhou city Jangsu Province Z.P. : 225111 China Website : www.yuanyangcables.com E-mail : info@yuanyangcables.com
12147 |  | перенос: пресс 218п-3 КСРТЭлнг(А)-HF 4x1,5л-1 | м | 130 |  | CJPF-8-6-SC 4 x 1.5 mm2 +E
12148 |  | перенос: шредер 218п-6 КСРТЭлнг(А)-HF 4x2,5л-1 | м | 140 |  | CJPF-8-6-SC 4 x 2.5 mm2 + E
12149 |  | перенос: стол сварочный Q9 440 в. KCPTнг(А)-HF 3x1,5л-1 | м | 100 |  | CJPF-8-6-SC 3 x 1.5 mm2 + E
12150 |  | для розетки 235п-1/1 440в. КСРТнг(А)-HF 4х10л-1 | м | 100 |  | CJPF-8-6-SC 4 x 10 mm2 + E
12151 |  | для розетки 235п-2/1 440в. КСРТнг(А)-HF 4х2,5л-1 | м | 100 |  | CJPF-8-6-SC 4 x 2.5 mm2 + E
12152 |  | для розетки 235п-3/1 440в. КСРТнг(А)-HF 4х2,5л-1 | м | 100 |  | CJPF-8-6-SC 4 x 2.5 mm2 + E
12153 |  | для розетки 336п-1/1 220в. KCPTнг(А)-HF 3x1,5л-1 | м | 100 |  | CJPF-8-6-SC 3 x 1.5 mm2 + E
12154 |  | для розеток 336п-8/1;2 220в. KCPTнг(А)-HF 3x2,5л-1 | м | 100 |  | CJPF-8-6-SC 3 x 2.5 mm2 + E
12155 |  | Кабельные работы: Для швартового комплекса, шпиля №1
12156 |  | П1-29 __ КСРТЭлнг(А)-HF 3х10-1 | м | 10 |  | CJPF-8-6-SC 3 x 6 mm2 + E
12157 |  | 2М1-1* __ КСРТПЭкнг(А)-HF 3х6-1 | м | 10 |  | CJPF-8-6-SC 2 x 6 mm2 + E
12158 |  | 2М1-2 __ КСРТЭлнг(А)-HF 7х1,5л-1 | м | 10 |  | CJPF-8-6-SC 7 x 1.5 mm2
12159 |  | 2М1-3(¦¦) __ КУСПВПЭнг(А)-HF 2x(x0,75л)-250 | м | 10 |  | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2
12160 |  | Дополнительные плотницкие и изолировочные работы
12161 | Плотницкие работы: | Гараж: Демонтаж/монтаж подволок (фанера 12 мм., нерж ст) 51.4 кв.м., уголок нерж. 50 п. | к-т | 1
12162 |  | Цех (трюм): Демонтаж/монтаж подволока (фанера, нерж.) 1 кв.м., уголок нерж. 2 м. | к-т | 1
12163 |  | Вход в МО: Демонтаж/монтаж зашивы (крашеная сталь), монтаж алюкобонда 1.5 кв.м., демонтаж/монтаж изоляции 1 кв.м. | к-т | 1
12164 |  | Помещение наладчиков Баадер: Демонтаж/монтаж обшивы (крашеное железо) - 2 кв.м. | к-т | 1
12165 |  | ГРЩ: Демонтаж/монтаж подволока (композитная панель) - 6 кв.м. | к-т | 1
12166 |  | Вентиляционная шахта, леса для трубопроводчиков | куб.м. | 16
12167 |  | МО, леса для трубопроводчиков. Дерево, 2 участка | куб.м. | 32
12168 | Вент шахта, изолировочные работы: | Изоляция трубопровода забортной воды Ф76 мм. | п.м. | 30
12169 |  | Изоляция трубопровода пресной воды Ф45 мм. | п.м. | 18
12170 |  | Изоляция трубопровода пресной воды Ф38 мм. | п.м. | 18
12171 |  | Изоляция парового трубопровода Ф45 мм. | п.м. | 20
12172 |  | Изоляция парового трубопровода Ф38 мм. | п.м. | 20
12173 | Помещения, открытая палуба | Изоляция трубопровода забортной воды Ф76 мм. | п.м. | 10
12174 |  | Изоляция трубопровода пресной воды Ф45 мм. | п.м. | 11
12175 |  | Изоляция трубопровода пресной воды Ф38 мм. | п.м. | 11
12176 |  | Изоляция трубопровода пресной воды Ф32 мм. | п.м. | 7
12177 | Дополнительные электромонтажные работы | Монтаж новых кабель-трасс к щиту шпиля и балластному сопротивлению. Укладка и крепление кабелей 5 шт., общей L- 10 метров в кабель трассу. Изготовление, монтаж и набивка переборочных сальников -5 шт. Изготовление и монтаж скоб-мостов - 2 шт., укладка кабелей. | к-т | 1
12178 |  | Изготовление СЯ (300х250х150) - 2 шт. для сращивания кабелей при переносе щита шпиля и балластного сопротивления. Монтаж сальников в СЯ: сверление отверстий разного диаметра под сальники - 10 шт. Монтаж сальников - 10 шт, монтажных клемных колодок, крепление DIN-рейки, монтаж клем 10мм² - 12 шт; монтаж клемм - 1,5 мм² - 30 шт. Доставка на судно и монтаж - 2 шт. | шт. | 2
12179 |  | Подключение СЯ. Заведение кабеля в сальники: 2х0,75 - 2 шт.; 7х1,5 - 2 шт.; 3х4,0 - 2 шт.; 3х6,0 - 2 шт.; 20х0,75 - 1 шт.;37х2,5 -1 шт. Разделка кабеля: 2х0,75 - 2 шт.; 7х1,5 - 2 шт.; 3х4,0 - 2 шт.; 3х6,0 - 2 шт.; 20х0,75 - 1 шт. Оконцевание жил, подключение на клемник: 0,75мм - 20 шт.; 1,5-2,5мм - 40 шт.; 4мм - 6 шт.; 6мм - 6 шт. | кпт. | 1
12180 |  | Щит шпиля (1200х7001х300). Заведение кабеля в сальники: 2х0,75 - 1шт., 2х1,5 - 1 шт.; 2х4,0 - 1 шт.; 7х1,5 - 1 шт.; 3х4,0 - 1 шт.; 3х6,0 - 1 шт.; 37х2,5 - 1 шт. Разделка кабеля: 2х0,75 - 1шт., 2х1,5 - 1 шт.; 2х4,0 - 1 шт.; 7х1,5 - 1 шт.; 3х4,0 - 1 шт.; 3х6,0 - 1 шт.; 37х2,5 - 1 шт. Оконцевание жил, подключение на клемник: 0,75мм - 2 шт.; 1,5-2,5мм - 23 шт.; 4мм - 5 шт.; 6мм - 3 шт. Подключение заземлений кабеля - 7 шт. | кпт. | 1
12181 |  | Изготовление и монтаж откидной площадки для обслуживания щита. 1000х1000мм., уголок 40, гридинг. Крепежные элементы | кпт. | 1
12182 |  | Монтаж балластного сопротивления на фундамент. Сверление отверстий Ø 22 мм - 2 шт. Монтаж сальников в переборку - 2 шт. Изготовление и приварка скоб-моста - 1 шт. Монтаж кабеля в сальник - 2 шт., разделка, оконцевание и подключение кабеля: 2х1,5 - 1 шт.; 2х4,0 - 1 шт. в балластном сопротивлении. | шт. | 2
12183 |  | Пуско-наладочные работы по вводу в действие щита шпиля. Прозвонка схемы управления шпилем, устранение неисправностей, наладка схемы управления шпилем, предъявление в действии л/с. | к-т | 1
12184 | Демонтаж/ перенос/ монтаж оборудования. | Наращивание линий, установка соединительных коробок; Выключатели - 3 шт., датчики пожарной сигнализации - 3 шт., пожарные извещатели - 2 шт., громкоговоритель ГР-1 - 1 шт. | шт. | 9
12185 | Фундаменты | Изготовление и монтаж на сварку фундаментов под перенос... пускателей - 2 шт., выключатели 3 шт., РШВ - 3 шт., щит с розетками - 1 шт., пакетный выключатель 1 шт, светильники 4 шт., пожарные извещатели 2 шт, грелка 1 шт.; монтаж дополнительных соединительных коробок - 7 шт. | к-т | 1
12186 | Проходные сальники | Сверловка отверстий в групповых сальниках - 38 шт., сверловка проходов в переборках (10 мм.) - 5 шт., монтаж на сварку сальников СКТП-27 - 5 шт. | к-т | 1
12187 | Опреснительная установка | Протяжка кабелей разного сечения для обеспечения работы ОУ | п.м. | 380
12188 |  | Демонтаж/монтаж щита управления ОУ для установки в помещении | к-т | 1
12189 | ГРЩ | Прозвонка линий подключения ОУ, маркировка жил в щитах ГРЩ | к-т | 1
12190 | ЦПУ | Монтаж дополнитнльной клеммной колодки в щите. Установка светодиодных извещателей "Работа" и "Авария". | к-т | 1
12191 | Помещение №1 | Демонтаж обрешетника 3000х3200х2100 мм., уголок 32. Демонтаж (плазмой) ватервейсов б=6 мм., высота 90 длина 13 п.м. Демонтаж скобмостов 200х300 мм. 30 штук, демонтаж шпилек М8 100 шт. Демонтаж участка комингса двери 90х1800мм. | к-т | 1
12192 | Помещение №2 | Демонтаж обрешетника 2900х2400 мм., 1700х2400, уголок 32. | к-т | 1
12193 | В обеспечение работ в МО | Демонтаж/монтаж настила пайол | кв.м. | 6.5
12194 | ВП, шп 3-13, ЛБ | Демонтаж/монтаж настила пластиковых пайол | кв.м. | 4.5
12195 | МО | Изготовление и монтаж фундаментов под бустерный насос и блок частотного управления. Переделка пайол в месте установки бустерного насоса | шт. | 2
12196 | Такелажные работы | В обеспечение демонтажа/монтажа оборудования, монтажа агрегатов опреснительной установки в помещениях №1 и №2 | к-т | 1
12197 | ЛБ, ВП, 13-15 шп. | Демонтаж/монтаж ограждения траловой дороги для обеспечения такелажных работ. 1600х1200, б=8мм, планширь п/б №14 | шт. | 1
12198 |  | Монтаж направляющей для перемещения оборудования по палубе. Швеллер №12, длина 2500 | шт. | 2
12199 | Помещение №1 | Изготовление полноразмерных габаритных макетов вновь устанавливаемого оборудования. Брус, доски, фанера. 2700х1860х700, 2600х1860х900 | шт. | 2
12200 |  | Монтаж подпалубных продольных/поперечных подкреплений в зонах установки оборудования. П/б №8, 19 участков, потолочное положение. Сварка черного набора и нерж. настила | п.м. | 15
12201 |  | Монтаж проходных фланцев на переборку (нерж/нерж). Ду 76, 65, 50, 28 | шт. | 4
12202 | Верхняя палуба, ЛБ | Изготовление и монтаж Г-образного короба для защиты трубопроводов. 500х350, б=6мм. | п.м. | 7
12203 |  | Доработка обрешетника пайол и настила пайол 250х4700 мм. | к-т | 1
12204 | В обеспечение работ по переносу пресса и шредера | Демонтаж/монтаж кожухов защиты кабелей П-образных 500х500 б=4мм. | п.м. | 17
12205 |  | Дополнительные трубопроводные работы
12206 | Помещение сварочной | Произвести демонтаж тр-дов газа Ф 25 ст 3 участка | пм | 6
12207 |  | Демонтаж насоса отопления | к-т | 1
12208 |  | демонтаж тр-дов отопления Ф 25 медь | пм | 4.5
12209 |  | демонтаж амиачного рр-да Ф 32 нерж-я ст | пм | 1.5
12210 | Опреснительная установка | Изготовить, установить на штатное место манометровые тр-ды Ф 10 медь всасывание, нагнетание насоса заб воды опреснительной установки | пм | 4
12211 |  | установить манометровые клапана ДУ 6 | шт | 2
12212 |  | установить манометры | шт | 2
12213 |  | Произвести частичный разбор тр-дов опреснительной установки Ф45 пластик 5 участков с последующим восстановлением | пм | 3
12214 |  | Монтаж и подключение термокабеля обогрева трубопроводов
12215 | Шахта вентиляции МО - | Обмотка труб холодного водоснабжения термокабелем, закрепить термокабель стеклолентой и поясками
12216 |  | труба 2шт по 15м | п.м. | 30
12217 |  | труба 1шт | п.м. | 30
12218 |  | Установить соединительные коробоки (100х120) на существующий фундамент | шт. | 3
12219 |  | Установить в щите фитинги 3/4"LG25 | шт. | 2
12220 |  | Установить в щит питания автомат 10А | шт. | 1
12221 |  | Завести термокабель (3шт) в соединительные коробки (3шт) согласно инструкции разделать, опрессовать наконечники, подключить, загерметизировать, заземлить 3каб. | жил | 6
12222 |  | Проложить и закрепить питающий кабель КНР4х2,5 от щита питания
12223 |  | до соединительной коробки №1 | п.м. | 27
12224 |  | до соединительной коробки №2 | п.м. | 14
12225 |  | Завести кабель КНР 4х2,5 в щит питания (2каб.) и в соединительные коробки (№1,2 по 1каб), разделать опрессовать наконечники, подключить | жил | 12
12226 |  | Заземлить соединительные коробки | шт. | 2
12227 |  | На трубе конец термокабеля (3шт) согласно инструкции разделать, загерметизировать | жил | 6
12228 | Промысловая палуба | Обмотка труб холодного водоснабжения термокабелем, закрепить термокабель стеклолентой и поясками, труба 4шт по 8м | п.м. | 32
12229 |  | Изготовить фундамент под соединительные коробки | шт. | 2
12230 |  | Установить соединительные коробки (100х120) на фундамент | шт. | 2
12231 |  | Установить фитинг 3/4" через переборку | шт. | 1
12232 |  | Вывести питающий кабель КНР 3х1,5 из помещения опреснителей через фитинг на промысловую палубу | шт. | 1
12233 |  | Проложить и закрепить по существующей трассе питающий кабель КНР3х1,5 до соединительной коробки №3 | п.м. | 4
12234 |  | … от соединительной коробки №3 до соединительной коробки №4 | п.м. | 1
12235 |  | Завести и закрепить термокабель (4каб по 1м) в металлорукав | п.м. | 4
12236 |  | Закрепить металлорукав с кабелем | п.м. | 4
12237 |  | Завести термокабель (4шт) в соединительные коробки (4шт) согласно инструкции разделать, опрессовать наконечники, подключить, загерметизировать, заземлить 4каб. | жил | 8
12238 |  | На трубе конец термокабеля (4шт) согласно инструкции разделать, загерметизировать | жил | 8
12239 |  | Заземлить соединительные коробки | шт. | 2
12240 |  | Загерметизировать в соединительных коробках | шт. | 2
12241 |  | сальники с кабелем | шт. | 7
12242 |  | сальники свободные | шт. | 9
12243 |  | Технологическое обеспечение \ Трубопроводные и электромонтажные работы. | к-т | 1
12244 |  | Материал подрядчика \ марка или сортамент
12245 | 1 | 12х60 болт | кг. | 3.3
12246 | 2 | 14х55 болт | кг. | 16
12247 | 3 | 553-Е553 Ду 65 вварыш | шт. | 1
12248 | 4 | 8х25 болт | кг. | 0.2
12249 | 5 | 8х40 болт оцинкованный | кг. | 2.5
12250 | 6 | Аргон | балл | 3
12251 | 7 | Болт нерж М14х80 | шт | 150
12252 | 8 | Болт: М14 ×80мм, НЖ сталь, А2 | шт | 140
12253 | 9 | Болт: М14х50мм, НЖ ст. | шт | 60
12254 | 10 | Болт: М16х70мм, НЖ ст. | шт | 46
12255 | 11 | Бонки заземления м8 | шт | 4
12256 | 12 | Бочонок: DN 40, РТ 1 1/2", HЖ сталь, AISI304 (08X18H10) | шт | 2
12257 | 13 | Бочонок: DN65, PT 2 1/2", НЖ сталь, AISI304 (08X18H10) | шт | 2
12258 | 14 | Брезент ОП. Ширина 90см | м | 33
12259 | 15 | Валик 250мм | шт | 10
12260 | 16 | Вварыш ДУ 32 | шт | 3
12261 | 17 | Вварыш ДУ 40 | шт | 2
12262 | 18 | Вварыш ДУ 65 | шт | 2
12263 | 19 | Гайка N DL22 M30 | шт | 6
12264 | 20 | Гайка N DS25 M36 | шт | 6
12265 | 21 | Гайка ШТС, Dy 15, Сталь | шт | 1
12266 | 22 | Гайка ШТС, ДУ 32, сталь | шт. | 2
12267 | 23 | Гайка ШТС, ДУ 6, сталь | шт. | 4
12268 | 24 | Гайка ШТС, Ду25, НЖ сталь | шт. | 10
12269 | 25 | Гайка: М14, НЖсталь, A2 | шт | 200
12270 | 26 | Гайка: М16, НЖ сталь | шт | 50
12271 | 27 | Герметик силиконовый белый | шт | 36
12272 | 28 | Герметикполиуретановый | к-т | 1
12273 | 29 | ГС 553-7 Ду65 приварыш | шт. | 1
12274 | 30 | Дверь судовая ВГН 1600х750 | шт | 1
12275 | 31 | Диск алм. Сплошной 125х22,2мм | шт | 1
12276 | 32 | Диск отрезной 125*1,6 | шт | 400
12277 | 33 | Диски отрезные | к-т | 1
12278 | 34 | Доска ель обрезная строганная 50х150х4000 | куб.м. | 2.5
12279 | 35 | ДУ 32 вварыш | шт. | 1
12280 | 36 | ДУ 40 вварыш | шт. | 1
12281 | 37 | ДУ-32 фланец | шт | 40
12282 | 38 | Ду-40 фланец судовой (приварной) нержавеющий | шт. | 14
12283 | 39 | Ду-50 фланец судовой (приварной) нержавеющий | шт. | 1
12284 | 40 | Затирка Церезит | шт | 2
12285 | 41 | Захлопка путевая, фланцевая, проходная ДУ50 | шт. | 1
12286 | 42 | Изолента | шт | 10
12287 | 43 | Изоляция "Энергофлекс" 54х9 | п.м. | 40
12288 | 44 | Изоляция "Энергофлекс" 76х20 | п.м. | 40
12289 | 45 | Изоляция ENERGOFLEX SUPER 110/20-2 | м | 46
12290 | 46 | Изоляция ENERGOFLEX SUPER 89/9 1/40 | м | 46
12291 | 47 | Изоляция ОБМ 16Ø 1,2м (фольгировенный), 16мм | М2 | 48
12292 | 48 | Изоляция ППИ-ПЛСК 3*1000мм*25м | м2 | 50
12293 | 49 | Кабель КСРТЭ 2*1.5 | п.м. | 110
12294 | 50 | Кабель КСРТЭ 3х1 | п.м. | 130
12295 | 51 | Кабель КСРТЭ 4х1 | п.м. | 50
12296 | 52 | Карандаш малярный 180мм | шт | 12
12297 | 53 | Керамогранит 300х300 | м.кв | 16.5
12298 | 54 | Кислород | балл | 16
12299 | 55 | Клапан для манометра Ду6 | шт. | 2
12300 | 56 | Клапан запорный, проходной фланцевый Ду32 | шт. | 1
12301 | 57 | Клапан запорный, проходной штуцерный Ду32 | шт. | 1
12302 | 58 | Клей для плитки Церезит | шт | 4
12303 | 59 | Клемная колодка | шт | 1
12304 | 60 | Клемные колодки встраиваимые | к-т | 1
12305 | 61 | Кольцо R DL22 | шт | 6
12306 | 62 | Кольцо R DS25 | шт | 6
12307 | 63 | Кольцо к фланцу латунное ДУ25 | шт | 3
12308 | 64 | Кольцо приварное DN32, НЖ сталь | шт | 10
12309 | 65 | Кольцо приварное DN40, НЖ сталь | шт | 30
12310 | 66 | Кольцо приварное DN65, Латунь | шт | 36
12311 | 67 | Комплект TKL | шт. | 5
12312 | 68 | Комплект TKW | шт. | 1
12313 | 69 | Коробка соединительная РТВ 402-1П/1П | шт. | 2
12314 | 70 | Коробки соединительные силовые | шт | 2
12315 | 71 | Коробки соединительные Т-9-4м | шт | 1
12316 | 72 | Коробки соединительные типа КВТ-4 | шт | 7
12317 | 73 | Коронка алмазная 22мм | шт | 1
12318 | 74 | Кран шаровый нержавеющий муфтовый Ду25 | шт. | 2
12319 | 75 | Крепеж нерж | к-т | 1
12320 | 76 | Лента армированная самоклеящаяся ENERGOPRO 48мм*50м серая | шт | 5
12321 | 77 | Лента крепежная FT/HTM | шт. | 4
12322 | 78 | Лист нерж. Х18Н10Т S10 | кв.м. | 1
12323 | 79 | М12 гайка | кг. | 0.6
12324 | 80 | М14 гайка | кг. | 5.5
12325 | 81 | М14 гайка нерж | шт | 150
12326 | 82 | М8 гайка | кг. | 0.1
12327 | 83 | М8 гайка | кг. | 0.3
12328 | 84 | Мановакууметр | шт. | 1
12329 | 85 | Манометр | шт. | 1
12330 | 86 | Масса 421м | к-т | 1
12331 | 87 | МОБР 1,5 м (фольгированный, 16 мм, 1/15 м2 | рул. | 4
12332 | 88 | Муфта обжимная | шт. | 2
12333 | 89 | Наконечники КВТ | к-т | 1
12334 | 90 | Наконечники КВШ | к-т | 1
12335 | 91 | Наконечники силовые на пит кабель | к-т | 1
12336 | 92 | Наконечники ТМЛ 10х10х16 | к-т | 1
12337 | 93 | Наконечники ТМЛ 2,6х6х2,5 | к-т | 1
12338 | 94 | Нерж круг 85мм | кг | 8.5
12339 | 95 | Ниппель ШТС ДУ6, Латунь | шт. | 4
12340 | 96 | Ниппель ШТС, Ду15, Сталь | шт | 1
12341 | 97 | Ниппель ШТС, Ду25, НЖ сталь | шт. | 10
12342 | 98 | Ниппель ШТС, ДУ32 Латунь ЛМц 58-2 | шт. | 1
12343 | 99 | Ниппель ШТС, ДУ32 НЖ сталь | шт. | 1
12344 | 100 | Отвод Б/Ш 37,7х2,6 (90⁰) | шт. | 6
12345 | 101 | Отвод Б/Ш 38х2,6 (90⁰) | шт. | 3
12346 | 102 | Отвод БШ 44,5х2,6мм | шт | 31
12347 | 103 | Отвод Дн-38 | шт | 30
12348 | 104 | Отвод Дн-48 | шт | 30
12349 | 105 | Отвод МНЖ 90⁰ 1,5D 76x2,5 | шт. | 30
12350 | 106 | Отвод нержавеющий матовый 90⁰ - 38х3,0 | шт. | 1
12351 | 107 | Отвод нержавеющий матовый 90⁰ - 48х3,0 | шт. | 7
12352 | 108 | Отвод, Э/СВ: 57х3мм (90°), AISI304 | шт | 4
12353 | 109 | Панель перфорированная | шт | 1
12354 | 110 | Перфополоса | м | 10
12355 | 111 | Перчатки | пар | 500
12356 | 112 | Песок 40кг | меш | 18
12357 | 113 | Планка заземления | шт | 1
12358 | 114 | Подвеска трубная №35 | шт. | 4
12359 | 115 | Подвеска трубопровода 40мм | компл. | 4
12360 | 116 | Подвеска трубопровода Тип1 45мм, сталь | к-т | 10
12361 | 117 | Подвеска трубопровода Тип1 50мм, сталь | к-т | 10
12362 | 118 | Подвеска трубопровода Тип1 80мм, сталь | к-т | 10
12363 | 119 | Подвеска трубопровода Тип2, 75мм, Сталь | к-т | 4
12364 | 120 | Подвеска трубопровода, Тил 2, 60мм, Сталь | к-т | 2
12365 | 121 | Подвеска трубопровода, Тип 1, 40мм, Сталь | к-т | 15
12366 | 122 | Подвеска трубопровода, Тип 1, 50мм, Сталь | к-т | 15
12367 | 123 | Подвеска трубопровода, Тип 1, 80мм, Сталь | к-т | 15
12368 | 124 | Подвеска трубопровода, Тип 2, 25мм, Сталь | к-т | 2
12369 | 125 | Подвеска трубопровода,Тип 2, 20мм, Сталь | шт | 2
12370 | 126 | Полособульб №17 | п.м. | 17
12371 | 127 | Полособульб №8 | п.м. | 2
12372 | 128 | Пояски пластиковые монтажные | к-т | 1
12373 | 129 | Праймер универсал | шт | 1
12374 | 130 | Приварыш ДУ50 | шт | 1
12375 | 131 | Приварыш ДУ65 | шт | 1
12376 | 132 | Проволка МНЖКТ-5-1-0,2-0,2 | кг. | 4
12377 | 133 | Проволока МНЖКТ ф3,0 | кг | 5.87
12378 | 134 | Проволока порошковая KISWEL K-309LТ ф1,2/12,5кг | кг | 12.5
12379 | 135 | Проволока порошковая KISWEL K-71TLF ф1,2/15кг | кг | 30
12380 | 136 | Проволока сварочная: 3,0мм, ER304 (CB-04X19H9) | кг | 3
12381 | 137 | Пропан | балл | 3
12382 | 138 | Резка прутка мех. 85мм | шт | 1
12383 | 139 | Резьба: DN 50 (50mm), PT 2", НЖ сталь, AISI 304 (08X18H10) | шт | 2
12384 | 140 | Рукав высокого давления | метр. | 4
12385 | 141 | Сальник MG20 диам. 9-14мм | шт. | 5
12386 | 142 | Сальник MG32 диам. 18-25мм | шт. | 10
12387 | 143 | Сальник MG40 диам. 24-30мм | шт. | 4
12388 | 144 | сальник СКСО27 L40 односторонний стальной приварной | шт. | 2
12389 | 145 | сальник СКСО42 L56мм односторонний стальной приварной | шт. | 1
12390 | 146 | сальник СКСО60 L65мм односторонний стальной приварной | шт. | 2
12391 | 147 | Сальники латунь | шт | 3
12392 | 148 | Сальники пластиковые большие | шт | 25
12393 | 149 | Саморегулирующийся греющий кабель 15ВТС2-ВР | метр. | 12
12394 | 150 | Саморегулирующийся греющий кабель 30ВТС2-ВР | метр. | 80
12395 | 151 | Сварочные электроды УОНИИ-13/55Р ф3,0 | кг | 204
12396 | 152 | Система выравнивания плитки | упак. | 1
12397 | 153 | Скотч алюминевый 48*50 | шт | 5
12398 | 154 | Соединение Р90 DL22 M30 | шт | 3
12399 | 155 | Соединение Р90 DS25 M36 | шт | 2
12400 | 156 | Соединение РS90 BSP | шт | 1
12401 | 157 | Сталь РСВ лист 20мм. | кг. | 552.64
12402 | 158 | Сталь РСВ лист 6мм. | кг. | 497.376
12403 | 159 | Сталь РСВ лист 8мм. | кг. | 663.168
12404 | 160 | Термоусадка ТТК Ø65мм | м | 2
12405 | 161 | Трисик заземления ПМГ-16 | к-т | 1
12406 | 162 | Тросик заземления ПМГ-2,5 | к-т | 1
12407 | 163 | Труба 10х1,5мм, Медь | кг. | 1.5
12408 | 164 | Труба 38х3,0 МНЖ 5-1 | кг. | 1.5
12409 | 165 | Труба 76х2,5 МНЖМц | кг | 264
12410 | 166 | Труба бесшовная 32х3,0мм, НЖ сталь | кг. | 21.8
12411 | 167 | Труба бесшовная 38х3,0 НЖ сталь (12Х18Н10Т) | кг. | 188.9
12412 | 168 | Труба бесшовная 38х3,0мм, НЖ сталь | кг | 79.1
12413 | 169 | Труба бесшовная 38х3,0мм, НЖ сталь | кг. | 37.4
12414 | 170 | Труба бесшовная 45х3,0мм, НЖ сталь | кг | 127
12415 | 171 | Труба бесшовная 57х3,5 НЖ сталь (12Х18Н10Т) | кг. | 4.7
12416 | 172 | Труба бесшовная: 57х 3,5мм, НЖсталь, AISI321(12X18H10T) | кг | 50.7
12417 | 173 | Труба медь МНЖ 5-1 Ø32х3,0х6000 | кг | 10
12418 | 174 | Труба: 22×2,0мм, Медь, М3 | кг | 4.9
12419 | 175 | Труба: 76×2,5мм, CuNi10Fe1,6Mn (аналог МНЖМц10-1-1) | кг | 51.7
12420 | 176 | Трубка ПВХ | к-т | 1
12421 | 177 | Трубные подвески | шт | 2
12422 | 178 | Углекислота | балл | 1
12423 | 179 | Фанера хвоя 4 мм. 1.22х2.44 | лист | 2
12424 | 180 | Фланец Dy32 сталь | шт | 10
12425 | 181 | Фланец Dy40 сталь | шт | 30
12426 | 182 | Фланец Dy65, Ру6,3/10 Сталь | шт | 30
12427 | 183 | Фланец, ND50, PN16, Приварной, НЖ сталь, AISI 304 | шт | 14
12428 | 184 | Хомут стальной ПВХ 4,6х400 | шт | 200
12429 | 185 | Хомут стальной ПВХ 7,9х400 | шт | 250
12430 | 186 | Хомут стальной ПВХ 7,9х400 из нерж стали | шт | 500
12431 | 187 | Хомут стальной ПВХ 7,9х500 из нерж стали | шт | 50
12432 | 188 | Цемент ПЦ М-400 50кг | шт | 4
12433 | 189 | Шпатель Зубчатый | шт | 1
12434 | 190 | ШТС ДУ-32 гайка стальная | шт. | 2
12435 | 191 | ШТС ДУ-32 ниппель стальная | шт. | 2
12436 | 192 | ШТС ДУ-32 штуцер стальной | шт. | 2
12437 | 193 | Штуцер FC DS25 BSP | шт | 2
12438 | 194 | Штуцер промежуточный Ду25 НЖ сталь | шт. | 10
12439 | 195 | Штуцер промежуточный Ду25 сталь | шт. | 4
12440 | 196 | Штуцер промежуточный Ду6, Бронза | шт. | 2
12441 | 197 | Щит из нерж стали | шт | 2
12442 | 198 | Щит под розетки | шт | 1
12443 | 199 | Электроды | к-т | 1
12444 | 200 | Электроды НЖ сталь 2,0мм | кг | 5
12445 | 201 | Электроды НЖ сталь 3,2мм | кг | 5