## ограничитель (hidden)
ТРУБА Ø215
ТРУБА Ø110
3000
1050
750
2500
13500

## ГД
| Дата: | БМРТ "КАПИТАН МАРТЫНОВ"
РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 2025
№ пп | Механизм, оборудование / Месторасположение / Характеристики объекта ремонта (ТТД) | Категория ремонта / Описание объёма ремонта | Ед. изм. | Кол-во | Материал | Примечание / Комментарии | № Заявки на снабжение
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
Раздел: 0000 - Общие услуги, 1000 - Корпусная часть, 2000 - Доковая часть, 3000 - Механическая часть, 4000 - Теплообменные аппараты и котлы, 5000 - Рефрижераторная часть, 6000 - Электрочасть, 7000 - Автоматика, 8000 - Технологическая часть, 9000 - Трубы и арматура систем, 10000 - Радио и навигация.
3000 |  | МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.: Главный двигатель MAN14V32/44CR, зав. №1065487, N=8120кВт, n=750 об/мин. Наработка ГД с момента установки: 5000ч.; 3.: Все работы производить в соответствии с техническим условиями на ремонт и правилами технической эксплуатации. По результатам дефектовки составить карты обмеров по всем ответственным деталям двигателя. | заявка на СЗЧ ???
3001 | Система смазочного масла | Проверить слив масла (методом осмотра) на поршнях, шатунных и рамовых подшипниках коленчатого вала, на зубчатой передаче и ГТН. | шт. | 1
3002 |  | Проверить слив масла (визуальный контроль) для подшипников распредвала, насосов высокого давления и на клапанном приводе. | шт. | 2
3003 | Система сжатого воздуха и управления | Произвести ТО, редукционных клапанов, выявленные неисправности устранить. Изношенные детали заменить. | шт. | 5 |  | Работа 010.280.020-12.
3004 | Валоповоротное устройство | Проверить исправность работы. Заменить изношенные детали. | шт. | 1
3005 | Система наддувочного воздуха | Воздухоохладитель наддувочного воздуха очистить со стороны воздуха и воды. | шт. | 2
3006 |  | Проверить герметичность элементов системы устройства перепуска воздуха. Проверить работоспособность органов управления и контроля. | шт. | 1
3007 | Система отработанных газов | Проверить герметичность фланцевых соединений и компенсаторов. Проверить обтяжку болтовых соединений.Заменить изношенные компенсаторы. | шт. | 20 |  | Старый ЗИП вернуть на судно.
3008 | Фундамент двигателя | Фундаментные болты - проверить предварительную затяжку. | шт. | 42 |  | Работа № 010.010.030-03
3009.1 |  | Проверить стопора, консоли и упругие элементы на плотность посадки. | шт. | 14 |  | Работа № 010.010.030-01
3009.2 | Упругая муфта | проверка направленности (центровки на фланцах ГД / Редуктор) и резиновых элементов. | кпт. | 1 |  | Работа: № 010.030.010-11
3010 | Гибкие трубные соединения. | Заменить шланги топлива, смазочного масла, охлаждающей воды и сжатого воздуха. | шт. | 14 |  | Старый ЗИП вернуть на судно. | Заявка ???
3011 | Коленчатый вал | Замерить раскепы коленвала с движением, до разборки и по окончании всех работ на ГД. | кол-во раз | 2 |  | Работа: №№ 010.030.010-12, 010.030.020-06
3012 | Упорный подшипник 010.030.020-06 | Проверить осевой зазор. | шт. | 1 |  | Работа: № 010.030.020-06
3013 | Рамовый подшипник | Вскрыть, проверить состояние подшипников | шт. | 2 |  | Работа №№ 010.000.003-03, 010.010.030-09, 010.030.020-01
3014 | Мотылевый подшипник | Вскрыть, проверить состояние всех подшипников. По результатам проверки ремонт. | шт. | 4 |  | Работа №№ 010.000.003-03, 010.040.010-02, 010.040.010-04, 010.040.010-05, 010.040.010-06.
3015 |  | Проверка усилия отвинчивания болтов подшипников. | шт. | 8
3016 | Поршень | Демонтаж поршня , очистка, проверка. Выполнить замеры на поршневых кольцах и кольцевых пазах.По результатам замеров замена колец. Проверить усилие отвинчивания болтов стержня шатуна. | шт. | 4 |  | Работа №№ 10.040.010-03, 010.040.050-01, 010.040.050-03 010.040.050-06, 010.040.050-07
3017 | Шатун | Демонтаж шатуна. Проверка головного подшипника, если состояние подшипника не удовлетворительное, проверить все подшипникии заменить. | шт. | 2
3018 |  | Проверить усилие отвинчивания болтов стержня шатуна. Документирование полученных данных. | шт. | 4
3019 | Втулка цилиндра | Демонтаж, монтаж.Очистить втулку от нагара, убрать наработок, произвести обмеры. При необходимости произвести хонингование. Произвести притирку плоскости прилегания крышки цилиндра ко втулке. Заменить уплотнительные кольца. | шт. | 4 |  | Работа №: 010.050.010-03, 010.050.010-07
3020 | Крышка цилиндра | Демонтаж, монтаж ,очистка и проверка крышки цлиндра. Произвести замену РТИ,замену седел клапанов, форсуночных стаканов, притирку клапанов. опрессовку крышки. Проверить усилие отвинчивания болтов крепления крышки цилиндра. | шт. | 4 |  | Работа №№ 010.060.020-01, 010.060.020-02, 010.060.020-03, 010.060.020-04
3021 | Впускные клапаны | Демонтаж ,монтаждвух впуксных клапанов с каждого ряда. Проверка седел, стержней и направляющих клапанов и устройств вращения клапанов. Заменить изношенные элементы. Проверить направление вращения. | шт. | 4 |  | Работа №№: 010.060.030-01, 010.060.030-02, 010.060.030-04, 010.060.030-05, 010.060.030-06, 010.060.030-07 010.060.030-08.
3022 | Выпускные клапаны | Демонтаж двух выпуксных клапанов с каждого ряда. Проверка седел, стержней и направляющих втулок клапанов и устройств вращения клапанов. Заменить изношенные элементы. Проверить направление вращения. | шт. | 4 |  | Работа №№: 010.060.030-01, 010.060.030-02, 010.060.030-04, 010.060.030-05, 010.060.030-06, 010.060.030-07 010.060.030-08.
3023 | Клапанная форсунка с распылителем | Форсунки разобрать, очистить, промыть, отдефектовать. Заменить распылители, пружины и тарелки клапанов форсунок. Заменить все уплотнительные кольца. Опрессовать на стенде давлением 470 кг/см². | шт. | 4 |  | Работа № : 010.060.060-01, 010.060.060-02, 010.060.060-03
3024 | Лючки двигателя | Произвести замену уплотнительных колец | шт. | 38 |  | Потекли
3025 | Привод распределительного вала | Проверка зубчатых колёс, при необходимости замена изношенных элементов. | к-кт | 1 |  | Работа: № 010.090.060-01
3026 | Распределительный вал | Проверка всех кулачков, роликов, втулок коромысел. | к-кт | 2
3027 | Коромысла | Проверить состояние коромысел и резьбовых соединений, точки смазки. | шт. | 14
3028 | Распредвал.Система сдвига фаз газораспределения VVT | Муфты с регулируемыми фазами газораспределения (соединения эксцентриковых валов), проверка прочности посадки крепежных винтов (в двух муфтах на каждый ряд цилиндров). | шт. | 2 |  | Variable valve timing (VVT) Работа: № 010.100.030-01
3029 |  | Проверка соединительной тяги между эксцентриковым валом и приводом с регулируемыми фазами газораспределения: визуальный контроль шарнирных головок, момента затяжки резьбовых соединений. | шт. | 2 |  | Работа: № 010.100.030-01
3030 |  | Проверка герметичности привода с регулируемыми фазами газораспределения. Проверка затяжки винтов фланца. | шт. | 2 |  | Работа: № 010.100.030-01, 010.100.050-01
3031 |  | Проверка опоры привода с регулируемыми фазами газораспределения, при необходимости, замена. | шт. | 2 |  | Работа: № 010.100.050-01
3032 |  | Проверка червячной передачи от электропривода.Замена масла в редукторе. | шт. | 2 |  | Работа: № 010.100.050-02
3033\а | ТНВД системы Common Rail | Демонтаж насосов вместе с роликовым приводом. Разобрать, дефектовка. Замена РТИ и изношенных деталей. Опрессовка. Предьявить л/с. Монтаж. | шт. | 6 |  | Работа: № 010.110.050-01, 010.110.050-02
3033\b |  | Проверка прочности посадки винтов крепления насосов высокого давления. | шт. | 6
3034 |  | Замена электромагнита дроссельного клапана в насосе высокого давления, а также уплотнения. | шт. | 6
3035 |  | Проверка дроссельного диска и пружины дроссельного диска. Замена изношенных деталей. | шт. | 6
3036 | Накопитель (аккумулятор) Common Rail с навесными деталями | Проверка герметичности блоков клапанов и всех соединений высокого/низкого давления. Проверка свободного протока в сливах утечки топлива. | шт. | 14
3037 |  | Замена всех блоков клапанов (клапаны переключения). | шт. | 14 |  | WI. 010.110.054-12 В зависимости от необходимости
3038 |  | Замена продувочного (обратного) клапанаx | шт. | 14 |  | WI. 010.110.054-07/08 В зависимости от необходимости
3039 |  | Замена клапана ограничения давления. | шт. | 2 |  | WI. 010.110.054-11 В зависимости от состояния
3040 |  | Замена всех обратных клапанов (перепуск) | шт. | 2
3041 | Картер двигателя и распредвала | После всех ремонтных работ перед пуском масленого насоса произвести замывку картеров. Использовать спец. ветошь и диз.топливо. Чистоту предьявить СТМ. | кпт. | 1
3042 | Навешанный масленный фильтр тонкой очистки. | Разобрать, собрать. Замена подшипников, прооизвести проверку распределителя потока, замена фильтрующих элементов. | шт. | 1 | ??? | см. № 3601 рем вед
3043 | Газотурбонагнетатель ГД Тип: TCR22-42242 Ряд А.В. зав. Ряд А -7003354, Ряд В-7003334 | Демонтировать на месте элементы обшивки шумоглушитель / всасывающий корпус, корпус компрессора, узел остова и направляющий аппарат турбины. Очистить лопатки турбины и компрессора, произвести инспекцию на предмет трещин, эрозии и коррозии. Очистить сопловой аппарат и произвести инспекцию на предмет трещин и эрозии. Демонтировать импеллер компрессора, крышку на стороне компрессора и заменить уплотнительные кольца охлаждаемой стороны. Произвести сборку ГТН и проверить в работе во время ходовых испытаний. Предоставить отчет о выполненных работах. СЗЧ - поставка судовладельца. | шт. | 1 |  | Старый ЗИП вернуть на судно. | заявка № ???
3044 |  | После монтажа турбины востановить изоляцию вокруг ГТН. Изготовить оцинкованные щитки где нехватает. Убрать за собой мусор. | к-т | 1
3045 |  | Застелить вокруг дизеля брезентом. Произвести демонтаж оцинковоной и тепловой изоляции. После проверки компенсатора и опрессовки. Обшить газоход новой оцинкованой и тепловой изоляции ряд В. Убрать за собой мусор. | шт. | 1
3046 |  | Проверить компенсатор газохода после ГТН ряда "В" с заменой прокладки и крепёжных болтов. Произвести опрессовку компенсатора во время работы дизеля. | шт. | 1 |  | Стоит сомнительный компенсатор
3047 |  | Заменить прокладку с крепежом после газовой улитки на гахоходе.Ряд "В" | к-т | 1 |  | В рейсе обжимали, не были обжаты.
3048 |  | Проверить надёжность посадки всего крепежа корпуса и трубопроводов ГТН. | кпт. | 2
3049 | Газотурбонагнетатель ГД Тип: TCR22-42242 | Демонтировать ГТН в сборе и доставить в цех. Установить новый ГТН (owner's supply) используя новый прокладочный и крепёжный материал. | к-т | 1 |  |  | заявка № ????
3050 | Резиновые компенсаторы систем двигателя. ПОВТОР 3007 | Произвести демонтаж, монтаж, визуальный осмотр. По результатам осмотра замена или установка. Монтаж с новым крепежом и прокладками. | шт. | 13 |  | Микротрещины.
3051 | Кормовой подшипник ВГ. Тип ZENLQ 18-160 ZOLLERN | Произвести замену лабиринтового уплотнения подшипника. Слить \ залить масло. Опрессовать. Предьявить л/с. | к-т | 2 |  | Пропуск масла | см. № 3302