## ограничитель (hidden)
ТРУБА Ø215
ТРУБА Ø110
3000
1050
750
2500
13500

## 6000
БМРТ "Капитан Мартынов"
РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
№ пп | Механизм, оборудование / Месторасположение / Характеристики объекта ремонта (ТТД) | Категория ремонта / Описание объёма ремонта | Ед. изм. | Кол-во | Материал | Примечание / Комментарии | № Заявки на снабжение
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
Раздел: 0000 - Общие услуги, 1000 - Корпусная часть, 2000 - Доковая часть, 3000 - Механическая часть, 4000 - Теплообменные аппараты и котлы, 5000 - Рефрижераторная часть, 6000 - Электрочасть, 7000 - Автоматика, 8000 - Технологическая часть, 9000 - Трубы и арматура систем, 10000 - Радио и навигация.
ЭЛЕКТРОЧАСТЬ - ELECTRICAL
6000 |  | Ремонт электро-двигателей
| п. А | Эл.двигатели отключить. Демонтировать, доставить в цех, разобрать. Отдефектовать крышки, посадочные места подшипников в крышках, на валу ротора. При необходимости произвести напыление и проточить. Подшипники заменить. Статор промыть и просушить. Покрыть эмалью. ЭД почистить, покрасить. собрать, проверить на стенде, Произвести замер сопротивления изоляции и предоставить акт замеров. Доставить на судно, установить, отцентровать, подключить, проверить в работе. Э\Д демонтировать вместе с импеллерами (вентиляторы) и тормозами (лебедки и пр.); Для импеллеров: демонтаж\монтаж, балансировка. Для тормозов: демонтаж\монтаж, разборка\сборка, восстановление рабочей поверхности фрикционного диска. |  |  |  | To disconnect power supply. To dismantle, deliver to workshop, disassemble. To Inspect the covers, bearing seats, rotor shaft. To recondition and machine if necessary. To replace bearings. to wash and dry the stator. To vanish. To clean, paint, assemble, test themotor, to measure the insulation resistance and provide a measurement report. To shift onboard, install, align, connect, test in operation. Dismantle the motor with the impellers (fans) and brakes (winches, etc.); For impellers: dismantling\assembly, balancing. For brakes: dismantling\assembly, disassembly\assembly, to recondition the friction disk.
Технология РЫБЦЕХ, РМУ (Technology Fish, FishMeal Factory)
6001 | ЭД насоса технологической забортной воды №2. Тип HMC2 280S-4, 87,5кВт, ▲, 690В, 60Гц, 1780 об/мин. | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 1 |  | 6317/c3 - 1шт. 6314/с3 - 1шт
6002 | ЭД насоса снабжения забортной водой оборудования BAADER. Тип HMC2 200L2-2, 43кВт, 690В, 60Гц, 3540 об/мин. | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 1 |  | 6312zz/c3 - 2шт
6003 | ЭД насоса охлаждения РМУ, Hoyer. Тип: HMC 200L1-4; 690V, 44,5kW, 1760rpm | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 1 |  | подшипник: 6312-ZZC3- 2шт манжета
6004 | ЭД насоса №1, 2 подачи производственной пресной воды на линию сурими Тип HMC2 160M2-2, 3,2 кВт, 440/690В, 60Гц, 3520 об/мин | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 2 |  | 6309zz/c3 - 2шт
6005 | ЭД насоса № перекачки производственной пресной воды в 58 танк. Тип HMC2 160M2-2, 10,6кВт, 440/690В, 60Гц, 3500 об/мин | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей
6006 | ЭД насоса охлаждения конденсатора пара РМУ. Тип HMA2 100L2-4, 3,5кВт, 690В, 60Гц, 1740 об/мин. | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 1 |  | 6206zz/c3 - 2шт
6007 | ЭД насоса забортной воды обмыва поддонов. Тип HMA2 132M1-4, 8,75кВт, 690В, 60Гц, 1750 об/мин. | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 1 |  | 6308zz/c3 - 2шт
6008 | ЭД насоса высокого давления "Керхер" nicolini, №2, №4 тип: RN132MV2, 11кВт, "Y" 380-480В, 24А, 60Гц, 1750 об/мин. | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 2
6009 | ЭД питательного насоса установки"Керхер" Марка GRUNDFOS, тип: CM10-2X-R-A-E-AOOE F-A-A-N, модель: A-99276796-P9-2036 |  | шт | 1
МКО (Engine Room)
6010 | ЭД насоса №1,2 охл-я НТК ГД, Hoyer. Тип:HMC 200L1-4; 690V, 35kW, 1760rpm | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 2 |  | подшипник: 6312-ZZC3- 2шт манжета
6011 | ЭД насоса ВТК ГД. Тип HMC3 160M2-2, 15кВт, 690В, 60Гц, 3550 об/мин. | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 1 |  | 6309zz/c3 - 2шт
6012 | ЭД насоса охлаждения ЗВ№2 ГД, Hoyer Тип: HMС2 225S-4 690V 43kW 1770rpm | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 1 |  | 6313ZZ C3 - 2шт
6013 | ЭД насоса перекачки тяжелого топлива №1. Тип HMC2 180L-4, 28,5кВт, 690В, 60Гц, 1760 об/мин. | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 1 |  | 6311-zz/c3 - 2шт
6014 | ЭД насоса гидрофора пресной воды WEG W22 200L-4 690В, 60Гц, 30кВт, 1782об/мин | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 1 |  | 6312zz/c3 6212zz/c3
6015 | ЭД насоса смазки генераторов №1, 2 3GBP094103-BSB 440/690В, 60Гц, 0,55кВт, 809об/мин | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 2 |  | 6204zz/c3 6205zz/c3
6016 | ЭД гидравлики тормоза палубных механизмов № 5 тип MS 132L2 -4B35, 13,2кВт, 440/690В, 60Гц, 1740 об/мин. | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 1 |  | 6308zz/c3 - 2шт
6017 | ЭД забортной воды обратного ОСМОСА DC3SIEK160M2B{S10-110-003} 400/690В, 15кВт, 1460об/мин | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 1
6018 | ЭД инжекторного насоса обратного Осмоса тип НМА3 132S-4, 400/690В, 5,5кВт, 2900об/мин | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 1 |  | 6308zz/c3 - 2шт
6019 | ЭД насоса высокого давления обратный ОСМОС тип НМС2 225М-6, 400/690В, 30кВт, 980об/мин | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 1 |  | 6312zz/c3 6313zz/c3
Рефчасть (Refregerating room)
6020 | ЭД н-са охлаждения Провизионной ХУ №1 Hoyer. Тип:HMA2 100L1-4; 690V 2.55kW, 3,05А 1740об/мин | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 1 |  | 6206 ZZ C3 - 2шт
6021 | ЭД насоса охлаждения ЗВ суперохладителя №2 Hoyer. Тип:HMA2 132S-4 575V 5,4кВт 1750об/мин. | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 1 |  | 6308ZZ C3-2шт
6022 | ЭД насоса RFW №2. Тип HMC2 200L1-4, 43кВт, 52,5А, 575В, 60Гц, 1760 об/мин. | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 1 |  | 6312zz/c3 - 2шт
6023 | ЭД насоса гликоля №1. Тип Q3HSPA112M2C-KG, 4кВт, 575В, 60Гц, 1740 об/мин. | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 1
6024 | ЭД насоса №2 забортной воды охлаждения системы кондинционирования. Тип HMC2 160L-4, 17,4кВт, 575В, 60Гц, 1760 об/мин. | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 1 |  | 6309zz/c3 - 2шт
6025 | ЭД насоса RSW №1. Тип HMC2 160L-4, 17,4кВт, 23А, 575В, 60Гц, 1740 об/мин. | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 1 |  | 6309zz/c3 - 2шт
6026 | ЭД насоса №3, 4 забортной воды охлаждения ПХУ. Тип HMC2 200L1-4, 43кВт, 52,5А, 575В, 60Гц, 1765 об/мин. | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 2 |  | 6312zz/c3 - 2шт
6027 | ЭД кондиционера AHU-3 /камбуз/ 2,2 кВт, 440В 4,5А, 1500об/мин | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 1
6028 | ЭД кондиционера АС-9 /сионикс/ 4,7кВт, 7,3А, 440В, 1500об/мин | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 1
6029 | ЭД кондиционера АС-5 /щитовая рыбцеха/ 3кВт, 4,6А, 440В, 1500об/мин | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 1
6030 | ЭД судового кондиционераAHU1 -UNIT HMC2-250M-4 55кВт 1500 об/мин, 690В | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 1
6031 | ЭД судового кондиционера в помещении АДГ АHU-2, 4,0кВт, 5,2А, 690В 1500 об/мин | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 1
6032 | ЭД кондиционера АС-11 МКО 4.7кВт, 7,5А, 440В, 60Гц, 1500об/мин | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 1
6033 | ЭД M3G150NA кондиционера АС-4 4.7кВт, 7,5А, 440В, 1500об/мин | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 1
Вентиляция (Ventilation)
6040 | ЭД вытяжного вентилятора паров оттайки протвиней E-96, E-97, Hoyer. Тип:HMA2 712-2, Y 440V 60 Hz, 0,64 кВт, 3220 об/мин, 0,9 А | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 2 |  | 6202-ZZ/C3 - 4шт манжета.
6041 | ЭД вытяжного вентилятора E-11 кладовой (цепные ящики) HOYER, тип:HMA2 80 1-2, 0,75кВт, 440В, 1,82А, 60Гц, 3451 об/мин. | См. п.А Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей |  |  |  | 6204-2Z/C3 - 2шт манжета.
Электрооборудование палубных механизмов
| п..Т | Для ЭД палубных механизмов выполнить следующее: Произвести демонтаж крышки тормоза, клемной коробки, прозвонить сопротивление изоляции обмотки статора ЭД и катушки тормоза, проверить исправность диодного моста. Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей, снять тормоэные диски, отдефектовать, при необходимости выполнить восстановительные работы, собрать, отрегулировать зазоры, предявить л/с, проверить в работе.
6050 | ЭД джильсонной лебедки ПБ, "Seaonics" Тип: 7ABZKAE 280MA-4TAG, характеристики тормоза BR =1000Nm/230Vac/190Vdc | См п. Т | шт | 1
6051 | ЭД грузовой лебедки, нос,ПБ, "Seaonics" Тип: 7ABZKAE 250MA-4TAG, характеристики тормоза BR =1000Nm/230Vac/190Vdc | См п. Т | шт | 1
6100 |  | Капитальный ремонт электродвигателей
| п. Б | Произвести капитальный ремонт электродвигателей: Электродвигатель демонтировать и доставить с судна в цех. Разобрать, произвести перемотку статора согласно схеме. Обмотку статора покрыть эмалью. Заменить подшипники. Произвести ревизию посадочных мест подшипников. При необходимости произвести напыление и проточку. Эл.двигатель собрать, проверить на стенде, произвести замер сопротивления изоляции, предоставить экипажу акт замеров. Доставить на судно, установить, проверить в работе с преьявлением экипажу. Э\Д вентиляторов демонтировать вместе с импеллерами и тормозами; Для импеллеров: демонтаж\монтаж, балансировка. Для тормозов: демонтаж\монтаж, разборка сборка, восстановление рабочей поверхности фрикционного диска. |  |  |  | The same as above: to include the motor rewinding!
| Тип, Мощность, напряжение, ток, обороты с импеллером (вентиляторы), с тормозом. | Тип, Мощность, напряжение, ток, обороты с импеллером (вентиляторы), с тормозом.
6101 | Электродвигатель насоса возврата бульона в декантер "ABB" , тип M3AA132SB2, 6,3кВт, 440В, 10,3А, 60Гц, 3535 об/мин | См. п.Б Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт | 1 |  | 6308-2Z/C3 - 1шт. 6206-2Z/C3 - 1шт. | Подготовлен для отправки на кап. Ремонт (с перемоткой) в Пусан
6102 | Электродвигатель насоса-измельчителя РМУ, "FLYGT" тип FP 3153 HT, 11,2кВт, 690в, 13А, 1760 об/мин | См. п. Б | шт. | 1 |  | РА №6044 - КМ230924 | Отправлен на ремонт в Пусан 26.01.2025 на Т/Р "Кристалл Анива"
|  | 1. Дефектовка кабельного уплотнения, при необходимости замена. | шт. | 1
|  | 2. Замена механического сальника на насосе | шт. | 1
6103 | Электродвигатель насоса подачи фарша на рефайнер "SEW-EURODRIVE" тип R77 DRN132M4/DH/RI, 7,5кВт, 575В, 10.6А, 60 Гц, 1775об/мин | См. п.Б Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт. | 1 |  | Готов к отправке на ремонт в Пусан на Т/Р "Кристалл анива" 6312-ZZ - 2шт. | cancelled
6104 | Электродвигатель циркуляционного насоса гликоля №8 "HOYER" тип HMA2 80 2-4, 0,75кВт, ▲/Y230/400В, 3,2/1,86А, 60Гц, 1720 об/мин | См. п.Б Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт. | 1 |  | РА № 6031– КМ 250624 Готов к отправке на ремонт в Пусан на Т/Р "Кристалл анива" | cancelled
6105 | Электродвигатель измельчителя отходов за борт (дробилка рыбцеха) «drive experts»тип: 3EG200L4D-PD-BA-D36, 690 В, 30кВт, 31,5А, 50Гц, 1475 об/мин | См. п.Б Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт. | 1 |  | Готов к отправке на ремонт в Пусан на Т/Р "Кристалл анива" 6312-ZZ - 2шт. Манжета - 2шт. | cancelled
6106 | Электродвигатель насоса № 2 возврата воды в танк RSW "Calpeda" A 80-170B/A-R, 5,5кВт, 575В, 7,6А, 2900 об/мин. | См. п.Б Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт. | 1 |  | РА № 6026– КМ 300524 | Подготовлен для отправки на кап. Ремонт (с перемоткой) в Пусан
6107 | Электродвигатель насоса гликоля №1.охлаждения линии сурими Тип Q3HSPA112M2C-KG, 4кВт, 575В, 60Гц, 1740 об/мин. | См. п.Б Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт. | 1 |  | РА № 6051 – КМ 191224 Отправлен на ремонт 22.12.2024г. На Т/Р "Золотой рог" | cancelled
6108 | Электродвигатель насоса гидравлики фабрики №5 "HOYER" тип HM2 250M-4, 64 кВт, ▲, 690В, 68А, 1775 об/мин. | См. п.Б Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт. | 1 |  | РА № 6050 – КМ 121224 Отправлен на ремонт 22.12.2024г. На Т/Р "Золотой рог" 6314 - 1шт., 6313 - 1шт. | cancelled
6109 | Электродвигатель насоса тормоза палубных механизмов "NORDIC" тип MS132L2-4 B35, 9,5 кВт, 690В, 11,1А, 1750 об/мин. | См. п.Б Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт. | 1 |  | РА № 6046 – КМ 231124 Отправлен на ремонт 22.12.2024г. На Т/Р "Золотой рог" 6308ZZ C3-2шт | cancelled
6310 | Преобразователь частотный ЭД насоса гидравлики фабрики №3 VLT FC-302P75KT7E55H5XGC1 75кВт, IN:3x525-690V 50/60HZ 87/86A, OUT: 3x0 -Vin 0-590HZ 87/83A, Type 12 / IP55 | ПЧ разобрать, отдефектовать, заменить неисправные элементы, проверить на стенде, собрать, установить на штатное место на судне, предъявить в работе л/с. | шт. | 1 |  | Модуль диодно-тиристорный Semikron SKKH132/22 E H4 | КМ.25.01.22.0051 Подготовлен для отправки на кап. Ремонт (с перемоткой) в Пусан
6200 |  | Электромонтажные работы
1.: 6201; 2.: ПЧ вентилятора комбинированного котла Comb boiler fan Frequency Convertor; 3.: Тип: FC-102P22KT7P55H5TG, 22 kW 690V Произвести перенос (вынос из переборки) ПЧ в помещении (2317) Мастерской МО. 1. Расшить сетчатое ограждение переборки, увеличить проем на 30мм, со стороны кабельных вводов(снизу) на 150мм (корпусные работы) 2. ПЧ отключить, демонтировать. 3. Изготовить, установить крепления, осуществить вынос ПЧ из переборки на расстояние необходимое для вскрытия крышки ПЧ и обслуживания. (корпусные работы) 4.Установить ПЧ, подключить. 5. Проверить в работе; 7.: Невозможно обслужить ПЧ, так как крепления крышки ПЧ скрыты сетчатым ограждением. | Данный пункт Исключить, работа выполнена сервисным инженером на судне.
6202 | Автомат с электроприводом системы электродвижения FC4.1, FC4.2. Тип: T5H630LS/VACON/MOE ABB | Дефектовка привода автоматов, ремонт по дефектовке | шт | 2 |  | Для написания рекламанта необходим либо повтор ненадлежащей работы, либо проведение дефектовки.
6203 | ТЭН подогревателя сепаратора масла №1,2 ГД | Отключение, демонтаж подогревателя, замена неисправного элемента. Монтаж, подключение | компл | 2
6204 | ПХУ
6204.1 |  | 1. Замена кабеля 2х1,5 между контроллером Unisab реф.компрессора №4 и частотным преобразователем компрессора. | м | 20 |  | (нарушена цельность кабеля, одна жила перебита) PA № 6056-КМ290125
6204.2 |  | 2. Установить частотный преобразователь на включение насосов пароохладителей системы СО2 вместо контакторов, подключить в существующую систему управления. Предъявить в работе во всех режимах | компл | 2 |  | Электродвигатель не соответствует номиналу напряжения сети (575В вместо 690В), всвязи с этим работает с перегрузкой по току РА № 6056– КМ290125
6205 |  | Обогрев системы кондиционирования воздуха АС1
6205.1 |  | 1 Отключение, демонтаж ТЭНов обогрева системы общесудового кондиционирования воздуха АС1 | шт | 24 |  | Произошло выгорание перемычек в блоке ТЭНов, пробой на корпус элементов.
6205.2 |  | 2. Изготовление элементов по образцу, изготовление перемычек |  |  |  | Составлен РА № 6038– КМ310724
6025.3 |  | 3. Монтаж, подключение согласно схеме, проверка в работе | шт | 24
6206 | Система обогрева труб | Произвести монтаж и подключение обогрева участка трубопровода топливной системы комбинированного котла Саморегулирующийся греющий кабель 15Вт/м | м | 15
6207 | Система управления парадными трапами
6207.1 |  | Рассшить подволок в помещении кладовой №7 | кв. м. | 5
6207.2 |  | Выполнить проход в штатном кабельном уплотнении в кормовой переборке помещения кладовой №7 (по указанию Л. С.) | шт. | 2
6207.3 |  | Изготовить и приварить крепление под кнопочные посты | шт. | 2
6207.4 |  | Проложить кабель НРШМ 4*1,5 от Щита питания парадными трапами ПБ (кладовая №7) до двери входа в тамбур столовой ПБ по штатной кабель трассе | м | 20
6207.5 |  | Проложить кабель НРШМ 4*1,5 от Щита питания парадными трапами ЛБ (кладовая №7) до двери входа в тамбур столовой ПБ по штатной кабель-трассе. | м | 20
6207.6 |  | 5 Установить кнопочный пост ("Пуск-Стоп") и выполнить подключение соответствующих кабелей. | шт. | 2
6208 | Камбузная электросковорода 9кВт.
6208.1 |  | 1.Произвести отключение, демонтаж старой электросковороды | шт. | 1
6208.2 |  | 2. На свободное простространство установить новую сковороду СЭЧ-0,45, 12кВт. | шт. | 1
6208.3 |  | 3.Установить соединительные коробку и выполнить подключение электропитания | шт. | 2
6208.4 |  | 4. Заменить автоматический выключатель питания сковороды в щите 205БП. (с !6А на 25А) | шт. | 1
6209 | Электрофритюрница, 7,1кВт.
6209.1 |  | 1.Произвести отключение, демонтаж | шт. | 1
6209.2 |  | 2.Установить соединительные коробку | шт. | 1
6209.3 |  | 3. Осуществить перенос и установку на новом месте (по указ. л/с) | шт. | 1
6209.4 |  | 4. Проложить кабель от соединительной коробки до нового места установки | м | 5
6209.5 |  | 5. Выполнить подключение кабелей | шт. | 2
6210 | Тестомес | 1.Произвести отключение, демонтаж старого | шт. | 1
|  | 2Произвести установку, монтаж, подключение нового. Предъявить в работе л/с. | шт. | 1
Аккумуляторы
6300 | п. В | Для систем бесперебойного питания судна выполнить следующее: Аккумуляторы поочередно отключить, выполнить проверку остаточной емкости, отдефектовать, негодные заменить, недостающие поставить на судно, выдать акт проверки для преъявления РМРС
6301 | Аварийное освещение 220в | смотри п. В | компл. | 1
6302 | ИБП1, ИБП2 Малое Аварийное освещение, пожарка, КСО 2*12В | смотри п. В | компл. | 2
6303 | ИБП3, ИБП4 автоматика МКО, РО и Рыбцеха, 2*12В | смотри п. В | компл. | 2
6304 | внешний батарейный модульUPS 230В BAT1, BAT2 на ИСУТС | смотри п. В | компл. | 2
6305 | ИБП тралового комплекса 230В: BAT1, BAT2, BAT3 | смотри п. В | шт | 3
6306 | Стартерные АКБ (гелевые) АДГ 2*14В | смотри п. В | компл. | 2
6307 | Стартерные АКБ СП шлюпки 12В | смотри п. В | шт | 2
дополнительно
6400 | Электродвигатель погружного аварийного насоса Тип ВПЭН 50/20М, 380В, 50Гц, 11А, 2900 об/мин. | Капитальный ремонт См. п.Б Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт. | 1 |  | Сдается в ремонт электродвигатель с насосом в сборе
6401 | ЭлектроТЭН подогревателя сепаратора масла №2 ГД | Отключение, демонтаж подогревателя, замена неисправного элемента. Монтаж, подключение | шт | 2 |  | Рекламационный акт № 6055 КМ-220125 | Заявка № КМ.24.10.18.0671
6402 | ЭлектроТЭН подогревателя сепаратора масла №1 ВДГ | Подогреватель отключить, демонтировать, заменить неисправный элементы. Монтаж, подключение предъявление в работе | шт | 5 |  | Рекламационный акт № 6054 КМ-280125 | Заявка № КМ.24.12.09.0771
6403.1 | Пароконвектомат Фирмы "SCMET", Модель FCF201MC, 440В, 20кВт | Изготовить ТЭН тороидальной формы по образцу, характеристики ТЭНа: 220В, 3,3кВт, сопротивление ТЭНа - 15,4Ом, электрическое поключение ТЭНов по схеме "ЗВЕЗДА" на напряжение 440В | шт. | 12 |  | характеристики ТЭНа: 220В, 3,3кВт, сопротивление ТЭНа - 15,4Ом, электрическое поключение ТЭНов по схеме "ЗВЕЗДА" на напряжение 440В
6403.2 |  | Из изготовленных ТЭНов собрать комплект из 3-х штук | компл | 4
6403.3 |  | Собранный комплект установить, подключить, предъявить в работе л/с. 2 комплекта передать в ЗИП | компл | 2
6404 | Электродвигатель сепаратора жира РМУ, Тип: M3AA 180MLB 4, 22kW, 690V, 60Hz, 23,8A, 1783 об/мин | См. п.А, дополнительно обмотки статора пролачить, высушить. Произвести ревизию кабелей, проводов в клеммной коробке. При необходимости произвести ремонт проводов, замену наконечников или замену кабелей | шт. | 1
6405 | Провизионная холодильная установка | Заменить соединительную коробку JB-1системы управления и АПС компрессоров | шт. | 1