## титульный лист
ООО "Русская Рыбопромышлення Компания"
г. Владивосток
ул. Пушкинская, 87, 690001, Приморский край, Российская Федерация
“ УТВЕРЖДАЮ ”
[5 empty] | Тавотов Сергей Петрович |  | ___________________
Зам. директора по технической политике
РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
МРТО по механической части и электро-автоматике
БМРТ "Березина"
| с | 2020-04-30 |  | по | 2020-07-03
|  |  | 65 |  | судо/суток
Начальник ТОиР ТД | [6 empty] | Юрченко Ю.Н.
Суперинтендант | [6 empty] | ТараненкоО.А.
Капитан-директор | [6 empty] | МоргунН.Н.
Старший помощник капитана | [6 empty] | СемоненкоМ.Г.
Старший механик | [6 empty] | НовиковА.П.
2й электромеханик |  |  | ____________________________________________ |  |  |  | ПрокопенкоС.В.
Реф.механик |  |  | ____________________________________________ |  |  |  | ПубличукИ.В.
Первый механик ТО |  |  | ____________________________________________ |  |  |  | Кузнецов.Ю.А.
Пом.по р\э |  |  | ____________________________________________ |  |  |  | МихалевА.М.

## Разделы
Разделы и нумерация позиций судовой ремонтной ведомости флота
№пп | Разделы ремонтной ведомости
1001…1999 | 1000. Корпусная часть
Корпусные работы и грузовые устройства
Столярно-плотницкие и изоляционные работы
Зачистка танков и цистерн
Ремонт и освидетельствование СПУ и СШ
2001…2999 | 2000. Доковая часть
Докование
Винто-рулевой комплекс
Зачистка и окраска
Донно-забортная арматура
Донные топливные и масляные танки
3001…3999 | 3000. Механическая часть
ДВС (ГД, ВДГ, АДГ)
Судовые вспомогательные механизмы
Палубные механизмы
4001…4999 | 4000. Теплообменные аппараты и котлы
5001…5999 | 5000. Рефрижераторная часть
6001…6999 | 6000. Электрочасть
Силовые агрегаты
Пуско-регулирующее оборудование
Электро-монтажные работы
7001…7999 | 7000. Автоматика
8001…8999 | 8000. Технологическая часть
Цех и трюмы
РМУ
Баадеры
9001…9999 | 9000. Трубы и арматура систем
10001…10999 | 10000. Радио и навигация

## Шаблон РВ
№пп | Объём ремонта, его характеристика и состав ремонтных работ |  | Объём работ |  | Материал | Примечание / Комментарии
| Механизм, оборудование / Месторасположение / Характеристики объекта ремонта (ТТД) | Категория ремонта / Описание объёма ремонта | Ед.изм. | Кол-во
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
1 | Вспомогательные Дизель-Генераторы № 1, 2, 3. 6ЧН 18 /22 ( ДГРА 200 / 750 ) | ВДГ №1;№2; №3. Перед разборкой двигателя снять раскеп. | к-т | 3
|  | Зачистить посадочные пояса,. | к-т | 3
|  | Навешанные трубопроводы и приборы Демонтаж монтаж мешающих трубопроводо, арматуры, приборов и устройств с заменой дюритовых соединений. | к-т | 3
Помыть, почистить, протереть наружные поверхности узлов, резьбовых соединений, комплектующих дизеля
Укомплектовать инструмент, приспособления, такелаж. Доставить на судно
|  | Топливный насос (блочный) Демонтаж, разобрать, изношенные детали заменить, собрать, испытать на стенде, монтаж. | к-т | 3
|  | Форсунки в комплекте с трубками высокого давления. Демонтировать, заменить изношенные детали, собрать, опрессовать, установить на ДГ. | к-т | 18
|  | Привод регуляторов Демонтаж, дефектовка, ремонт. | к-т | 3
|  | Привод газораспределения Вскрыть крышку со стороны шестерен газораспределения, произвести замеры зазоров, зацепления шестерен, дефектовку , проверить газораспределение, произвести перетяжку крепления блока к картеру, проверить угол опрережения. | к-т | 3
|  | Газотурбонагнетатель ТРК14Н Демонтаж, дефектовка, замена изношенных деталей, чистка, сборка, монтаж. Предъявить РИРМ | к-т | 3
|  | Воздухоохладитель Демонтаж, разборка, чистка, замена протекторов, сборка, опрессовка, монтаж. | к-т | 3
|  | Цилиндровая крышка в сборе. Демонтаж, отдефектовать,очистить от нагара и накипи донышко и полости охлаждения,заменить дефектные детали, опрессовать, монтаж. Выполнить дефектоскопию (капилярная) донышек крышек цилиндров. Предъявить РМРС. | к-т | 18
|  | Втулка цилиндров Демонтаж, чистка, произвести обмеры (карта обмеров). Зачистить зарубашечное пространство, притереть втулки по опорным поверхностям блока, замена РТИ, монтаж, опрессовать блок. Выполнить дефектоскопию (капилярная) посадочных буртов цилиндровых втулок и посадочных буртов блока. . Предъявить РМРС. | к-т | 18
|  | Поршень с шатунном Демонтаж, очистить, произвести дефектовку, составить карту обмеров. Выполнить дефектоскопию: 1) Капилярная, головок поршней и зубчатых разъемов шатунов. 2) Магнитопорошковая, болты шатунные. Предъявить РМРС. | к-т | 18
|  | Вал коленчатый Произвести обмеры,замерить просадку вала по скобе составить карту обмеров. Шейки вала имеюшие риски заполировать. | к-т | 3
|  | Вал распределительный Произвести обмеры, составить карту обмеров | к-т | 3
|  | Рамовые подшипники Демонтаж, произвести обмеры,натяг, дефектные заменить. Составить карту обмеров. Монтаж | к-т | 6
|  | Шатунные подшипники Демонтаж, произвести обмеры, дефектные заменить. Составить карту обмеров. Монтаж. | к-т | 18
|  | Головные подшипники Демонтаж, произвести обмеры, дефектоскопию,дефектные заменить. Составить карту обмеров. Монтаж. | к-т | 18
|  | Навешанный насос забортной и пресной воды Демонтаж, дефектовка, замена изношенных деталей, монтаж. | к-т | 3
|  | Топливоподкачиающий насос Демонтаж, дефектовка, замена изношенных деталей, монтаж. | к-т | 3
|  | Маслянный насос шестерёнчатый Демонтировать,дефектовать заменить изношенные детали, собрать, опрессовать, установить на ДГ. | к-т | 3
|  | Водомасляный холодильник Демонтировать, разобрать, произвести чистку, заменить протектора, опрессовать межтрубную полость, собрать, опрессовать, монтаж. | к-т | 3
|  | Механизмы предъявить РМРС в разобранном виде.Собрать двигателя. После сборки снять раскеп. Произвести регулировку, испытания под нагрузкой. | к-т | 3
|  | Регулятор Числа оборотов ВДГ ОРН-30. Произвести дефектовку, по результатам произвести ремонт | к-т | 3
2 | Генераторы № 1, 2, 3. Тип МСС 115 - 8 ОМ 4. | Разобрать генератор, заменить подшипники. | шт. | 6
|  | Произвести профилактические работы системы возбуждения. Промывка, сушка, обтяжка контактных соединений, дефектные элементы заменить. | шт. | 3
|  | Произвести промывку, сушку обмоток статора, ротора, колец. При необходимости эл.щетки заменить. Собрать генератор. | шт. | 3
|  | Произвести дефектовку датчиков, замена по дефектовке. Проверить и настроить АПС ВДГ. | шт. | 3
|  | Замерить сопротивление изоляции. | шт. | 3
|  | После выполнения всех работ произвести обкатку по программе с предъявлением в работе Регистру РФ. | шт. | 3
3 | Валогенератор СБГ 1600-1500 2000кВА 400В 50Гц.
| СБГ 1600-1500 2000кВА 400В 50Гц. | Валогенератор отсоединить от эластичных элементов муфты быстроходного вала, разобрать ВГ в обеспечении выемки для ремонта. Произвести демонтаж носового/кормового кожуха, отсоединить патрубки воздуховода, демонтировать верхнюю часть кожуха СБГ, отсоединить от трубопроводов подачи масла к подшипникам, отсоединить подходящие кабеля в ВГ к шинам - 17шт, , отсоединить от термометров сопротивления подшипников -2шт, произвести разборку подшипниковых узлов - 2шт, произвести выемку ротора (2450кг) из ВГ с демонтажем возбудителя, подвозбудителя, систему возбуждения. Ротор, статор - помыть,просушить, проверить сопротивление изоляции, обмотки пропитать лаком. Возбудитель, подвозбудитель, систему возбуждения - произвести ремонт по результату дефектовки. Произвести сборку ВГ (установить ротор, детали возбуждения, внутреннию коммуникацию, установить подшипниковые щиты). После сборки подшипников, установить термометры сопротивления в подшипники, установить носовой/кормовой кожух, собрать воздуховод. После сборки ВГ, произвести замеры воздушных радиальных зазоров статора – ротора, генератора и возбудителя. Произвести центровку ВГ к приводу.Произвести сборку трубопровода масла к подшипникам ВГ. Составить карту обмеров, предъявить Регистру, личному составу. Систему самовозбуждения ВГ настроить согласно заводских параметров. | кт | 2
|  | ВГ настроить по параметрам в одиночном режиме, предъявить в работе л/с и РМРС | кт | 2
|  | ВГ настроить по параметрам в паралельной работе с ВГ№2, предъявить в работе л/с и РМРС | кт | 2

## СПУ
БМРТ "Березина"
| Лот №12 | Проверка шлюпок и СПУ
№пп | Объём ремонта, его характеристика и состав ремонтных работ |  | Объём работ |  | Материал | Примечание / Комментарии
| Механизм, оборудование / Месторасположение / Характеристики объекта ремонта (ТТД) | Категория ремонта / Описание объёма ремонта | Ед.изм. | Кол-во
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
Раздел: 1000 - Корпусная часть, 2000 - Доковая часть, 3000 - Механическая часть, 4000 - Теплообменные аппараты и котлы, 5000 - Рефрижераторная часть, 6000 - Электрочасть, 7000 - Автоматика, 8000 - Технологическая часть, 9000 - Трубы и арматура систем, 10000 - Радио и навигация.
ШЛЮПОЧНОЕ УСТРОЙСТВО и СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
| Шлюпки ЗСШР-2М, 55чел, масса 3900 кг, L=8,0 B=2,85 H=1,15 ( | Ежегодная проверка. Предъявление РС. | шт | 2 |  | Предоставить акт проверки установленной формы.
| Шлюпбалки гравитационные ШБ4Ш8, Г/П 4050кг |  | кт | 2