## ограничитель (hidden)
ТРУБА Ø215
ТРУБА Ø110
3000
1050
750
2500
13500

## 4000
| Дата: | БМРТ "МЕХАНИК МАСЛАК"
РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
№ пп | Механизм, оборудование / Месторасположение / Характеристики объекта ремонта (ТТД) | Категория ремонта / Описание объёма ремонта | Ед. изм. | Кол-во | Материал | Примечание / Комментарии | № Заявки на снабжение
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
Раздел: 0000 - Общие услуги, 1000 - Корпусная часть, 2000 - Доковая часть, 3000 - Механическая часть, 4000 - Теплообменные аппараты и котлы, 5000 - Рефрижераторная часть, 6000 - Электрочасть, 7000 - Автоматика, 8000 - Технологическая часть, 9000 - Трубы и арматура систем, 10000 - Радио и навигация.
4000 |  | Котлы и Теплообменные аппараты
| 4001, 4002 | Механическая чистка газовой части и химичесткая чистка водяной полости BOILER’S FLUE-GAS SIDE: Open cleaning hatches and check the boiler’s flue-gas side for burnt-on slag and loose soot. Remove soot and slag. Check and blow the boiler’s flue-gas pipe and possibly the water pipe. BOILER’S WATER SIDE: Remove all hatch covers for visual inspection of the boiler’s water side. If space allows, crawl into the boiler for inspection. Check particularly: Deposits on boiler tubes and surfaces; Purge bottom mud; That feedwater pipes are unclogged and in order; That vapour barriers and other attached details are in order; That there are no visible cracks or other faults in the boiler’s water side.
4001.1 | Комбинированный котел PARAT 7100/1900 kgs/h, чистка + ремонт арматуры | Демонтировать / установить лючки для инспекции котла: М1 (горловина), 320/420 - 1 шт. М3-М7, Диа 100, М14 болтов - 8 шт/лючок - 5 шт. Н1А-С (верх), 400х400, М16 болтов - 6 шт/лючок - 3 шт. Н3 (днище), 400х400, М16 болтов - 6 шт/лючок - 1 шт. Н2А-С (верх), сегмент 90гр, крепёж разный - 3 шт. | кпт. | 1 |  | чертеж: 409894-01 General Arrangement Combined oilfired/exhaustgas boiler
4001.2 | очистка | as described above | кпт. | 1
4001.3 | ремонт арматуры
| 1. SAFETY VALVE | DN50/DN80 PN40 демонтировать, доставить в цех, разобрать, дефектовать, притирка, прочий ремонт по необходимости, собрать с новыми уплотнениями и прокладками, испытания в цехе, доставить на судно, установить, проверить в работе. | кпт. | 1
| 2. STEAM OUTLET | DN150 PN40 разобрать на месте, дефектовать, притирка, прочий ремонт по необходимости, собрать с новыми уплотнениями и прокладками, проверить в работе. | шт. | 1
| 3. FEED-WATER | DN32 PN40 работы как в п. 4001.3.2 | шт. | 2
| 4. BLOW-OFF | DN32 PN40, работы как в п. 4001.3.2 | шт. | 2
| 5. LEVEL LIMITER LOW/LOW-LOW | DN32 PN40, работы как в п. 4001.3.2 | шт. | 2
| 6. WATER LEVEL REG. DP-TRANS. | DN32 PN40, работы как в п. 4001.3.2 | шт. | 2
| 7. WATER LEVEL GAUGE (GLASS) | DN32 PN40, работы как в п. 4001.3.2 | шт. | 2
| 8. HI TEMP. CONDENSATE INLET | DN32 PN40, работы как в п. 4001.3.2 | шт. | 1
| 9. SCUM VALVE | DN32 PN40, работы как в п. 4001.3.2 | шт. | 1
| 10. AIR / VAC. VALVE | DN32 PN40, работы как в п. 4001.3.2 | шт. | 1
11.
12
4002.1 | Вспомогательный котел Auxiliary Boiler PARAT 2400kgs/h | Демонтировать / установить лючки для инспекции / очистка котла: М1, Manhole, 320/420 - 1 шт. М2, М3, Dia 220/320, Inspection Hatch, 5 шт. Н1, Dia 450, Soot Hatch, 1 шт. Н2, H3, Dia 160, Soot Hatch, 2 шт. Н4, Front doors, 890x890, 4 шт. | кпт. | 1
4002.3 | ремонт арматуры
| 1. SAFETY VALVE | DN32 PN40 демонтировать, доставить в цех, разобрать, дефектовать, притирка, прочий ремонт по необходимости, собрать с новыми уплотнениями и прокладками, испытания в цехе, доставить на судно, установить, проверить в работе. | кпт. | 2
| 2. STEAM OUTLET | DN80 PN40 разобрать на месте, дефектовать, притирка, прочий ремонт по необходимости, собрать с новыми уплотнениями и прокладками, проверить в работе. | шт. | 1
| 3. FEED-WATER | DN32 PN40, работы как в п. 4002.3.2 | шт. | 2
| 4. BLOW-OFF | DN25 PN40, работы как в п. 4002.3.2 | шт. | 2
| 5. Water level controller | DN50 PN40, работы как в п. 4002.3.2 | шт. | 2
| 6. Water level transmitter | DN25 PN40, работы как в п. 4002.3.2 | шт. | 2
| 7. Water level gauges | DN20 PN40, работы как в п. 4002.3.2 | шт. | 4
| 8. Scum valve | DN25 PN40, работы как в п. 4002.3.2 | шт. | 1
| 9. Pressure control | R1"ext.th, работы как в п. 4002.3.2 | шт. | 1
| 10. Air/Vacuum valve | R1"ext.th, работы как в п. 4002.3.2 | шт. | 1
4003 | Холодильник Гидр Масла палубных механизмов Plate Heat Exch-r, cooler, A-Laval PHE-T8-MFM-TI 915x390x140 mm. | Демонтировать охладитель, демонтировать Frame Plate. Произвести восстановительный ремонт для Frame Plate корродированных участков методом наплавки \ проточки; собрать охладитель, установить, проверить в работе. >> to dismanle the cooler and to remove coler frame plate, to recondition the plate on SW inlet \ outlet areas (to re-build; ref. to photo), to machine for correct dimensions; to reassemble and refit the cooler; to check in operation. | шт. | 1 |  | см. фото
4003.1 | Plate Heat Exch-r, cooler, A-Laval PHE-T8-MFM-TI 915x390x140 mm. | Холодильник Гидр Масла палубных механизмов и Холодильник Гидр Масла РЦ. Демонтировать, Разобрать. Произвести механическую чистку. Собрать холодильник с новыми уплотнениями и прокладками, установить, проверить в работе. | шт. | 2
4004 | Холодильник НТК ГД ME LT cooler A-Laval M15-BFM | Демонтировать, Разобрать. Произвести механическую чистку. Собрать холодильник с новыми уплотнениями и прокладками, установить, проверить в работе. | шт. | 2 |  |  | ММ.24.11.30.0730
4005 | Подогреватель обмыва поддонов A-Laval TS6-MFG | Разобрать подогреватель. Заменить пластины и уплотнения. Собрать подогреватель, проверить в работе | шт. | 1 |  |  | ММ.24.09.29.0579
4006 | Подогреватель м/с №2 ГД ME LO purifier heater #2 A-Laval EHM 50 kW | Демонтировать подогреватель, разобрать, произвести механическую/химическую очистку, собрать подогреватель, установить, проверить в работе | шт. | 1
4007
4008 | Опреснитель Fresh Water Generator A-Laval AQUA Blue C125 | Разборка/демонтаж. Произвести механическую/химическую чистку. Собрать с новыми уплотнениями и прокладками, проверить в работе. | шт. | 1 |  |  | ММ.24.11.27.0080 ММ.24.11.27.0079
4009 | Конденсатор пара Tube type | Main Dumping Condenser \ Sperre ES219/700-2800-STEAM Разборка/демонтаж. Произвести механическую очистку. Опрессовать, опрессовку предъявить л/с. Заменить протектора. Сборка, установка. | шт. | 1
4010 | Конденсатор пара РМУ (возле ВДГ №2) Tube type | Fish Meal Plant steam condenser \ sperre ES152/1200 Разобрать. Произвести механическую очистку. Опрессовать, опрессовку предъявить л/с. Заменить протектора | шт. | 1
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017