## ограничитель (hidden)
ТРУБА Ø215
ТРУБА Ø110
3000
1050
750
2500
13500

## 11000
| Дата: | БМРТ "МЕХАНИК МАСЛАК"
РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Раздел: 0000 - Общие услуги, 1000 - Корпусная часть, 2000 - Доковая часть, 3000 - Механическая часть, 4000 - Теплообменные аппараты и котлы, 5000 - Рефрижераторная часть, 6000 - Электрочасть, 7000 - Автоматика, 8000 - Технологическая часть, 9000 - Трубы и арматура систем, 10000 - Радио и навигация.
№ пп | Механизм, оборудование / Месторасположение / Характеристики объекта ремонта (ТТД) | Категория ремонта / Описание объёма ремонта | Ед. изм. | Кол-во | Материал | Примечание / Комментарии | № Заявки на снабжение
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
11000 |  | Установка системы контроля расхода топлива
|  | Трубопроводные работы |  |  |  | Проект установки ООО ТД "Технодар"
11001 | Компрессор пускового воздуха №1 | Демонтаж \ монтаж компрессора | кпт. | 1
11002 | Трубы и арматура компрессора | Демонтаж \ монтаж трубопроводов и арматуры клапан Ду 40, фланцевый - 1 шт клапан Ду 15, штуцерный - 1 шт | кпт. | 1
11003 | Трубы топливные | Слить дизельное топливо в низших точках застойных зон. А. Сверловка отверстий Ду 15, 6 шт. Б. Слив топлива в канистры, 3 шт. | кпт. | 1
11004 | Трубопроводы \ демонтаж | Труба Ф 108x5 / В20 / фланц.соед. - 14 труб | пм | 17,9.
11005 |  | Труба Ф 89х5 / В20 / фланц.соед. - 2 трубы | пм | 1,25.
11006 |  | Труба Ф 76х5 / В20 / фланц.соед. - 2 трубы | пм | 4
11007 |  | Труба Ф 108х5 / В20 / сварн.соед. - 6 труб | пм | 4
11008 |  | Труба Ф 89х5 / В20 / сварн.соед. - 2 трубы | пм | 2.6
11009 |  | Переход стальной с фланцами Ду 150/100 | пм | 2
11010 |  | - Фланцы Ду 100 - 28 шт = 87.93 кг | шт | 28
11011 |  | - Фланцы Ду80 - 5 ш г = 12,76 кг | шт | 5
11012 |  | - Фланцы Ду65 - 5 шт = 7,46 кг | шт | 5
11013 |  | - Общая масса труб с фланц. и фа с. изд. = 542,8 кг
11014 |  | Учесть стесненные условия демонтажных работ - необходим наблюдающий при проведении огневых работ
11015 | Арматура \ демонтаж | Затвор поворотный с электрогидравлическим приводом, Ду 100, фланц. | шт | 4
11016 |  | Затвор поворотный с электрогидравлическим приводом, Ду 80, фланц. | шт | 1
11017 |  | Затвор поворотный с электрогидравлическим приводом, Ду 65, фланц. | шт | 1
11018 |  | Затвор поворотный с ручным приводом / Ду 100 / межфланц.соед. | шт | 2
11019 |  | Фильтр сетчатый / Ду 100 / фланц.соед. | шт | 1
11020 |  | Клапан обратный / Ду100 / фланц.соед. | шт | I
11021 |  | Расходомер топлива /Ду 100 / фланц.соед. | шт | 1
11022 | Продувка труб азотом | В обеспечение взрыво-иожаробезопасностн при проведении огневых работ на трубопроводах топливной системы.
11023 |  | Подключение\отключение азотной установки; | шт. | 1
11024 |  | Монтаж ветки подачи азота - Рукава Ду50 / фланц.соед. - 50м | шт. | 5
11025 |  | Заполнение 1 участка - Ду100 - 50 м | лтр. | 393
11026 |  | Поддержка давления при резке трубопроводов > 1.2 кгс/см2:
11027 |  | - 1 человек контролирует работу азотной установки на протяжении всего времени демонтажных работ
11028 |  | - 1 человек контролирует давление в трубопроводе на протяжении всего времени демонтажных работ
11029 | Такелажные работы: | Учесть установку талей, перемещение труб и арматуры по заказу (Юм)
11030 |  | Учесть погрузку/выгрузку труб и арматуры при доставке в цех для повторного применения - высота бортов 1.5м. перемещение на участке талями 5м
11031 | Подготовка материала | Демонтированные трубопроводы отправить на пыжевание: - Погрузка / Выгрузка труб - высота борта 1.5м, перемещение по цеху талями 5м, общая масса труб 542.8кг | кг | 543
11032 |  | Срезать и зачистить фланцы для повторного применения: - Ду100 - 4 трубы - 8 торцов | шт | 8
11033 |  | Фланцы для арматуры Ду100 - 18 шт | шт | 18
11034 |  | Торцы демонтированных труб зачистить, нарезать фаски под сварку (проточка): Труба Ф 108x5 / В20 / фланц.соед. - 6 труб | шт | 6
11035 |  | Учесть изготовление макетов труб: Труба Ф25х2 / В20 - 6 шт | шт | 6
11036 | Трубопроводы \ монтаж | Труба Ф 108x5 / '1320 / фланц.соед. - 12 труб | пм | 15
11037 |  | Труба Ф 89х5 / В20 / фланц.соед. - 2 трубы | пм | 1.25
11038 |  | Труба Ф 76х5 /' В20 / фланц.соед. - 2 трубы | пм | 4
11039 |  | Труба Ф 108x5 / В20 / сварн.соед. - 6 труб | пм | 8.25
11040 |  | Груба Ф 89х5 / В20 / сварн.соед. - 2 трубы | пм | 2.6
11041 |  | Переход стальной с фланцами Ду 150/100 | шт | 2
11042 |  | - Фланцы Ду 100 - 24 шт = 75,4 кг
11043 |  | - Фланцы Ду80 - 5 шт = 12.76 кг
11044 |  | - Фланцы Ду65 - 5 шт = 7,46 кг
11045 |  | Общая масса труб с фланц. н фа с. изд. = 493,44 кг
11046 |  | Учесть стесненные условия монтажных работ - необходим наблюдающий при проведении огневых работ
11047 | Арматура \ монтаж | Затвор поворотный с электрогидравлическим приводом / Ду100 / фланц | шт | 2
11048 |  | Затвор новоротный с электрогидравлическим приводом / Ду80 / фланц. | шт | 1
11049 |  | Затвор поворотный с электрогидравлическим приводом / Ду65 / фланц. | шт | 1
11050 |  | Расходомер топлива / Ду 100 / фланц.соед. | шт | 1
11051 |  | Расходомер топлива /Ду 80 / фланц.соед. | шт | 1
11052 |  | Учесть стесненные условия монтажных работ
11053 | Такелажные работы | Учесть погрузку/выгрузку труб и арматуры при доставке на заказ - высота бортов 1.5м, перемещение на участке талями 5м
11054 |  | Учесть установку талей, перемещение труб и арматуры по заказу (Юм)
11055 | Пневматические испытания на плотность: | Подключение подачи воздуха;
11056 |  | Испытания проводить совместно с оборудованием (коэф.1,5);
11057 |  | Контур изолировать штатной арматурой;
11058 |  | Заполнение контура: Ду50 - 9,2 м | м | 9.5
11059 |  | Заполнение контура: Дуб5 - 3,2 м | м | 3.5
11060 |  | Заполнение контура: Ду80 - 5.96 м | м | 6
11061 |  | Заполнение контура: Ду100 - 73.7 м | м | 74
11062 |  | Пробные давления при испытаниях - Рисп.плотность = 0.бМПа
11063 |  | Выдержка давления на промежуточных ступенях не менее 20 мин (РД5.9918-83) - 1 промежуточная ступень;
11064 |  | Контроль герметичности, обмыливание: Ду100 - фланц.соед. - 13 шт | шт | 13
11065 |  | Контроль герметичности, обмыливание: Ду80 - фланц.соед. - 3 шт | шт | 3
11066 |  | Контроль герметичности, обмыливание: Ду65 - фланц.соед. - 3 шт | шт | 3
11067 |  | Контроль герметичности, обмыливание: Ду100 - сварн.соед. - 8 шт | шт | 8
11068 |  | Контроль герметичности, обмыливание: Ду80 - сварн.соед. - 3 шт | шт | 3
11069 |  | Предъявить УК и Заказчику
11070
11071 |  | Электромонтажные работы |  |  |  | Проект установки ООО ТД "Технодар"
11072
11073 | установка оборудования | монтаж бортового контроллера МО, настил 2-го дна, центр, шп. 23-24 | шт | 1
11074 |  | монтаж GSM / GPS модуля (1 шт.) и антенн (2шт.) фальш-труба, ПрБ, шп. 8 | кпт | 1
11075 |  | монтаж щитов сигнализации (2 шт.) и звуковых сирен (2шт.) помещение ЦПУ | кпт | 1
11076 |  | Кабинет интерфейса (монитор) Помещение ЦПУ | шт | 1
11077 | прокладка кабелей | Кабели прокладываются по существующим кабельным трассам(см. схему). Прокладка через переборки осуществляется по существующим сальниковым проходам. |  |  | длина | СТ-192.362671.001Э7 Схема трасс магистральных кабелей
11078 | 1 | COAXIAL CABLE RG58 5м Антенна GSM (поставка Технодар) | шт | 1 | 5 | COAXIAL CABLE RG58
11079 | 2 | COAXIAL CABLE RG58 5м Антенна GPS (поставка Технодар) | шт | 1 | 5 | COAXIAL CABLE RG58
11080 | 3 | FTP CAT5 60м Щит Связи | шт | 1 | 60 | FTP 4x2x0.22 mm2 \ twisted pairs CAT5e
11081 | 4 | КУПЭВ 2х2x0.5 60м Щит Связи | шт | 1 | 60 | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2
11082 | 5 | КСРТ Элнг-HF 3х1 15м Щит 314П/ГРЩ Потребителей 230В В МО | шт | 1 | 15 | CJPF-8-6-SC 3 x 1 mm2
11083 | 6 | КУПЭВ 2х2x0.5 24м K-Chief Cabinet 3 Alarm monitoring | шт | 1 | 24 | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2
11084 | 7 | КУПЭВ 2х2x0.5 _ 25м. _ Щит МТП | шт | 1 | 25 | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2
11085 | 8 | КУПЭВ 2х2x0.5 _ 25 м. _ Щит МТП | шт | 1 | 25 | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2
11086 | 9 | КУПЭВ 2х2x0.5 _ 50 м. _ Котел 1 23М1 ЩУ комб. паровой котел | шт | 1 | 50 | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2
11087 | 10 | КУПЭВ 2х2x0.5 _ 25 м. _ Котел 2 23М2 ЩУ | шт | 1 | 25 | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2
11088 | 11 | КМПВЭ 4х0,5 _ 25 м. _ Кнопочный пост 9М1/9 Насос 1 Перекачки ТТ 701.1-0202 | шт | 1 | 25 | CJPF-8-6-SC 4 x 1 mm2
11089 | 12 | КМПВЭ 4х0,5 _ 5 м. _ Кнопочный пост 9М2/9 Насос 2 Перекачки ТТ 701.1-0201 | шт | 1 | 5 | CJPF-8-6-SC 4 x 1 mm2
11090 | 13 | КМПВЭ 4х0,5 _ 25 м._ Кнопочный пост 9М3/8 Насос 1 Перекачки ДТ 701.2-0202 | шт | 1 | 25 | CJPF-8-6-SC 4 x 1 mm2
11091 | 14 | КМПВЭ 4х0,5 _ 5 м. _ Кнопочный пост 9М4/8 Насос 2 Перекачки ДТ 701.2-0201 | шт | 1 | 5 | CJPF-8-6-SC 4 x 1 mm2
11092 | 15 | КМПВЭ 4х0,5 _ 15 м._ 5Д202 Connection box ВДГ2 | шт | 1 | 15 | CJPF-8-6-SC 4 x 1 mm2
11093 | 16 | МПВЭ 4х0,5 _ 20 м._ 5Д203 Connection box ВДГ1 | шт | 1 | 20 | CJPF-8-6-SC 4 x 1 mm2
11094 | 17 | FTP CAT5 _ 20 м._ LAN розетка ЛКС165 | шт | 1 | 20 | FTP 4x2x0.22 mm2 \ twisted pairs CAT5e
11095 | 18 | КУПЭВ 2х2x0.5 _ 30 м. _ Расходомер приема-выдачи HFO (RS485 Modbus RTU (А,В)) | шт | 1 | 30 | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2
11096 | 19 | КУПЭВ 2х2x0.5 _ 5 м. _ Мановакууметр HFO | шт | 1 | 5 | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2
11097 | 20 | КУПЭВ 2х2x0.5 _ 40 м._ Расходомер приема-выдачи MDF (RS485 Modbus RTU (А,В)) | шт | 1 | 40 | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2
11098 | 21 | КУПЭВ 2х2x0.5 _ 5 м._ Мановакууметр MDF | шт | 1 | 5 | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2
11099 | 22 | FTP CAT5 _ 40 м. _ MINI PC | шт | 1 | 40
11100 | 23 | КУПЭВ 2х2x0.5 м._ 40 _ Сигнальный кабель | шт | 1 | 40 | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2
11101 | 24 | КУПЭВ 2х2x0.5 м._ 40 _ Сигнальный кабель (RS485 Modbus RTU (А,В)) | шт | 1 | 40 | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2
11102 | 25 | КМПВЭ 4х0,5 _ 40 м._ Interface cabinet 2Д3 | шт | 1 | 40 | CJPF-8-6-SC 4 x 1 mm2
11103 | 26 | КМПВЭ 3х0,5 _ 2 м._ Щит СЗС ДТ (питание) | шт | 1 | 2 | CJPF-8-6-SC 3 x 1 mm2
11104 | 27 | КМПВЭ 4х0,5 _ 2 м._ Щит СЗС ДТ (сигналы) | шт | 1 | 2 | CJPF-8-6-SC 4 x 1 mm2
11105 | 28 | КМПВЭ 3х0,5 _ 2 м._ Щит СЗС ТТ (питание) | шт | 1 | 2 | CJPF-8-6-SC 3 x 1 mm2
11106 | 29 | КМПВЭ 4х0,5 _ 2 м._ Щит СЗС ТТ (сигналы) | шт | 1 | 2 | CJPF-8-6-SC 4 x 1 mm2
11107 | 30 | КМПВЭ 3х0,5 _ 2 м _ Оповещатель ТТ | шт | 1 | 2 | CJPF-8-6-SC 3 x 1 mm2
11108 | 31 | КМПВЭ 3х0,5 _ 2 м _ Оповещатель ДТ | шт | 1 | 2 | CJPF-8-6-SC 3 x 1 mm2
11109 | испытание системы | устранение выявленных при испытании неисправностей и неполадок | лот | 1

## Лист1
система контроля расхода топлива
5 | COAXIAL CABLE RG58
5 | COAXIAL CABLE RG58 |  | COAXIAL CABLE RG58 | communication cable | кабель связи | 10
60 | FTP 4x2x0.22 mm2 \ twisted pairs CAT5e |  | FTP 4x2x0.22 mm2 \ twisted pairs CAT5e | instrumentation cable | кабель передачи данных | 80
60 | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2 |  | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2 | control marine cable | кабель управления | 369
15 | CJPF-8-6-SC 3 x 1 mm2 |  | CJPF-8-6-SC 4 x 1 mm2 | power marine cable | кабель силовой | 139
24 | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2 |  | CJPF-8-6-SC 3 x 1 mm2 | power marine cable | кабель силовой | 23
25 | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2
25 | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2
50 | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2
25 | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2
25 | CJPF-8-6-SC 4 x 1 mm2
5 | CJPF-8-6-SC 4 x 1 mm2
25 | CJPF-8-6-SC 4 x 1 mm2
5 | CJPF-8-6-SC 4 x 1 mm2
15 | CJPF-8-6-SC 4 x 1 mm2
20 | CJPF-8-6-SC 4 x 1 mm2
20 | FTP 4x2x0.22 mm2 \ twisted pairs CAT5e
30 | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2
5 | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2
40 | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2
5 | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2
40
40 | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2
40 | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2
40 | CJPF-8-6-SC 4 x 1 mm2
2 | CJPF-8-6-SC 3 x 1 mm2
2 | CJPF-8-6-SC 4 x 1 mm2
2 | CJPF-8-6-SC 3 x 1 mm2
2 | CJPF-8-6-SC 4 x 1 mm2
2 | CJPF-8-6-SC 3 x 1 mm2
2 | CJPF-8-6-SC 3 x 1 mm2
Установка Опреснителя осмоса
130 | CJPF-8-6-SC 4 x 1.5 mm2 +E | 130 | CJPF-8-6-SC 4 x 1.5 mm2 +E | power marine cable | кабель силовой | 130
140 | CJPF-8-6-SC 4 x 2.5 mm2 + E | 340 | CJPF-8-6-SC 4 x 2.5 mm2 + E | power marine cable | кабель силовой | 340
100 | CJPF-8-6-SC 3 x 1.5 mm2 + E | 200 | CJPF-8-6-SC 3 x 1.5 mm2 + E | power marine cable | кабель силовой | 200
100 | CJPF-8-6-SC 4 x 10 mm2 + E | 100 | CJPF-8-6-SC 4 x 10 mm2 + E | power marine cable | кабель силовой | 100
100 | CJPF-8-6-SC 3 x 2.5 mm2 + E | 100 | CJPF-8-6-SC 3 x 2.5 mm2 + E | power marine cable | кабель силовой | 100
10 | CJPF-8-6-SC 3 x 6 mm2 + E | 10 | CJPF-8-6-SC 3 x 6 mm2 + E | power marine cable | кабель силовой | 10
10 | CJPF-8-6-SC 2 x 6 mm2 + E | 10 | CJPF-8-6-SC 2 x 6 mm2 + E | power marine cable | кабель силовой | 10
10 | CJPF-8-6-SC 7 x 1.5 mm2 | 10 | CJPF-8-6-SC 7 x 1.5 mm2 | control marine cable | кабель управления | 10
10 | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2 | 10 | SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2 | control marine cable | кабель управления | 10

## Лист2
QNTY, m
система контроля расхода топлива
COAXIAL CABLE RG58 | communication cable | кабель связи | 10
FTP 4x2x0.22 mm2 \ twisted pairs CAT5e | instrumentation cable | кабель инструментальный | 80
SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2 | control marine cable | кабель управления | 369
CJPF-8-6-SC 4 x 1 mm2 | power marine cable | кабель силовой | 139
CJPF-8-6-SC 3 x 1 mm2 | power marine cable | кабель силовой | 23
Установка Опреснителя осмоса
CJPF-8-6-SC 4 x 1.5 mm2 +E | power marine cable | кабель силовой | 130
CJPF-8-6-SC 4 x 2.5 mm2 + E | power marine cable | кабель силовой | 340
CJPF-8-6-SC 3 x 1.5 mm2 + E | power marine cable | кабель силовой | 200
CJPF-8-6-SC 4 x 10 mm2 + E | power marine cable | кабель силовой | 100
CJPF-8-6-SC 3 x 2.5 mm2 + E | power marine cable | кабель силовой | 100
CJPF-8-6-SC 3 x 6 mm2 + E | power marine cable | кабель силовой | 10
CJPF-8-6-SC 2 x 6 mm2 + E | power marine cable | кабель силовой | 10
CJPF-8-6-SC 7 x 1.5 mm2 | control marine cable | кабель управления | 10
SHJPF-8-6-SC 2 x 2 x 0.75 mm2 | control marine cable | кабель управления | 10
JIANGSU YUANYANG CABLE CO.,LTD. No. 2 Baoshi road Guazhou town Hanjiang district Yanzhou city Jangsu Province Z.P. : 225111 China Website : www.yuanyangcables.com E-mail : info@yuanyangcables.com