## ограничитель (hidden)
ТРУБА Ø215
ТРУБА Ø110
3000
1050
750
2500
13500

## 0009
| Дата: | БМРТ "МЕХАНИК МАСЛАК"
РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Раздел: 0000 - Общие услуги, 1000 - Корпусная часть, 2000 - Доковая часть, 3000 - Механическая часть, 4000 - Теплообменные аппараты и котлы, 5000 - Рефрижераторная часть, 6000 - Электрочасть, 7000 - Автоматика, 8000 - Технологическая часть, 9000 - Трубы и арматура систем, 10000 - Радио и навигация.
№ пп | Механизм, оборудование / Месторасположение / Характеристики объекта ремонта (ТТД) | Категория ремонта / Описание объёма ремонта | Ед. изм. | Кол-во | Материал | Примечание / Комментарии | № Заявки на снабжение
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
9000 |  | ТРУБОПРОВОДЫ
9001 | Трубопровод сточных вод Балластный танк ЛБ | Демонтировать поврежденный корродированный трубопровод; изготовить по образцу и установить новый трубопровод из нержавеющей стали, Ø 160 мм. | м | 11 | Нерж. сталь
9002 | Крепёж Трубопровод сточных вод, БТ 19 ЛБ | Трубопровод сточных вод, крепёж: Произвести замену на хомуты ленточного типа с установкой эластичных подкладок под хомут. | шт. | 4 | Нерж Ст, паронит | Хомуты ленточного типа уже установлено 4 шт, но из обычной стали.
9003 | Крепёж трубопроводов в танке БТ 19 ЛБ | Хомуты крепления трубопроводов. Произвести замену на хомуты ленточного типа с установкой эластичных подкладок под хомут. 1. Хомут трубы Ø 45 мм (шпилька+гайка М10 х 2) 2. Хомут трубы Ø 60 мм (шпилька+гайка М10 х 2) 3. Хомут трубы Ø 90 мм (шпилька+гайка М16 х 2) 4. Хомут трубы Ø 120 мм (шпилька+гайка М16 х 2) 5. Хомут трубы Ø 160 мм (шпилька+гайка М16 х 2) | шт шт шт шт шт | 8 2 7 4 4 | Нерж Ст, паронит
9004 | Трубопровод ЗВ питательных насосов № 1, 2 опреснителей обратного осмоса № 1, 2. | Произвести замену трубопровода подачи забортной воды к опреснителям обратного осмоса № 1, 2 от коллектора ЗВ до питательных насосов и от насосов до подогревателей ЗВ. |  |  |  | Трубы МНЖ (CuNi10Fe1.6Mn) + арматура = поставка исполнителя
9005 | >>> | от коллектора до питательного насоса: труба МНЖ Ду 100, Длина 18 м; фланцевые соединения - 12 Шт.; колено - 11 Шт.; клапан "бабочка" (затвор поворотный) Ду 100, 2 шт., фильтр водяной, Ду 100, 2 шт. | кпт. | 1 |  | предусмотреть диэлектические фланцевые соединения трубопроводов
9006 | >>> | от питательного н-са до подогревателя ЗВ: труба МНЖ Ду 80, Длина 22 м; фланцевые соединения - 10 Шт.; колено - 10 Шт.; клапан "бабочка" (затвор поворотный) Ду 80, 4 шт., захлопка, Ду 80, 2 шт. | кпт. | 1 |  | предусмотреть диэлектические фланцевые соединения трубопроводов
9007
9008
9009
9010
9050 |  | АРМАТУРА
|  | Произвести ремонт арматуры: Седла и тарелки проточить и притереть, направляющие и клинья клинкетов наплавить, профрезеровать и отшлифовать; дефектные штоки, гайки, тарелки заменить или изготовить новые; корпуса и крышки очистить. Арматуру собрать с заменой прокладочного материала, сальниковой набивки и 100% крепежа. Клапаны "Баттерфляи" проверить на целостность и герметичность уплотнений, лёгкость вращения. Изношенные детали заменить по спецификации. После сборки предъявить экипажу, опрессовать пробным давлением. Предохранительные клапаны после ремонта отрегулировать на давление подрыва и посадки с оформлением акта. |  |  |  | не включать в Рем ведомость "ремонт" арматуры с DN ниже 80 мм. на всё, что 65 и ниже - нужна "замена", делайте заявки на снабжение.
The valves, as listed blow, to be opened up, valve faces to be lapped/skimmed, spindles to be inspected for any wear. Foreign matters in the valves to be scraped and disposed. All internal spaces to be coated with SY supplied paint Apexior No 3. All valves external body to be cleaned and painted with SY paint. Yard to arrange for all valves to be overhauled whether on board vessel or in Yard's workshop and quotation given as lump sump price for valve overhaul to include and allow for such workshop repair, including transportation/ cranage if on board overhaul is not possible. Gaskets, packing, etc. to be replaced with new ones SY supplied. For "butterfly" valves the seal rings to be inspected and checked for tightness, valves to be checked for ease movement. Worn parts to be replaced as per valve specification. All valves to be inspected and pressure tested to the satisfaction of CE. On completion of repair and survey inspection, the valves are to be re-fitted with Yard's supplied new valve packings and jointings. Bolts, nuts or studs that require to be renewed, should be brought to the attention of the Chief Engineer before effecting renewal.
9051 | Система ЗВ охл-я ГД. | Нагнетание н-са №2. Невозвратный, запорный, угловой, фланцевый. DN 200, PN 10 | шт. | 1 |  | образец
9052 | Система перекачки тяжелого топлива. | Клапан батерфляй DN125 PN16 с дистанционным управлением танка №3Р HFO. Демонтаж замена монтаж. | шт. | 1 |  | не держит клапан | ММ.24.11.30.0730
9053 | Система охлаждения НТК ГД | Замена клапанов баттерфляй DN150 PN10 вход/выход охлаждающей воды НТК ГД | шт. | 2 |  | не держат клапана | ММ.24.11.30.0730
9054 | Система охлаждения ВТК ГД | Замена/ремонт клапана DN50 PN 16 запорный, фланцевый, проходной на расширительной цистерне ВТК ГД | шт. | 1 |  | не держит клапан | ММ.24.11.30.0730
9055 | Система перекачки тяжолого топлива. | Клапан батерфляй с дистанционным управлением 701-1-0421 между танками № 9С № 3Р HFO. Произвести демонтаж клапана , извлечь электрогидро привод, установить клапан в положении удобном для монтажа электрогидропривода. | шт. | 1 |  | неисправен электрогидро привод, нет возможности снять его для ремонта.
9056 | Паровая система | Замена терморегилирующих клапанов CLORIUS паровой системы на входе в подогреватель обмыва поддонов и на входе в подогреватель ЗВ на палубу. Тип CLORIUS G1FBN2411440 DN40 PN25 и G1FBN2411460 DN65 PN25. | шт. | 2 |  |  | ММ.24.03.27.0119
9057 | Дренажный тр-д ПБ сухого отсека №61 ДП | Демонтаж, ремонт (или замена) клинкета DN150 PN10 на дренажном тр-де ПБ сухого отсека №61 ДП | шт. | 1 |  | клинкет находится в токарке под раковиной
9058
9059
9060
9061
9062
9063
9064
9065