## Мех
БМРТ "Г. Широнинцы"
Лот №2
Механическая часть
№пп | Объём ремонта, его характеристика и состав ремонтных работ |  | Объём работ |  | Материал | Примечание / Комментарии
| Механизм, оборудование / Месторасположение / Характеристики объекта ремонта (ТТД) | Категория ремонта / Описание объёма ремонта | Ед.изм. | Кол-во
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
Раздел: 1000 - Корпусная часть, 2000 - Доковая часть, 3000 - Механическая часть, 4000 - Теплообменные аппараты и котлы, 5000 - Рефрижераторная часть, 6000 - Электрочасть, 7000 - Автоматика, 8000 - Технологическая часть, 9000 - Трубы и арматура систем, 10000 - Радио и навигация.
Одновальные насосы
3000 | Технологический насос №2 НЦВ 63/80 одновальный. МКО | Отключить/подключить эл.двигатель. Отдефектовать отходящие и подходящие концы эл.кабеля, при необходимости заменить. | шт. | 1
Произвести демонтаж насоса, разборку, дефектовку, ремонт согласно ТУ с заменой изношенных деталей, подшипников, РТИ, крепежа.
Произвести сборку насоса, монтаж, предъявить в работе.
3001 | Электродвигатель насоса технологической воды №2. Тип АМ72-2, 380В, 19 кВт, 2880об/мин | Эл.оборудование демонтировать, разобрать, отдефектовать, промыть, высушить, поднять сопротивление изоляции, пролачить, задуть эмалью, отбалансировать, заменить подшипники, РТИ, собрать, испытать на стенде, отцентровать, отшлифовать коллектора, предъявить в работе л/с. | шт. | 1
3002 | Технологический насос №3 Китай тип 125CL-50 одновальный. МКО | Отключить/подключить эл.двигатель. Отдефектовать отходящие и подходящие концы эл.кабеля, при необходимости заменить. | шт. | 1
Произвести демонтаж насоса, разборку, дефектовку, ремонт согласно ТУ с заменой изношенных деталей, подшипников, РТИ, крепежа.
Произвести сборку насоса, монтаж, предъявить в работе.
3003 | Электродвигатель насоса технологической воды №3. Тип Y225M-2-H, 380В, 45 кВт, 2870об/мин | Эл.оборудование демонтировать, разобрать, отдефектовать, промыть, высушить, поднять сопротивление изоляции, пролачить, задуть эмалью, отбалансировать, заменить подшипники, щетки, собрать, испытать на стенде, отцентровать, отшлифовать коллектора, предъявить в работе л/с. | шт. | 1
3004 | Насос НЦВ 100/20 №6 одновальный Реф. отделение. | Отключить/подключить эл.двигатель. Отдефектовать отходящие и подходящие концы эл.кабеля, при необходимости заменить. | шт. | 1
Демонтироватьнасос с эл.двигателем.Заменить сальник на механический.Установить на штатное место с заменой прокладок и крепежа.Заменить протектора на входе и выходе забортной воды.
3005 | Электродвигатель насоса НЦВ 100/20 №6. Тип АМ51-2, 380В, 6кВт, 2850об/мин | Эл.оборудование демонтировать, разобрать, отдефектовать, промыть, высушить, поднять сопротивление изоляции, пролачить, задуть эмалью, отбалансировать, заменить подшипники, щетки, собрать, испытать на стенде, отцентровать, отшлифовать коллектора, предъявить в работе л/с. | шт. | 1
Ваерная лебедка
36 | Ваерная лебедка, ПР/Б и Л/Б, ШП № 125. | 1.Демонтаж,монтаж направляющих ролов ваероукладчика. | шт | 2
|  | 2.Наплавка,шлифовка. |  |  | по дефектовке
|  | 3.Дефектовка подшипников. |  |  | по дефектовке
Дополнительные работы июль
3011 | Воздушный компрессор ЭКП-70/25 №1. | Компрессор разобрать, детали очистить и промыть.Произвести обмеры и дефектоскапию:цилиндра, поршня, коленвала,масляного насоса. Составить таблицу обмеров. По результатам дефектовки и обмеров произвести ремонт, при необходимости заменить изношенные детали. Демонтаж охладителя первой ступени чистка ,опресовка замена цинковых протэкторов ремонт по состаянию . Демонтаж охладителя второй ступени в сборе с корпусом чистка ,опресовка,замена цинковых протэкторов ремонт по состоянию. Собрать и предьявить. | шт | 1
3013 | Токарный стонок 16к20 год выпуска 1979. | Произвести дефектовку, ремонт дефектных деталей узлов токарного станка .
|  | Ремонт супорта на ускореной скорости дергается , саласки нету подачи назад , фиксатор резцедержки | шт | 1
|  | Замена прокладки нижней крышки фартука | шт | 1
3014 | Насос охлаждения конденсатора пара НЦВ 63/20(одновальный насос) | Произвести демонтаж/монтаж насоса, разборку, дефектовку, ремонт с заменой изношенных деталей, торцевого уплотнения, РТИ, крепежа.Предъявить в работе ЛС. | шт | 1
3015 | Электродвигатель насоса охлаждения конденсатора пара Тип: АМ51-2 6 квт, 380 в, 2900 об/мин. | Отключить/подключить эл. двигатель, демонтировать, разобрать, отдефектовать, промыть, высушить, поднять сопротивление изоляции, пролачить, задуть эмалью, отбалансировать, заменить подшипники, РТИ, собрать, испытать на стенде, отцентровать, отшлифовать коллектора, предъявить в работе л/с. | шт | 1
3016 | Топливный насос №1 , ГД№1. №1 , ГД№2 . ШФ-5-35-3,6\4В | Произвести демонтаж/монтаж насоса, разборку, дефектовку, ремонт с заменой изношенных деталей, торцевого уплотнения, РТИ, крепежа.Предъявить в работе ЛС. | шт | 2
3017 | Насос забортной воды №1 ГД№2(одновальный насос) НЦВ100\300 | Демонтаж/монтаж , по результатам дефектовки замена изношеных комплектующих деталей , замена РТИ прокладок и уплотнений. | шт | 1
3018 | Электродвигатель насоса №1 забортной воды ГД №2, АМ62-2, 380 В, 14 кВт, 2900 об/мин. | Отключить/подключить эл. двигатель, демонтировать, разобрать, отдефектовать, промыть, высушить, поднять сопротивление изоляции, пролачить, задуть эмалью, отбалансировать, заменить подшипники, РТИ, собрать, испытать на стенде, отцентровать, отшлифовать коллектора, предъявить в работе л/с. | шт | 1
3019 | Санитарный насос №2 забортной воды в насосном отделении(одновальный насос) НЦВ100\20 | Произвести демонтаж/монтаж насоса, разборку, дефектовку, ремонт с заменой изношенных деталей, РТИ, крепежа, набивочный сальник переделать под механический сальник.Предъявить в работе ЛС. | шт | 1
3020 | Электродвигатель санитарного насоса №2 забортной воды Тип: АМ51-2 6 квт, 380 в, 2900 об/мин. | Отключить/подключить эл.двигатель, демонтировать, разобрать, отдефектовать, промыть, высушить, поднять сопротивление изоляции, пролачить, задуть эмалью, отбалансировать, заменить подшипники, РТИ, собрать, испытать на стенде, отцентровать, отшлифовать коллектора, предъявить в работе л/с. | шт | 1
Палубные механизмы
3021 | Грузопромысловые лебедки № 5,6 ЛЭ-65 | Произвести ремонт узлов крепления ленточного тормоза, ремонт или замену тормозной ленты, ремонт или замена защитных кожухов. | шт | 2
3022 | Грузовая лебедка № 2,3 | Произвести ремонт или замену защитных кожухов . | шт | 2
Технологическая часть
8017 | Насосы гидравлики 45VQ42F86C-22 кормовой станции гидравлики №1, носовой станции гидравлики №2. Рыбный цех | Демонтаж. Разборка. Произвести дефектовку. По результатам дефектовки произвести ремонт с заменой изношенных деталей, РТИ. Произвести сборку, испытание на гидравлическом стенде, предъявить л/с. Монтаж на штатное место. | шт. | 2 |  | Нагрев насосов, подозрение на перепуск.
8018 | Насосы гидравлики AR22-FR01C-20 станции гидравлики плиточных морозилок Л.Б. Рыбный цех | Демонтаж. Разборка. Произвести дефектовку. По результатам дефектовки произвести ремонт с заменой изношенных деталей, РТИ. Произвести сборку, испытание на гидравлическом стенде, предъявить л/с. Монтаж на штатное место. | шт. | 2 |  | Подозрение на перепуск. Регулировка байпасов производительности, давления насосов.