## ограничитель (hidden)
ТРУБА Ø215
ТРУБА Ø110
3000
1050
750
2500
13500

## 3000 Пр.
| Дата: | БМРТ "МЕХАНИК МАСЛАК"
в зеленых полях прошу не корректировать
РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
№ пп | Механизм, оборудование / Месторасположение / Характеристики объекта ремонта (ТТД) | Категория ремонта / Описание объёма ремонта | Ед. изм. | Кол-во | Материал | Примечание / Комментарии | № Заявки на снабжение
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
Раздел: 0000 - Общие услуги, 1000 - Корпусная часть, 2000 - Доковая часть, 3000 - Механическая часть, 4000 - Теплообменные аппараты и котлы, 5000 - Рефрижераторная часть, 6000 - Электрочасть, 7000 - Автоматика, 8000 - Технологическая часть, 9000 - Трубы и арматура систем, 10000 - Радио и навигация.
3000 |  | МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3100 |  | ПАЛУБНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
3101 | Слиповый ролл Stern gate roller | Демонтаж ролла, восстановление геометрии (либо изготовление нового), монтаж на место. Труба 350х35, Дл. - 7500 мм., материал St 44 | кпт. | 1 | материал изготовителя | Черт.: 1090-306-010-C Hydraulic stern gate with roller - Кормовые ворота с роллом
3102 | Подшипники слипового ролла Stern gate roller bearings | Демонтаж монтаж и ревизия подшипников, при необходимости замена. 22222-ESK Spherical roller bearings. Inner Dia 110, Outer Dia 200, Width: 53, Weight: 6,650 kg. - 2 шт. | шт. | 2 | материал изготовителя |  | ММ.25.01.18.0050
3103 | Опорные ролики слипового ролла Stern gate roller support rollers | Демонтаж роликов, ревизия подшипников при необходимости замена, монтаж на место. Подшипник (втулка): Ø66*Ø60*х20, Deva Metal, 2 шт. / ролик Подшипник упорный (шайба): Ø96*Ø61*3, Deva Metal, 2 шт. / ролик | кпт. | 10 | материал изготовителя | Черт.: 1090-306-010-C Hydraulic stern gate with roller
3104 | Направляющий шток трала Hydraulic Trawl pin | Один направляющий шток, ЛБ, заклинило при работе; он был срезан и отверстие в траловой палубе заглушено (заварено). Демонтировать заглушку; демонтировать нижнюю часть штока. | кпт. | 1 |  | Черт: 1090-306-011-B Hydraulic Trawl pins (3x)
3104.А | Hydraulic Trawl pin | Изготовить новый шток, т.е. следующие детали: Shaft, out Dia 346\303, in Dia 240, L 1367, St.44 - 1 pc. Rotating pipe, out Dia 344, in Dia302, L 1063, Acid proof SS RS\A36 - 1pc. Upper bushing, out Dia 304, in Dia 298, L 50, DEVA-BM - 1 pc. Lower bushing, out Dia 309, in Dia 303, L 70, DEVA-BM - 1 pc. Thrust bearing, out Dia 333, in Dia 303, Th 6, DEVA - 1 pc. | кпт. | 1 | материал изготовителя
3104.В | Hydraulic Trawl pin | Собрать и установить вновь изготовленный шток. Установить гидроцилиндр. Проверить в работе. | кпт. | 1 | крепежный материал - SY
3105 | Гидроцилиндр тормоза ЭД ваерной лебедки ЛБ | Протечка масла по штоку гидроцилиндра. Произвести замену/ремонт гидроцилиндра Диа63 х Диа185 х Дл344 | шт. | 1 |  | Черт.: SEAONICS 2060196_I(1), 2102918_B (3) | ММ.24.07.10.0398
3106 | Сетные барабаны ваерные лебёдки лебёдки ИГЭК | Произвести ревизию ленточных тормозов, замена феродо. To disconnect upper and lower brake bands and the check the brake lining condition. I case of worn out to be replaced. To dismantle the brake bands anf shift to workshop. To replace the brake lining with new one and shift onboard. To refit the brake bands, to provide an adjustment and check in operation. | шт. | 6 |  |  | заявка ? На на тормозную ленту, при необходимости!
| 3106.1 | Trawl winch brake drum Dia 700mm, lining 100x11 L-1500 mm | шт. | 2 | owner's supply
| 3106.2 | Net Sounder winch brake drum Dia 54mm, lining 800x11 L- 1000 mm | шт. | 2 | owner's supply
| 3106.3 | Net drum Brake Dia 1600 mm, lining 12x11 L- 4000 | шт. | 2 | owner's supply
| 3106.4 | Lining fitting bolts M8x1.25x45 brass | шт. | 70 | SY supply
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3200 |  | НАСОСЫ
Произвести демонтаж насосов, разборку, ремонт по результатам дефектовки. Заменить уплотнения вала насосов с установкой зазора согласно ТУ. Насосы собрать, установить на штатное место, отрегулировать, проверить в работе. Предъявить экипажу.
3201 | Н-с охл-я ЗВ ГД № 1, 2 | ALLWEILER, Type MA-C150-250U3.18D Вертикальный, центробежный, 380 м3/ч | шт. | 2 |  | Н-с №1- Ремонт ЭД не требуется. Н-с №2- ЭД в ремонт!!! | ММ.24.11.30.0730
3202 | Н-с питательной ЗВ ОУ обратного осмоса № 1, 2 | Desmi DPVSF 60/2-2B Вертикальный, центробежный, 60 м3/ч | шт. | 2 |  | СНО | ММ.24.11.30.0730
3203 | Насос шламовый | ALLWEILER, AEB 1 E 200.IE/011 P01 142 PP 5846 Горизонтальный, самовсасывающий эксцентриковый винтовой; 2,5 м3/ч | шт. | 1 |  | СНО
3204 | Насос #3 ЗВ (Конденсаторы NH3) | ALLWEILER, NB 150-200/01/230 Вертикальный, центробежный, 450 м3/ч | шт. | 1 |  | СНО
3205 | Насос #1ЗВ, Пароохладитель | ALLWEILER, NB 065-200 Вертикальный, центробежный, 70 м3/ч | шт. | 1 |  | СНО
3206 | Насос #1 RSW | ALLWEILER, NB 125-200 Вертикальный, центробежный, 250 м3/ч | шт. | 1 |  | СНО
3207 | Насос #1 RFW | ALLWEILER, NB 50-200 Вертикальный, центробежный, 40 м3/ч | шт. | 1 |  | СНО
3208 | Насос ЗВ #1, Конденсатор сброса пара | ALLWEILER, NB 65-200 Вертикальный, центробежный, 70 м3/ч | шт. | 1 |  | СНО
3209 | Пит. Н-с Комб. Котла Comb Boiler Feed Water | Grundfos CR10-12EK-FJ-A-E-HQQE Вертикальный, цетробежный, 12.1 м3/ч | шт. | 1 |  | Протечка воды по мех. сальнику ЭД не в ремонт. | ММ.24.08.24.0473
3210 | Питательный н-с №1 блока топливоподготовки | AURA MARINE Fuel unit feed pump #1 ACG 045N7 NTBP CMOO1299 | шт. | 1 |  | наработка | ММ.24.11.30.0730
3211 | Бустерный насос №3 блока топливоподготовки | AURA MARINE Fuel unit Booster mump #3 ACG 045K7 NTBP CMOO1298 | шт. | 1 |  | наработка | ММ.24.11.30.0730
3212 | H-c установки обработки сточных вод | Ваккуумный насос №2 Jets Edge M01 Vacuumarator Замена на новый / to replace the pump | шт. | 1 |  | 2 насоса в заявке. Один на замену в МРТО, другой в запас | ММ.24.12.03.0739
3213 | Насос №1 НТК ГД | MI 100-315U3.19DW134, Q=250 m3/ч Центробежный | шт. | 1 |  | наработка | ММ.24.11.30.0730
3214 | Н-с центральной системы отопления | Циркуляционный насос № 1,2 KSB SE & Co.; KGaA ETB 100-080-250 GGSAV11A301504 | шт. | 2 |  | наработка | ММ.24.11.30.0730
3215
3216
3300 |  | Компрессоры, сепараторы, фильтры и пр.
3301 | Топливный фильтр ГД Boll Duplex Filter, BFD DN 50, Fuel oil | Произвести разборку топливного фильтра. Произвести хим очистку фильтрующих элементов. Демонтаж\ ремонт\ монтаж шаровой пробки. Собрать с Заменой всех РТИ. To Disassemble and clean; to inspect and repair filtef chamber change device; to reassemble and check in operation. | шт. | 1 |  | Не держит переводная пробка. | ММ.24.03.30.0132
3302 | Масл сепаратор №2 ГД LO purifier #2 A-Laval P626 | Произвести разборку. Заменить все прокладки и РТИ, замена подшипников. Собрать, проверить в работе. Overhaul \ Cleaning | шт. | 1 |  | наработка | Overhaul kit 9034887-03 на борту
3303 | Топл сепаратор №1 HFO FO purifier #2 A-Laval S927 | Произвести разборку. Заменить все прокладки и РТИ, замена подшипников. Собрать, проверить в работе. Overhaul \ Cleaning | шт. | 1 |  | наработка | Overhaul kit 9034887-01 на борту
3304 | Pедуктор Brunvoll Voldas ACG 1080/PS 800 | Соленоидный кл-н (направлящий распределитель) - Замена\ ремонт соленоидного кл-на. DIRECTIONAL VALVE (code 504357, pos. 261) to be overhauled, repaired\ replaced. | шт. | 1 |  | Заедание плунжера соленоидного клапана. | ММ.24.11.30.0731
3305
3306
3307
3308