## теплообменные аппараты
| БМРТ " Иван Калинин" | Теплообменные аппараты
Лот №5
№пп | Объём ремонта, его характеристика и состав ремонтных работ |  | Объём работ |  | Материал | Примечание / Комментарии
| Механизм, оборудование / Месторасположение / Характеристики объекта ремонта (ТТД) | Категория ремонта / Описание объёма ремонта | Ед.изм. | Кол-во
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
МКО
4000 | Теплообменные аппараты: | Демонтировать тр-ды подвода,отвода смазочного масла, топлива, пресной и забортной воды, теплообменные аппараты демонтировать, разобрать, очистить, масянную, топливную и полость заборной воды, отдефектовать,опрессовать согласно ТУ предьявить в разобранном виде. Произвести ремонт согласно дефектовки,произвести сборку с заменой уплотнений, крепежа и протекторов, подсоединить тр-ды рабочих сред. Сдать л/с в работе. Сопутствующие работы по всем теплообменникам.
4001 | Подогреватель топлива ГД № 1;2. марки ПМ 6,5 В. поверхность нагрева - 6,5 м² | Отсоединить трубопроводы, демонтировать ВО, выполнить очистку, опрессовать, выполнить монтаж с заменой крепежа и прокладок. Выполнить ремонт крышек. Оттяжка фундаментных болтов. | шт | 2
4002 | Подогреватель топлива и масла на сепораторы марки ПМ 6,5 В. поверхность нагрева - 6,5 м² | Отсоединить трубопроводы, демонтировать ВО, выполнить очистку, опрессовать, выполнить монтаж с заменой крепежа и прокладок. Выполнить ремонт крышек. Оттяжка фундаментных болтов. | шт | 3 |  | Подогреватель масл.сепаратора кормовой, заменить. Не подлежит ремонту и чистке. Изготовить по образцу, силами подрядчика 1шт.
4003 | Охлаждения масла ГД№1;2, поверхность охлаждения - 40 м² | Отсоединить трубопроводы, демонтировать ВО, выполнить очистку, опрессовать, выполнить монтаж с заменой крепежа и прокладок. Выполнить ремонт крышек. Оттяжка фундаментных болтов. | шт | 2
4004 | Охладитель пр.воды ГД №1;2: поверхность охлаждения - 19 м² | Отсоединить трубопроводы, демонтировать ВО, выполнить очистку, опрессовать, выполнить монтаж с заменой крепежа и прокладок. Выполнить ремонт крышек. Оттяжка фундаментных болтов. | шт | 2
4005 | Охладитель форсунок ГД№ 1,2: поверхность охлаждения - 0,7м² | Отсоединить трубопроводы, демонтировать ВО, выполнить очистку, опрессовать, выполнить монтаж с заменой крепежа и прокладок. Выполнить ремонт крышек. Оттяжка фундаментных болтов. | шт | 2
4006 | Воздухоохладитель ГД №1;2: ОНВ.10.000 ТО.S=99,2м² | Отсоединить трубопроводы, демонтировать ВО, выполнить очистку, опрессовать, выполнить монтаж с заменой крепежа и прокладок. Выполнить ремонт крышек. Оттяжка фундаментных болтов. | шт | 2
4007 | Кондесатор пара ОП рв 9, поверхность нагрева - 6,5 м² | Отсоединить трубопроводы, демонтировать ВО, выполнить очистку, опрессовать, выполнить монтаж с заменой крепежа и прокладок. Выполнить ремонт крышек. Оттяжка фундаментных болтов. | шт | 1
4008 | Охладитель масла редуктора "RENK" поверхность охлаждения - 17 м² | Отсоединить трубопроводы, демонтировать ВО, выполнить очистку, опрессовать, выполнить монтаж с заменой крепежа и прокладок. Выполнить ремонт крышек. Оттяжка фундаментных болтов. | шт | 1
4009 | Произвести замену подогревателя питьевой воды ПЕ-200 ВК. Поверхность теплообмена – 3,7 м2. | Отсоединить трубопроводы, демонтировать ВО, выполнить очистку, опрессовать, выполнить монтаж с заменой крепежа и прокладок. Выполнить ремонт крышек. Оттяжка фундаментных болтов. |  | 1
4010 | Подогреватель воды ОУ № 1, ОУ № 2, ПЗВ 0,9. Поверхность нагрева – 0,87 м2. | Отсоединить трубопроводы, демонтировать ВО, выполнить очистку, опрессовать, выполнить монтаж с заменой крепежа и прокладок. Выполнить ремонт крышек. Оттяжка фундаментных болтов. |  | 1
4011 | Воздухоохладитель воздушного компрессора № 1,2,3, первой ступени.-0,5 м² | Отсоединить трубопроводы, демонтировать ВО, выполнить очистку, опрессовать,выполнить замену протекторов, выполнить монтаж с заменой крепежа и прокладок Выполнить ремонт крышек. | шт | 3
4012 | Воздухоохладитель воздушного компрессора № 1,2,3, второй ступени .- 0,6 м² | Отсоединить трубопроводы, демонтировать ВО, выполнить очистку, опрессовать,выполнить замену протекторов, выполнить монтаж с заменой крепежа и прокладок. Выполнить ремонт крышек. | шт | 3
4013 | Опреснитель Д 5 М. Греющая батарея F= 30м2, Конденсатор F=38м2 | Произвести демонтаж трубопроводов забортной воды (подвод, отовд) от конденсаторов, демонтировать крышки конденсаторов, выполнить чистку, опрессовку. Нанести полимерное покрытие на трубные доски и поверхности крышек конденсаторов, выполнить монтаж крышек, трубопроводов забортной воды с заменой прокладок, крепежа, выполнить замену протекторной защиты. Произвести демонтаж трубопроводов забортной воды (подвод, отовд) от испарителей, трубопровод подпитки забортной воды на подпитку ОУ от нижней крышки испарителя, демонтировать крышку испрарителя и испаритель, произвести химическую очистку, ремонтполимерного покрытия трубных досок и крышек испарителей, опрессовку,. Собрать опреснитель с заменой прокладок,крепежа, выполнить обвязку трубопроводами, предъявиль л\с в работе. | к-т | 2
4014 | Вспомогательный паровой котел КВА 4/7 отраб.после ремнта с постройки часов . Кол-во трубок 608. | Вскрыть топку котла, верхний и нижний коллектора, произвести механическую чистку водогрейных труб и топочного пространства. Выполнить чистку внутреннего пространства водяных коллекторов, вальцовки. Выполнить ремонт кирпичной кладки топки котла (4,4м2.). Произвести обмазку и затирку огнеупорным составом. Произвести замену асбестового шнура (30мп, 12,5мм). Гидравлические испытание трубного пакета. | шт | 1 | Предъявить РС. |  | Экран 2 трубки. Опускные 1 труба.
|  | Демонтаж, монтаж пода водяного коллектора с заменой кирпича в обеспечение замены труб конвективного пучка 1,2,3 ряда | кт | 1
4015 | Утилизационный паровой котел КУП 40\6 | Вскрыть крышки, произвети механическую чистку трубок заменить уплотнение, установить крышки на место.Люка - 4 шт | к-т | 2 |  | Уплотнитель: квадрат 11 х 11, 12 п/м. Предъявить РС. При дополнительных требованиях выполнить гидравлическое испытание.
Технологическая часть
4016 | Подогреватель забортной воды.Рыбцех. | Разборка, дефектовка. Замена прокладок, дефектных трубок, сборка, установка, опрессовка, предъявление л/с. Размер водоподогревателя L - 900мм, ф 300мм. Разъединить фланцы снять водоподогреватель. Фото прилагаются. №9, № 10 | шт | 1
Рефрижераторная часть
4017 | Конденсатор ESDK 125-250 №1. | Ремонт повреждений трубной доски конденсатора компаундом. | шт | 1 |  | Корозийные разьедания трубной доски.
4018 | Конденсатор ESDK 125-250 №1,2,3 | Демонтаж,монтаж крышек ТА , произвести механическую чистку трубок, опрессовку азотом Р=2.0 Мпа на предмет утечек при необходимости заменить протектора и обновить антикоррозионное покрытие , заме-устранить,отдефектовать крышки и произвести ремонт, заменить РТИ. | шт | 3
| Маслохолодильник S=12 ВКА №1-5 |  |  | 7