## Лист1
№ п/п | Наименование объекта | Перечень ремонтных работ | кол-во единиц | размеры | примечание | Стоимость работ, материала
Рыб.цех.
8001 | Гидравлика цеха | Замена всей разводке гидравлики цеха на конвейера.Вывести из зашивки подволока старую гидравлику и заменить на новый трубопровод с разводкой по подволоку на все конвейера.Так же установить дроссильные клапана и затворные шаровые,и с невозвратными клапанами на обратку.Трубопровод гидравлики сделать из нержавеющей стали или ф16мм и шагом резьбы 1,5мм. | 20 штук.Конвейеров.20 клапанов.20 сикущих клапанов.20 невозвратников. | 100 метр. | По указанию Л/С Не возможно определить прорыв трубы или соеденение | Необходим чертеж, диаметры трубопроводов, ШТС, подвески и пр. Сопутствующие работы: демонтаж декоративного пластика м2, демонтаж светильников и прочее. Заказать комплектующие!
8002 | Конвейера цеха | Произвести Демонтаж монтаж всех валов конвейеров,произвести ремонт или замену валов,а так же полной заменой комплектующих (подшипников,втулок и гидро моторов) | 38 шт |  | По указанию Л/С. Большой износ шпон пазов
8003 | Насосы гидравлики 45VQ42A86C-22R Станция №2 ( корма) | Демантаж.Произвести дефектовку.Предоставить дефектовочный акт Л/С.Выполнить ремонт насоса №2 с заменой дефектных деталей.Собрать насос с соблюдением зазоров,боев,с заменой РТИ.Провести испытание на гидравлическом стенде.Предъявить Л/С | насос №2 |  | По указанию Л/С | Заказать насос!
8004 | Кормовая гидравлика палубных крышек приёмных бункеров | Произвести демонтаж, разборку, дефектовку, ремонт гидроцилиндров крышек бункера. По результатам дефектовки произвести ремонт с заменой изношенных деталей, РТИ. Произвести сборку, испытание на гидравлическом стенде, предъявить л/с. Заменить изношенные гидрошланги. | 3 шт. |  | По указанию Л/С предьявить Л/С
8005 | Гидроцилиндры шиберных задвижек рыбных бункеров | Произвести демонтаж, разборку, дефектовку гидроцилиндров шиберов рыбных бункеров. По результатам дефектовки произвести ремонт с заменой изношенных деталей, РТИ. Заменить изношенные шланги. Сборка, монтаж, произвести испытания в присутствии л/с. | 8 шт |  | По указанию Л/С предьявить Л/С
| Реверсивные манипуляторы гидравлики р-он бункеров и р-он Т/Р №25и №26 (подволок) | Произвести полную замену манипуляторов на новые. | 5 шт |  | По указанию Л/С предьявить Л/С
8006 | Манипуляторы рыбных бункеров | Произвести демонтаж, разборку, дефектовку манипуляторов шиберов рыбных бункеров. По результатам дефектовки произвести ремонт или замену. Заменить изношенные шланги. Сборка, монтаж, произвести испытания в присутствии л/с. | 8 шт. |  | По указанию Л/С предьявить Л/С
8007 | Гидроцилиндры накопительных бункеров для баадеров | Произвести демонтаж, разборку, дефектовку гидроцилиндров шиберов накопительных бункеров. По результатам дефектовки произвести ремонт с заменой изношенных деталей, РТИ. Заменить изношенные шланги. Сборка, монтаж, произвести испытания в присутствии л/с. | 3 шт. |  | По указанию Л/С предьявить Л/С
8008 | Сортировочная машина BAADER-487 | Демонтаж, дефектовка ролов. Произвести ремонт изношенных цапф, замена подшипников , сальников, стопорных колец | 7 шт. |  | По указанию Л/С Предьявить Л/С
8009 | Станция гидравлики бункернышек крышек | Произвести разборку соеденений,заменить прокладки и манжеты.Изготовить и установить горловину для налива масла. | 1 шт. |  | По указанию Л/С Предьявить Л/С
|  | Ремонт установочных колодок . Центровка валов, регулировка зазоров между валами | 14 шт.
8008 | Дробилка | Ревизия подшипниковых узлов. Замена подшипников по результату выявленных дефектов. .
8010 | Система гидравлики морозильных плиточных шкафов. | Устранить протечки в системе. Произвести ремонт гидроцилиндров морозильных шкафов с заменой манжет, изношенных поршней.Заменить все манометровые трубки диаметр трубки 6мм. | 20шт |  | По указанию Л/С Предьявить Л/С | Количество, диаметр, материал, манометровых трубок? На каких шкафах ремонтируем гидроцилирнды? Размер гидроцилиндров? Демонтаж-монтаж?
| Накопители рыбы под Б/Г | Замена рем.комплектов гидроцилиндров на шаберах. Восстановление штоков гидроцилиндров. | 6шт
| Лентообвязочная машина | Дефектовка. Замена изношенных
8011 | Насос НЦВ 100\80(Технологической воды) №1 | 1.Демонтаж тех.насоса.Замена подшипников,манжетов.предьявить Л/С | 1 шт. |  | Предьявить Л/С
| Насос (Технологической воды) №1 | Демонтаж.технологич.насоса.Замена подшипников,манжетов.Монтаж насоса. | 1 шт. |  | Предьявить Л/С
8012 | Насос(Технологической воды) №2 | 1.Демонтаж.Произвести дефектовку насоса.Так как насос давит 5кг.При не обходимости заменить насос или крылатку. | 1 шт. |  | Предьявить Л/С
8013 | Насос НЦВ 100\80(Технологической воды) №3 | 1.Демонтаж.технологич.насоса.Замена подшипников,манжетов. Предьявить Л/С | 1 шт. |  | Предьявить Л/С
8014 | Станция гидравлики морозильных шкафов | Демонтаж насосов,дефиктовка.замена рем.комплектов.по определению заменить масло. | 1 шт. |  | Предьявить Л/С | Марка насоса, демонтаж электродвигателя мощность электродвигателя?
| Транспортёр подачи бракованного филе,не подходящего для производства фарша. | Установить новый транспортёр,отходов филе на транспортёр №9. | 1 шт. |  | По указанию Л/С Предьявить Л/С
| Икорный стол | Переделать транспортёр.Заменить старые барабанные валы.Установить прямые валы для звёздочек на пластиковый транспортёр.Изготовить новый и установить верхний разделитель икры . | 1 шт. | прокат 40х40 | По указанию Л/С Предьявить Л/С Обламывает вал со стороны привода
8015 | Конвейера рыб цеха. | Убрать прокатные роликиУстановить угловые направляющие. | 8 шт |  | По указанию Л/С Предьявить Л/С
| Столы просветки №19:№37:№38 | Переделать лотки на столах просветки,так как не проходит нестандартное филе на транспортёр подачи на фарш. | 6 шт |  | По указанию Л/С Предьявить Л/С
8016 | Столы просветки №19:№37:№38 | Замена подшипников.Убрать старые приварыши ног и заменить их на новые. | 3 шт | уголок 40х40мм | Предьявить Л/С
| Конвейер цеха №9 | Увеличить расстояние между конвейером подачи отходов на РМУ и накопителем (при работе всех филитировочных машин,часто отходы застревают под накопителем. | 1 шт. |  | По указанию Л/С Предьявить Л/С
| Стелаж | Демонтаж старого стелажа.Изготовление нового стелажа с полками.А так же заменить частично перегородку и закрепить дверь. | 1 шт. | уголок 40х40 | По указанию Л/С Предьявить Л/С
| Конвейер №28а | Произвести отдельный подвод гидравлики,и установить реверсивный клапан. | 1 шт. |  | По указанию Л/С Предьявить Л/С
| Конвейер цеха №29 | Изготовить из уголка направляющие и установить на нижний контур транспортёра по обеем сторонам | 1 шт. | Уголок 40х40мм. 20 метр | Предьявить Л/С
| Пресс автоматический (упаковка).Пресс ручной | Замена воздушных цилиндров,пневматических клапанов,замена всех уплотнений, воздушных шлангов.На ручном прессе заменить кнопку. | 6 шт |  | По указанию Л/С Предьявить Л/С
| Мясокостный сепаратор | Дефектовка. Замена изношенных деталей. | 1
| дробилка | Дефектовка. Замена изношенных деталей. | 1
Трубопровод забортной воды и запорной арматуры рыб-цеха
| Трубопровод забортной воды рыб цеха | Замена 100 % прубопровода забортной воды рыб-цеха. | 30 метр | Труба ф-89мм. 30метр.отводы ф-89. 12штук | По указанию Л/С | Как крепится труба, демонтаж декоративного пластика м2, соединения ?, количество изгибов?
| Запорная арматура рыб-цеха | Демонтаж,ремонт,притирка.Замена набивки на штоке клапана. | 4 шт | Клапан ф-60мм | По указанию Л/С Предьявить Л/С
| Трубопровод подогревателя забортной воды рыб-цеха. | Замена трудопровода забортной воды 100%. | 20 метр | Труба ф50мм.10м | По указанию Л/С Предьявить Л/С | Как крепится труба, демонтаж декоративного пластика м2, соединения ?, количество изгибов?
8017 | Трубопровод забортной воды.Маслянный холодильник гидравлики цеха. Р-он реф отделения. | Замена трудопровода забортной воды 100%. | 20 метр | Длинна трубопровода 20метр.ф.50мм,отвод.ф.50мм,10шт. | По указанию Л/С Предьявить Л/С | Как крепится труба, демонтаж декоративного пластика м2, соединения ?, количество изгибов?
| Подогреватель забортной воды для цеха | Демонтаж.Разобрать,промыть,прочистить трубки.Опрессовать.Заменить фланцевые уплотнения.Установить на место | 4 шт |  | Предьявить Л/С
Трубопровод забортной воды в МКО. Запорная арматура МКО
8018 | Трубопровод забортной воды МКО | Заменить трубопровод забортной воды от фильтра до насоса №1 | 1 шт. | Труба ф110мм. 8метр.отвод ф110мм 5шт. | По указанию Л/С. Предьявить Л/С
| Клапан проходной ф-100мм | Демонтаж.Разобрать притереть запорный клин.Заменить уплотнение (набивку) на штоке | 2 шт | Клапан ф100мм | По указанию Л/С Предьявить Л/С
8019 | Клинкеты забортной воды в МКО | Демонтаж клинкетов.Разобрать притереть клинья и тарелки,заменить уплотнение(набивку) на штоках. | 8 шт | Клинкет 100мм | По указанию Л/С. Предьявить Л/С
РМУ 80T/D
8022 | Бункер накопитель сырца. | Произвести ремонт бункера накопителя.задублировать изношенный метал. | 1 шт. |  | По указанию Л/С
|  | заменить изношенный металл | 15м2
8023 | Шнек бункера накопителя | Замена подшипников , манжет заменить 100%.Установить натяжные ролики | 6 шт. 2 ролика |  | Предьявить Л/С
8024 | Вариатор варильника МВ40Y-R87 | Отключить, подключить. Демонтаж, монтаж вариатор-редуктора MB40Y-R87. Дефектовка и ремонт, с заменой изношенных деталей. | 1 шт. |  | Предьявить Л/С
8025 | Шнек подачи сырья на варильник. РМУ 80 ТD | Ремонт редуктора с заменой изношенных деталей.Замена всех подшипников и манжет. | 1 шт. |  | Предьявить Л/С
8026 | Пресс SFY-80 двухвинтовой. РМУ 80 ТD | Замена подшипников , манжет заменить 100%.Замена поврежденных зеерных сеток.Проверить зазоры между лопастями и зеерной сетки.При необходимости наплавить лопасти винта. | 1 шт. |  | Предьявить Л/С
8015 | Варильник SFZ-80. РМУ 80 ТD | Произвести разборку, дефектовку. По результатам дефектовки произвести:
Ремонт редуктора с заменой изношенных деталей.
Подшипниковые опоры: произвести ревизию подшипников,. Замена подшипников по результату выявленных дефектов.
|  | Ремонт лючков варильника с заменой уплотнения из жаропрочной резины. | 3шт
Произвести опрессовку ротора. По результатам опрессовки произвести ремонт с устранением утечек пара.
Произвести гидравлическое испытание рубашки.
8016 | Пресс SFY-80 двухвинтовой. РМУ 80 ТD | Ремонт редуктора с заменой изношенных деталей.
Произвести разборку, дефектовку. По результатам дефектовки произвести:
Подшипниковые опоры,. Замена подшипников по результату выявленных дефектов.
Заменить реборды под сальниковую набивку, заменить крепежные шпильки, нарезать резьбу при необходимосте, установить набивку, опрессовать
8027 | Сушилка №1,2 SFG-40. РМУ 80 ТD | Замена редукторов на новые. | 2 шт |  | Предьявить Л/С
Произвести разборку, дефектовку. По результатам дефектовки произвести: Замену изношенных подшипников,деталей.Собрать предъявить в работе.
Произвести опрессовку ротора, рубашки. По результатам опрессовки произвести ремонт с устранением утечек пара.
Подшипниковые опоры: произвести ревизию подшипников, . Замена подшипников по результату выявленных дефектов.
|  | Изготовить и заменить изношенные ворошители с крепежными кронштейнами. | 40шт
Изготовить и заменить изношенные лопатки-толкатели с крепежными кронштейнами.
|  | Заменить изношенный горизонтальный участок корпуса сушилки №1.сталь Т-3мм. | 20м2
|  | Демонтаж\монтаж изоляйии сушилки№1 | 20м2
|  | Заменить изношеный горизонтальный участок корпуса сушилки №2 сталь.Т-3мм. | 15м2
|  | Демонтаж\монтаж изоляйии сушилки№2 | 15м2
8028 | Шнек №1, №2. РМУ 80 ТD | Произвести разборку, дефектовку. По результатам дефектовки произвести: Замену изношенных подшипников,деталей.Собрать предъявить в работе. | 2 шт |  | Предьявить Л/С
Ремонт подшипниковых опор шнека с заменой подшипников, манжет. изношенных деталей.
Произвести дефектовку редукторов. По результатам дефектовки произвести ремонт с заменой подшипников, сальников, цепи.
8029 | Вентилятор соковых паров. | Демонтаж, монтаж. Замена подшипников, манжет, клиновых ремней | 1 шт |  | Предьявить Л/С
8030 | Мельничная установка А1-ИЖР/Б | Ремонт.Замена подшипников, манжет. Замена комплекта молотков, пальцев,болтов.Произвести ремонт и центровку и балансировку эл.двигателя и ротора. | 1 шт |  | Предьявить Л/С
|  | а) подшипник 22311 | 2 шт.
|  | б) манжет арм.55х120х10 | 3 шт.
8031 | Шнека охлаждения рыбной муки. РМУ 80 ТD | Произвести демонтаж разборку, дефектовку. По результатам дефектовки произвести капитальный ремонт с заменой изношенных деталей, подшипников, манжет. Произвести ремонт корпуса , станины. Произвести балансировку, сборку, предъявить в работе. | 4 шт |  | Предьявить Л/С
8032 | Шлюз-затвор. РМУ 80 ТD | Ремонт редуктора с заменой изношенных деталей. Замена двигателя, изготовление косозубой шестеренки для двигателя со шпонпазом | 1 шт |  | Предьвить Л/С
Ремонт подшипниковых опор с заменой подшипников
8033 | Шнеки с электроприводом для сырца и жома | Замена подшипников, манжет.Балансировкавалов,рихтовка и наплавка изношенныхлопастей шнека.Замена смазки. | 5 шт |  | Предьявить Л/С
| Короб вентиляции эксгаустера | Демонтаж.Изготовление нового короба вентиляции отходов пара экзгаустера.Мучной трюм П/Б | 1 шт | 60х20х2000 см | По указанию Л/С Предьявить Л/С | Соединение нового короба с существующим? Эскиз. Как крепится короб?
8034 | Вентилятор мучного циклона. РМУ 80 ТD | Замена подшипников, манжет, ремней, балансировка. Предъявить в работе. | 1 шт |  | Предьявить Л/С
8035 | Бункер-накопитель со шнеком фасовки муки. РМУ 80 ТD | Произвести разборку, дефектовку. По результатам дефектовки произвести ремонт с заменой изношенных деталей, подшипников, манжет. Произвести балансировку, сборку, предъявить в работе. | 1 шт |  | Предьявить Л/С
8036 | Редуктор - вариатор NR-77 | Разобрать, дефектовать. Предоставить дефектовочный акт Л/С. | 1 шт |  | Предьявить Л/С
8037 | Паровые клапана | Демонтаж.Ремонт.Опрессовка.Монтаж.С заменой прокладок и крепежа. | DN65-1шт.DN50-1шт.DN40-3шт.DN25-11шт.DN20-21шт.DN15-15шт. |  | Предьявить Л/С
Электрочасть
Электродвигатель отключить, демонтировать, доставить в цех, разобрать, промыть, покрыть обмотки статора электроизоляционной эмалью, просушить, замерить R изоляции, заменить подшипники, в случае необходимости восстановить посадочные места на валу и в крышках подшипниковых щитов. При наличии манжет заменить старые манжеты на новые. Электродвигатель собрать, испытать, доставить на борт судна, установить на штатное место, подключить, предъявить в работе личному составу.
| Электродвигатель эксгаустера YBX3 160M1-2 11 квт 2950 об/мин |  | 3 шт |  | Предьявить Л/С
| Электродвигатель циклона 4A100L2-POM5 4 квт 2880 об/мин |  | 3 шт |  | Предьявить Л/С
| Электродвигатель Шнек-бункера Y2-100L4-H 3 квт 1410 об/мин |  | 3 шт |  | Предьявить Л/С
| Электродвигатель Сушилки №1,2 Y180L4-H 22 квт 1470 об/мин |  | 3 шт |  | Предьявить Л/С
| Электродвигатель Пресса Y160L4-H 15 квт 1460 об/мин |  | 1 шт |  | Предьявить Л/С
| Электродвигатель варильника Y100L2-H5 3 квт 1410 об/мин |  | 3 шт |  | Предьявить Л/С
| Электродвигатель шнек-дозатора Y100L1-4-B5 3 квт1470 об/мин |  | 3 шт |  | Предьявить Л/С
| Электродвигатель мельницы АИР180М2 30квт 2940 об/мин |  | 1 шт |  | Предьявить Л/С
| Электродвигатель шлюз-затвор Y80-L2-4 0.75 квт 1470 об/мин |  | 3 шт |  | Предьявить Л/С
| Электродвигатель Насоса бульона Y2-100L1-4 2.2 квт 1410 об/мин |  | 3 шт |  | Предьявить Л/С
| Электродвигатель шнека- сушилки №1 Y2-100L2-4-H5 3 квт 1410 об/мин |  | 3 шт |  | Предьявить Л/С
| Электродвигатель шнек-сушилки №2 Y2-90S-4 1.1 квт 1390 об/мин |  | 3 шт |  | Предьявить Л/С
| Электродвигатель шнека на весы Y2-90S-4 1.1 квт 1390 об/мин |  | 3 шт |  | Предьявить Л/С
| Электродвигатель шнека муки Y2-100L2-4B5 2.2 квт 1410 об /мин |  | 3 шт |  | Предьявить Л/С
Автоматика
| Щиты управления электрооборудованием BAADER | Произвести обтяжку,обслуживание щитов и соединительных коробок,восстановить герметичность кабельных вводов и щитов,при необходимости замену изношенного оборудования,произвести замывку,чистку штепсельных разьёмов,предьявить в работе Л/С. | к-т 8
| Силовой щит управления РМУ | Произвести обтяжку,чистку,при необходимости замену комутационной аппаратуры | к-т 1
| Щит управления Рыб.цеха | Произвести обтяжку,чистку | к-т 1
| щит управления лентообвязочной машиной | Произвести обтяжку,чистку | к-т 1
|  | Собрать с соблюдением зазоров, боев. Предъявить Л/С. | 2 шт.
8026 | Редуктор NH3HH8 | Дефектовка и ремонт. Согласно дефектовочного акта, замена манжет,
|  | Предъявить Л/С. | 1 шт.
8027 | Воздуховод вентиляции соковых паров | Короб вентиляции в кладовой РМУ,сталь 3мм.300х400 | 2п\м |  | востан.изоля
|  | Короб вентиляции от палубы цеха.сталь 3мм.300х400 | 4,5п\м |  | востан.изоля
8028 Воздуховод вентиляции втор.паров |  | Короб вентиляции втор.паро сталь 3мм.300х400 | 4.5п\м |  | востан.изоля
| Примечание ; Данная ведомость может дополняться и изменяться. | 1й Механик-наладчик Т.О.
Руководитель МРТО______________