## ограничитель (hidden)
ТРУБА Ø215
ТРУБА Ø110
3000
1050
750
2500
13500

## 14000
| Дата: | БМРТ "МЕХАНИК МАСЛАК"
РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Раздел: 0000 - Общие услуги, 1000 - Корпусная часть, 2000 - Доковая часть, 3000 - Механическая часть, 4000 - Теплообменные аппараты и котлы, 5000 - Рефрижераторная часть, 6000 - Электрочасть, 7000 - Автоматика, 8000 - Технологическая часть, 9000 - Трубы и арматура систем, 10000 - Радио и навигация. | [7 empty] | 94.57
71.81
№ пп | Протечка топлива \ трюм №1 | Категория ремонта / Описание объёма ремонта | Ед. изм. | Кол-во | Материал | Примечание / Комментарии | № Заявки на снабжение | 124.71
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  | 147,5481,48
159.45
1.: 14000; 3.: Протечка топлива \ морозильный трюм |  | 71.79
522.33
Admiralty Shipbuilding yard - ADMSY
SUNJIN Tech Co., contractor - SUNJIN
Russian Fishery Co. - Owner
Экипаж - Crew
Экипаж осуществляет подготовку судна \ танков №№ 3S, 7C, 8C, 9C, 10S, 10C, 11C. Обеспечивает расход и перекачку, при необходимости, остатков топлива. Crew to provide the ship \ tanks preparation; fuel consumption and transfer if necessary, etc.
Адмиралтейские верфи обеспечивают (частично) изготовление и доставку приспоcоблений для испытаний и ремонта, а так-же осуществляют контроль над выполнением работ. ADMSY to provide partial supply of tools and devices for inspection \ repairs and also project supervision.
Контрактор обеспечивает выполнение работ при соодействие судового экипажа. SUNJIN to carry out the work scope safely and successfully with assistance of ship staff.
14001 |  | Подготовка, обеспечение для выполнения работ
14002 |  | Изготовление, доставка оснастки для испытания: |  |  |  | ADMSY supply
14003 |  | комплект резино-металлических разжимных заглушек для установки в воздушные трубы внутри танков – ø 130, 152, 158 мм – 12 шт | шт. | 12 |  | ADMSY supply
14004 |  | комплект штуцеров для приварки к стенкам труб и крышке танка №3 для подключения надувочного воздуха | кпт. | 1 |  | ADMSY supply
14005 |  | «рогатка-тройник» для подключения надувочного воздуха и контроля за давлением | шт. | 1 |  | ADMSY supply
14006 |  | Комплект муфт НСК для восстановления труб в местах демонтажа ø 140, 168, 20 шт | шт. | 20 |  | ADMSY supply
14007
14008 |  | Судно должно прибыть в п. Пусан без топлива в тт. №№ 3S, 7C, 8C, 9C, 10S, 10C, 11C. Расчитать бункеровки предварительно; До прихода израсходовать топливо из танков указанных выше; min остатки перекачать в другие цистерны. | кпт. | 1 |  | Экипаж - Crew
14009
14010 |  | Вскрытие \ закрытие с новыми прокладками танков №№ 3S, 7C, 8C, 9C, 10S, 10C, 11C. | шт. | 7
14011 |  | Вентилирование и Зачистка танков №№ 3S, 7C, 8C, 9C, 10S, 10C, 11C.
14012 |  | электро-вентилятор | шт. | 7
14013 |  | бригада для зачистки танков №№ 3S, 7C, 8C, 9C, 10S, 10C, 11C; общий объём =. | м3 | 522.33
14014 |  | установка заглушек внутри танков | шт. | 12
14015 |  | Dye-check kits, polyurethane foam |  | as required
обеспечение инструментом и приспособлениями:
14016 |  | воздушный шланг для подключения воздуха от точки раздачи до точки подключения в РМУ и морозильном трюме, рабочее давление 3 бар. Air hose, 3 bar. | м. | 150
14017 |  | Фонари ЕхР для работы в танках \ ExP Lights | шт. | 6
14018 |  | Лестница (ок. 6 м) для работы по установке заглушки в танке №3. Ladder, 6m | шт. | 1
14019 |  | Сабельная пила (труборез) для демонтажа труб диаметром до 168 мм с запасом полотен. Pipe cutting tool | шт. | 2
14020 |  | Электроинструмент (болгарка \ cutting tool) для демонтажа металлической зашивки борта трюма (SS 15 mm) и настила трюма (SS 20 mm) | шт. | 2
14021 |  | Сварочный аппарат (portable arc welding machine) для приварки штуцеров на испытываемые участки труб в РМУ, морозильном трюме. | шт. | 1
14022 |  | Готовность насоса, ёмкостей для откачки топлива под зашивкой. To arrange sludge (dirty fuel) and bilge water disposal | м3 | 10
14023
14024 |  | испытание воздушно-переливного трубопровода ТТ правого борта
14025 |  | Установка заглушек в трубах в цистернах №№ 3S, 7C, 8C, 9C, 10S, 10C, 11C (2 чел х 5 час) | кпт. | 1
14026 |  | Демонтаж изоляции на участке переливного трубопровода в помещении РМУ на правом борту, открепить кабель обогрева (1 чел х 0,5 час). | кпт. | 1
14027 |  | Сабельной пилой вырезать участок трубопровода 168х5 длиной 300-400 мм (2 чел х 4 час). | кпт. | 1
14028 |  | Просверлить отверстие в стенке трубы в направлении морозильного трюма, приварить штуцер для испытания (2 чел х 1 час). | кпт. | 1
14029 |  | Установить разжимную заглушку в трубу (1 чел х 0,5час). | кпт. | 1
14030 |  | Подключение воздушного шланга и заполнение воздухом системы до давления 0,3 кг/см2 без падения. Выдержка 0,5 часа (2 чел х 3 часа) | кпт. | 1
14031 |  | Отсутствие падения говорит о плотности трубопровода. При падении давления необходимо выявить участок, на котором происходит падение давления. Предполагаемый дефект трубопроводов на вертикальных участках за металлической зашивкой борта в трюме или на горизонтальных участках под настилом трюма до входа в соответствующую цистерну. Таких участков – 5 шт.
14032
14033 |  | Опрессовку этих участков выполнять поочерёдно, начиная с носового.
14034 |  | a) Демонтировать фанерную зашивку выше металлической зашивки в районе 89-90шп, удалить слой пеноизоляции для доступа к трубе (2 чел х 6 час). | кпт. | 1
14035 |  | b) Сабельной пилой вырезать участок 300-400 мм (2 чел х 4 часа) | кпт. | 1
14036 |  | c) Просверлить отверстие в стенке трубы, приварить штуцер для испытания (2 чел х 1 час). | кпт. | 1
14037 |  | d) Установить разжимную заглушку в трубу (1 чел х 0,5час). | кпт. | 1
14038 |  | e) Подключить воздушный шланг и заполнить воздухом до давления 0,3 кг/см2 без падения. Выдержка 0,5 часа (2 чел х 1 час) | кпт. | 1
14039 |  | В случае отсутствие протечек (т.е. падения давления) на испытанном участке перейти к испытаниям следующего в корму участка. Повторить действия с а) по е) для шпангоутов 81-82, 69-70, 58-57, 55-56 до нахождения повреждённого участка.
14040 |  | f) В случае падения давления на указанных участках выполнить демонтаж металлической зашивки борта, настила трюма и теплоизоляции для доступа к осмотру трубопровода (3 чел х 5 час) | кпт. | 1
14041 |  | g) Восстановление целостности трубопровода – хомут, сварка (в зависимости от района и характера повреждения) | кпт. | 1
14042 |  | h) Обратное восстановление демонтированного оборудования помещений – изоляция ППУ и листовая, зашивка трюма, зашивка бортов и переборок в цехе. Восстановление изоляции трубопроводов «скорлупой», установка заглушек на испытательные штуцера. Для герметичности вырезанных участков трубопроводов использовать муфты НСК. | кпт. | 1
14043
14044 |  | Проверка на герметичность танка №3 тяжёлого топлива правого борта
14045 |  | Танк зачищен, провентилирован. | кпт. | 1
14046 |  | В переливной трубе в крыше танка установлена заглушка. | кпт. | 1
14047 |  | Перекрыть арматуру измерительной системы и системы заполнения. | кпт. | 1
14048 |  | В одну из крышек горловины вварить штуцер для подключения надувочного воздуха. | кпт. | 1
14049 |  | Подключить воздушный шланг. Заполнить объём до давления 0,2 кг/см.кв. с выдержкой 1 час. | кпт. | 1
14050 |  | В случае падения давления необходимо демонтировать металлическую зашивку вдоль кормовой стенки на 109 шп и вдоль продольной переборки до 120 шп. Удалить пеноизоляцию для доступа к сварным швам для осмотра. Выполнить дефектоскопию (Dye-check) сварных швов и ремонт (grinding \ rewelding). | кпт. | 1