## 3100 ГД
Ремонтная ведомость Механическая часть
№пп | Объём ремонта, его характеристика и состав ремонтных работ |  | Объём работ |  | Материал | Примечание / Комментарии
| Механизм, оборудование / Месторасположение / Характеристики объекта ремонта (ТТД) | Категория ремонта / Описание объёма ремонта | Ед.изм. | Кол-во
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
Раздел: 2000 - Корпусная часть, 1000 - Доковая часть, 3000 - Механическая часть, 4000 - Теплообменные аппараты и котлы, 6000 - Рефрижераторная часть, 7000 - Электрочасть, 8000 - Автоматика, 9000 - Технологическая часть, 5000 - Трубы и арматура систем, 10000 - Радио и навигация.
Механическая часть, ремонт ГД
3100 | Главный двигатель MAN14V32/44CR, N=8120кВт, 750 об/мин. Наработок: 24000 часов | Все работы производить в соответствии с техническим условиями на ремонт и правилами технической эксплуатации. По результатам дефектовки составить карты обмеров по всем ответственным деталям двигателя. |  |  | Работа № … Work Instruction № … | Заявки на снабжение № Requisiton List No
| Main Engine MAN14V32/44CR, N=8120кВт, 750 rpm. Runtime: 24000 hours | The work scope to be carried out according to MAN Work Instructions. All measurements taken according to Work Instructions to be properly recorded and submitted to Ship Owner Repr and Ship staff.
3101 | Фундамент двигателя | Фундаментные болты - проверить предварительную затяжку. | шт. | 42
| Foundation | Foundation bolts: Check pretension. Check firm seating of stoppers, brackets and resilient elements. |  |  | 010.010.030-03
3102 | Фундамент двигателя | Проверить стопора, консоли и упругие элементы на плотность посадки. | шт. | 14
| Foundation | Resilient mounting: Determine the elastic elements' settling value |  |  | 010.010.030-01
3103 | Система смазочного масла | Проверить слив масла (методом осмотра) на поршнях, шатунных и рамных подшипниках коленчатого вала, на зубчатой передаче и турбонагнетателях. | кпт. | 1
| Lub oil system | Check oil drain from piston, connecting rod and crankshaft bearings, from the gear drive system and the turbocharger (visually)
3104.F | Система смазочного масла | Проверка слива масла (визуальный контроль) для подшипников распределительного вала, насосов высокого давления и на клапанном приводе (в узле коромысла) | кпт. | 1
| Lub oil system | Check oil drain (visually) from camshaft bearings, highpressure pumps and valve gear (in the rocker arm casing)
3104.B | Система смазочного масла | Демонтаж, очистка и контроль клапана регулирования давления смазочного масла. | шт. | 1
Dismantle, clean and check lube oil pressure control valve
3105 | Навесной масленый фильтр ГД. | Демонтаж внутренего пакета, произвести очистку фильтрующих элементов (свечи 60 шт.), сито. Произвести замену всех РТИ . Монтаж. | шт | 1 |  | КВ.24.11.20.0638 (ТО)
| lubricating oil pump | To open, clean filter elements, reassemble with replacement of seals. Bollfilter 6.48 DN 150
3106 | навесного масл. насоса ГД | Разборка, дефектовка | шт. | 1 | 010.220.010-01 | КВ.24.10.12.0574
| lubricating oil pump | Overhaul the lubricating oil pump: to remove, clean, disassemble, record the condition report; reassemble, check in operation.
3107 | Система сжатого воздуха и воздуха управления | Очистка водоотделителя и воздушного фильтра. | кпт. | 1 | 010.280.020-12.
| Starting and control air | Control air system: Clean the water separator and air filter
3108 | Упругая муфта | проверка направленности (центровки на фланцах ГД / Редуктор) и состояния резиновых элементов. | кпт. | 1
| Flexible coupling | Flexible coupling: Check the alignment and the condition of rubber elements.
3109 | Коленчатый вал | Замерить раскепы коленвала с движением, до разборки и по окончании всех работ на ГД. | кол-во раз | 2
| Crankshaft | Crankcase inspection/measure web deflection/measure axial clearance of crankshaft after shocks to the engine before/ after docking. |  |  | 010.030.010-12, 010.030.020-06
3110 | Упорный подшипник | Проверить осевой зазор. | шт. | 1
| Thrust bearing | Thrust bearing: check axial clearance |  |  | 010.030.020-06
3111 | Рамный подшипник | Опустить одну крышку подшипника и проверить нижний вкладыш. Если состояние вкладыша таково, что его нельзя использовать дальше, следует выполнить проверку всех подшипников. Проверить усилия отвинчивания болтов подшипников. | шт. | 1
| Main bearing | Lower one bearing cap and inspect the lower bearing shell. If it proves no longer fit for use, check all the bearings. Check release pressure of the bearing bolts. |  |  | 010.000.003-03, 010.010.030-09, 010.030.020-01
3112 | Мотылёвые подшипники | Демонтаж и проверка одного вкладыша подшипника. Если состояние вкладыша таково, что его нельзя использовать дальше, следует выполнить проверку всех подшипников, в том числе подшипников коленчатого вала. Проверка усилия отвинчивания болтов подшипников. | шт. | 1
| Conrod bearing | Remove and check one bearing shell. If it proves no longer fit for use, check all the bearings – including crankshaft bearings. Check release pressure of the bearing bolts. |  |  | 010.000.003-03, 010.040.010-02, 010.040.010-04, 010.040.010-05, 010.040.010-06.
3113 | Поршень | Поршень демонтировать, разобрать, очистить и промыть. Измерить канавки под поршневые кольца. Произвести дефектовку днища головки поршня и поршневых колец, по результатам заменить. Проверить усилие отвинчивания болтов стержня шатуна. Документирование полученных данных. | шт. | 14 | Увеличился расход масла в 3 раза от нормы | КВ2411150630
| Piston | Remove, clean and inspect all pistons. Measure the ring grooves. Replace all piston rings. Caution: Re-hone the cylinder liner when replacing the piston rings! Document recorded data. |  |  | 10.040.010-03, 010.040.050-01, 010.040.050-03 010.040.050-06, 010.040.050-07
3114 | Поршень | Демонтировать один палец поршня; произвести обмеры пальца и втулки. | шт. | 1
| Piston | Remove one piston pin, check piston pin bushing, measure clearance. |  |  | 010.040.050-05
3115 | Поршень | Разборка одного поршня. Очистка деталей. Проверка полостей и отверстий охлаждения на наличие нагара. При толщине слоя более 1 мм разборка всех поршней. | шт. | 1
| Piston | Dismantle one piston. Clean the components, check cooling chambers and cooling bores for coke deposits, dismantle all pistons if the layer thickness exceeds 1 mm. |  |  | 010.040.050-03 010.040.050-04, 010.040.050-05
3116 | Шатун | Произвести инспекцию опорной поверхности мотылевого подшипника. Выполнить обмер постелей (проверка геометрии) подшипника. | шт. | 1
| Connecting Rod | Cod-rod big end bearing bore to be inspected, measured and recorded; the records to be submitted to Ship staff \ Supt
3117 | Втулка цилиндра + опорное кольцо | Демонтировать втулку цилиндра, демонтировать опорное кольцо (рубашка системы охлаждения), произвести осмотр и при необходимости ремонт уплотнительных поверхностей опорного кольца или замена, монтировать с новыми уплотнениями. | шт. | 14 |  | КВ2411150630
| cyl liner with support ring | Cyl liner and support ring (cooling jacket) to be removed and inspected; sealing surface of support ring to be repaired if necessary with thermal spray coating & surface rough \ fine machining and then refitted with new o-rings. |  |  | 010.050.010-04, 010.050.010-12
3118 | Головка цилиндра | Демонтаж, очистка и проверка головки блока цилиндров. Проверить усилие отвинчивания болтов крепления головки цилиндра. | шт. | 14
| cylinder head | Remove, clean and check cylinder head. Check the pressure for releasing the cylinder head screws. |  |  | 010.060.020-01, 010.060.020-02, 010.060.020-03, 010.060.020-04
3119 | Головка цилиндра \ дополнительно | Cylinder head \ additional |  | 2
3120 | 1 | Впускные и выпускные клапаны: демонтировать | шт. | 8
Suction and exhaust valves: to disassemble
3121 | 2 | Седло клапана (впускной): механическая обработка | шт. | 4
Suction valve seat: Machining \ lapping repair
3122 | 3 | Посадочная поверхность седла выпускного клапана: полировка | шт. | 4
Exh' valve seat seating face: Polishing by grinding stones
3123 | 4 | Втулка форсунки на цилидр. крышке: демонтаж, осмотр, замена резинового кольца | шт. | 14 |  | КВ2411150630
Cyl' head - Nozzle sleeve: to Dismantle & Inspect, O-Ring to renew, To refit
3124 | 5 | Контактная часть втулки форсунки: притирка | шт. | 14
Nozzle sleeve touch part: lapping repair
3125 | 6 | Впускные и выпускные клапаны: притереть на месте по поверхности седел и смонтировать. | шт. | 8
Suction and exhaust valves: to lap in-situ with seat rings and reassemble.
3126 | 7 | Очистка, шлифовка, опрессовка, покраска | кпт. | 2
Cleaning, Polishing, Hyrd test & painting
3127 | 8 | Предохранительные клапаны на головках блока цилиндров: демонтаж \ замена всех клапанов. | шт | 14 |  | КВ.25.04.14.0190
Safety valve on cylinder heads: Remove all valves and replace.
3128 | Впускные клапаны | Демонтаж впускных клапанов. Проверка седел, стержней и направляющих клапанов и устройств вращения клапанов; замена изношенных элементов. Проверка направления вращения стержней клапанов после обратной установки. | шт. | 4 | 010.060.030-01, 010.060.030-02, 010.060.030-04, 010.060.030-05, 010.060.030-06, 010.060.030-07 010.060.030-08.
| inlet valves | Remove all inlet valves. Check and rework valve seats and valve cones. Check valve rotators and valve guides; replace worn parts. Check the valve rotation after refitting
3129 | Выпускные клапаны | Демонтаж выпускных клапанов. Проверка седел, стержней и направляющих клапанов и устройств вращения клапанов; замена изношенных элементов. Проверка направления вращения стержней клапанов после обратной установки. | шт. | 4 | 010.060.030-01, 010.060.030-02, 010.060.030-04, 010.060.030-05, | КВ2411150630
| exhaust valves | Remove all exhaust valves. Check and rework valve seats and valve cones. Check valve guides. Replace worn parts. Check the valve rotation after refitting. |  |  | 010.060.030-06, 010.060.030-07 010.060.030-08.
3130 | Клапанная форсунка с распылителем | Демонтаж \ монтаж клапанных форсунок, замена элементов форсунки и всех уплотнительных колец. Замена пружины и тарелки пружины клапана. | шт. | 14 |  | КВ2411150630
| Fuel injection valves | Remove the injection valves, replace the nozzle elements and all sealing rings; replace spring and spring plate |  |  | 010.060.060-01, 010.060.060-02, 010.060.060-03
3131 | Система охлаждения форсунок Fuel valves cooling system | Замена уплотнительных прокладок системы охлаждения форсунок. To Renew the seals on inlet \ outlet lines.
3132 |  | Проверить полостей охлаждения, при необходимости хим. очистка. | к-кт | 2 |  | КВ.24.05.22.0241
3133 | Привод распределительного вала | Проверка зубчатых колёс, при необходимости замена изношенных элементов. | к-кт | 1
| Camshaft drive | Control drive/gear rim: Check gears (visual inspection) and, if necessary, replace worn parts.
3134 | Распределительный вал Camshaft | Проверка (визуальная) всех кулачков, роликов, коромысел. Проверка втулки коромысла в одном цилиндре. | к-кт | 2
|  | Camshaft/camshaft bearing/cam follower: Check cams, rollers and cam followers (visually). Check cam follower bush on one cylinder |  |  | 010.090.060-01
3135 | Система сдвига фаз газораспределени Variable valve timing (VVT) | Муфты с регулируемыми фазами газораспределения (соединения эксцентриковых валов), проверка прочности посадки крепежных винтов (в двух муфтах на каждый ряд цилиндров). | шт. | 4
|  | VVT couplings (connections of eccentric shafts): Check fastening screws for firm seat (on 2 couplings per cylinder bank) |  |  | 010.100.030-01
3136 |  | Проверка соединительной тяги между эксцентриковым валом и приводом с регулируемыми фазами газораспределения: визуальный контроль шарнирных головок, момента затяжки резьбовых соединений. | шт. | 2
|  | Check conrod between eccentric shaft and VVT drive: Visual inspection of jointed heads; check screw connection for correct tightening |  |  | 010.100.030-01, 010.100.050-01
3137 |  | Проверка герметичности привода с регулируемыми фазами газораспределения. Проверка затяжки винтов фланца. | шт. | 2
|  | Check VVT drive for leaks (visual inspection). Check flange bolts for correct tightening |  |  | 010.100.050-01
3138 |  | Проверка опоры привода с регулируемыми фазами газораспределения, при необходимости, замена. | шт. | 2
|  | Check the VVT drive support, replacing it if necessary |  |  | 010.100.050-01
3139 |  | Контроль датчиков конечного положения с регулируемыми фазами газораспределения. | шт. | 2
|  | Checking the VVT end position sensors; visual inspection of cabling |  |  | 010.100.050-02
3140 | Насос высокого давления системы Common Rail HP Pump | Проверка прочности посадки винтов крепления насосов высокого давления. Check fastening screws of high-pressure pumps for secure fit. | кпт. | 6
3141 |  | Демонтаж насоса высокого давления вместе с роликовым толкателям, разборка и проверка. Замена установленного ранее блока насоса (элемента насоса вместе с кронштейном клапана). Замена изношенных деталей. | шт. | 6 |  | КВ2409070478
|  | Remove all high pressure pumps with a roller tappet, dismantle and check them. Replace pre-assembled pump element unit (pump element together with valve support). Replace worn parts. |  |  | 010.000.003-05 010.110.050-01
3142 |  | Замена электромагнита дроссельного клапана в насосе высокого давления, а также уплотнения. Replace solenoid of the throttle valve on high pressure pump and seal. | шт. | 6 | 010.110.050-01 010.110.050-02 | КВ2409070478
3143 |  | Проверка дроссельного диска и пружины дроссельного диска. Замена изношенных деталей. Check throttle piece and spring of the throttle valve. Replace seals of throttle piece. Replace worn parts. | шт. | 6 | 010.110.050-01 010.110.050-02 | КВ2409070478
3144 | Накопитель (аккумулятор) Common Rail с навесными деталями Common-Rail accumulator unit with fitted components | Проверка герметичности блоков клапанов и всех соединений (трубок) высокого/низкого давления. Проверка свободного протока в сливах утечки топлива. Заменa РТИ. 311 Check valve groups and all high pressure/low pressure connections for leaks (visual check). Check leakage drains for free passage. | кпт. | 2 |  | КВ2409070479 _ КВ2504140190
3145 |  | Замена всех блоков клапанов (клапаны переключения). 312 Replace all valve groups (control valves). | шт. | 14 | 010.110.054-03 | КВ2411150630 _ КВ2409070479
3146 |  | Замена продувочного (обратного) клапанаx 313 Replace the flush valve. | шт. | 2 | 010.110.054-07 010.110.054-09 | КВ2411150630 _ КВ2409070479
3147 |  | Замена клапана ограничения давления. 314 Replace the pressure limiting valve. | шт. | 2 | 010.110.054-09 | КВ2411150630 _ КВ2409070479
3148 |  | Проверка обратного клапана (продувка) и замена пружины сжатия. 315 Check the non-return valve (purging) and replace the compression spring. | шт. | 2 | 010.110.054-11 | КВ2411150630 _ КВ2409070479
3149 |  | Замена обратного клапана (продувка). 316 Replace the non-return valve (purging). | шт. | 2 | 010.110.054-10
3150 A |  | Замена всех обратных клапанов (перепуск). 317 Replace all non-return valves (governing). | шт. | 14 | 010.110.054-12
3150 B |  | Очистка продувочного клапана (устранение отложений топлива). 318 Clean flush valve (removal of fuel deposits) | шт. | 2 | 010.110.054-07 010.110.054-08
|  | Разборка, очистка, промывка всех накопителей (аккумуляторов). Замена всех изношенных деталей и уплотнений. Опрессовка. Dismantle, clean ans flush all accummulators. Pressure test and replacement of worn parts. Reassemble and refit with new seals\gaskets. | шт. | 0 | to cancel | КВ2411150630
3150 | Детектор масляного тумана Oil Mist Detector см. Автоматика п. 7123 | Произвести ТО, выявленные неисправности устранить. (возможно потребуется замена измерительной головки) Functional test, maintenance, repairs if necessary. Type: VISATRON VN115/87plus Maker: Schaller Automation, Germany | шт. | 1 |  | КВ2411150630
3151 | Стартер | Очистка и смазка шестерни стартера и зубчатого венца. | кпт. | 1
| Air starter | Clean and lubricate the starter pinion and gear rim |  |  | 010.260.050-01
3152.A | Лючки картера, распредвалов и пр. | произвести замену уплотнительные колец лючков | шт. | 38 |  | КВ2411150630
| crankcase \ camcase hatches | to replace crankcase \ camcase hatch sealing
3152.B | Предохр клапан \ лючки картера | Предохранительные клапаны на крышках лючков картера: проверка свободного хода всех клапанов. | шт. | 7
| safety valve \ crankcase | Safety valve on drive chamber covers: Check all valves for ease of movement.
3153 | Газотурбонагнетатель ГД №№ 1, 2 TURBOCHARGERs Тип: TCR22-42242, | Оба ГТН демонтировать и доставить в цех. Произвести разборку \ демонтаж, очистка и проверка всех компонентов турбонагнетателя. Очистить корпуса турбин и компрессоров, произвести инспекцию на предмет трещин, эрозии и коррозии. Очистить сопловой аппарат и произвести инспекцию на предмет трещин и эрозии. Произвести химическую или ультразвуковую очистку ротора и балансировку. Инспекцию ротора и подшипников выполнить с привлечением сертифицированной компании. Выполнить модификацию согласно MAN PCI No 404, Aug-2019 (TCR sealing air modification), документ прилагается. Произвести сборку ГТН с проверкой зазоров и люфтов при сборке. Доставить на судно, установить и проверить в работе во время ходовых испытаний. Предоставить отчет о выполненных работах. | шт. | 2 |  | КВ.25.04.13.0184
|  | Major overhaul every 12,000- 18,000 operating hours: Dismantle \ refit, transfer to workshop \ back to ship; clean and check all components of the turbocharger. To carry out TCR sealing air modification according to MAN PCI No 404, Aug-2019, ref to attached document. Check gaps and clearances on reassembly. |  |  | 7.2.1 7.2.2 500.31 500.32 500.33 500.41 500.42 500.43 500.44 500.45 500.46 500.47
3154 | Газотурбонагнетатель ГД №№ 1, 2 Тип: TCR22-42242, | Произвести дефектацию компенсаторов. Замена по необходимости. Check the expansion joints; replace if neccesary/ | шт. | 5 |  | КВ.25.04.13.0183
3155 | Газотурбонагнетатель ГД №№ 1, 2 Тип: TCR22-42242, | Проверить надёжность посадки всего крепежа корпуса и трубопроводов ГТН. To re-tighten all foundation bolts and other bolted connections and fastenings, exh gas inlet\ outlet, charge air outlet, etc. | шт. | 2
3156 | Газотурбонагнетатель ГД №№ 1, 2 Тип: TCR22-42242 | Фильтр (глушитель) снять, разобрать, фильтруещие элементы заменить (войлочные пластины), собрать. Предьявить л/ч . Войлочные пластины изготовить по образцу + в запас один комплект. To overhaul the silencer; to replace air filter mates; to fabricate the spare mates as per sample. | шт. | 2 | SY supply
3157 | Интеркулер ГД | Произвести разборку \ демонтаж. Доставка в цех. Произвести химическую очистку. Опрессовать, предъявить экипажу. Восстановить "epoxy coating" крышек интеркулеров. Установить с заменой РТИ и проверить в работе во время ходовых испытаний. | шт. | 2 |  | КВ2411150630
To remove \ refit; to transfer to workshop \ back to ship. Chemical cleaning. Running test.
3158 |  | Крышки интеркулера обмерить на поверочной доске (проверить плоскость) | шт. | 2
to check the sealing surface of cooler covers
3159 | Ремонт изоляции трубопровода отработавших газов ГД . | Произвести замену или востaновление внешней изоляции из листов оцинкованной листовой стали. Замена утеплителя (стекловата), замена прокладок (клингерит) во фланцевых соединений. Демонтаж старых листов, монтаж новых. Обтяжка всех фланцевых соединений. Или замена данного участка изоляции на цельный мат. | п.м | 10 | Galv steel sheet, T- 1.5 mm Rockwool mates SY supply | Прорыв выхлопных газов. Район: от выхода из турбин до общего коллектора. 2шт.
To replace \ recondition the Galv steel insulation sheets (t- 1.5 mm) on exhaust trunk, 10 m2. To replace the damaged heat resistance mates, T -50 mm, total 8 m2. To replace the damsged gaskets on exh trunk flanges.
3160 | Система наддувочного воздуха. | Устройство перепуска наддувочноговоздуха проверка герметичности элементов системы (Демонтировать, визуальный контроль, установка на место). Проверка работоспособности органов управления и контроля. | шт. | 1
Charge air bypass/blow-off device: Check system components for leakages (visually). Check control and monitoring elements for proper function.
3161 | Предохр. клапаны лючков картера Safety valve on drive chamber covers | Проверка свободного хода всех клапанов. Check all valves for ease of movement. | шт. | 7
3162 | Демпфер колебаний, распредвал | 134 - Замена демпфера колебаний распредвала 30-40.000 ч. | шт. | 2 | cancelled | КВ.24.07.18.0400(ТО)